Приложение №4

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации
 городского округа «город Дербент»
от «20» мая 2022 г.  № 247

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории городского округа «город Дербент» к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

ООО «Дербенттепло»

| №№ пп | Наименование источника тепловой энергии и работ | Ед. изм. | Кол-во | Ориентиров- очная стоимость, в тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1. Котельная ПМКР-l Ремонт, ревизия оборудования (насосов, теплообменников, контрольно-измерительных приборов) ХВО котельной. | Компл. | 1 | 300 | Апрель-июнь | Генеральный директор Гасанов Т.Г. |  |
| 2 | Ремонт и замена задвижек на сетях D200мм D150мм D100мм D80мм D50мм | шт | 6 16 16 8 12 | 20 30 20 16 20 | Апрель-июль |  |  |
| 3 | Замена труб D63мм «Мушарак» к ж/дому, Оскара,32 | п/м | 100 | 80 | июнь |  |  |
| 1 | 2. Котельная ПМКР – ll Ремонт и ревизия з/арматуры, внутри насосов, теплообменников, ХВО внутри котельной. | Компл. | 1 | 100 | Апрель-май |  |  |
| 2 | Замена участка т/трассы к ж/домам по ул. Приморская,14,6,8 из труб D150мм. через строения | п/м | 30 | 80 | июнь |  |  |
| 1 | 3. Котельная ЦТП Ремонт и ревизия насосов, теплообменников, ругуляторов давления, ХВО и з/арматуры. | Компл. | 1 | 100 | Май-июль |  |  |
| 2 | Замена участка т/трассы внутри д/сада из труб D114мм. | п/м | 60 | 100 | Июнь-июль |  |  |
| 1 | 4. Котельная ll МКР,2 Ремонт, оборудование насосов, теплообменников, ХВО, водопровода. | Компл. | 1 | 200 | Май-июнь-июль |  |  |
| 2 | Замена участка т/трассы от СОШ №18 до Агасиева 20а D150мм. | п/м | 100 | 300 | Июль-август |  |  |
| 3 | Замена труб в подвале Агасиева 20 г D150мм. | п/м | 30 | 80 | Июль-август |  |  |
| 4 | Демонтаж т/трассы к ж/дому Оскара,20 D76мм. | п/м | 130 | 100 | Июль-август |  |  |
| 5 | ## Ремонт участка т/трассы по ул. Оскара ,28,28б,30 D 150мм. | п/м | 60 | 100 | Июнь-июль |  |  |
| 6 | Установка вентилей к ж/дому Агасиева,9а D 50мм. | шт | 2 | 10 | Май-июнь |  |  |
| 7 | Замена труб в ТК к ж/дому Оскара, 30 D76мм. | п/м | 10 | 10 | Июль |  |  |
| 8 | Замена труб D114мм во дворе СОШ №18 к ж/д Расулбекова,11,13 | п/м | 30 | 60 | июль |  |  |
| 1 | 5. Котельная «Промбаза» Ремонт оборудования, профилактика, ревизия насосов, теплоснабжения, ХВО | Компл. | 1 | 200 | Апрель-июнь |  |  |
| 2 | Замена труб D57мм к ж/дому по ул. Свердлова,14а D 57мм. | п/м | 70 | 50 | Июнь-июль |  |  |
| 1 | 6. Котельная «Универмаг» Замена участка т/трассы к ж/д Красноармейская,43 из труб D57 мм. | п/м | 200 | 150 | август |  |  |
| 2 | Замена т/трассы к ж/дому Красноармейская, 56 из труб «Мушарак» D 76мм. | п/м | 60 | 50 | август |  |  |
| 1 | 7. Котельная «Советская» Замена задвижек D100мм на центральной т/трассе | шт | 2 | 20 | сентябрь |  |  |
| 1 | 8. Котельная с/х «Ленинский» Замена т/трассы по ул. Гоголя из труб D114мм. | п/м | 100 | 120 | Август-сентябрь |  |  |
| 2 | Установка задвижек D150мм на центральн. по ул. Шахбазова | шт | 2 | 30 | октябрь |  |  |
| 1 | 9. Котельная «Кобякова» Замена т/трассы по ул. Буйнакского из труб D100мм | п/м | 100 | 150 | сентябрь |  |  |
| 2 | Замена т/трассы по ул. Пушкина D100мм | п/м | 50 | 70 | сентябрь |  |  |
| 1 | 10. Котельная «УОС» Переврезка задвижек D100мм на центральной т/трассе | шт | 2 | 20 | сентябрь |  |  |
| 1 | 11. Котельная «Заготзерно» Замена т/трассы из труб D57мм к ж/дому, Кобякова,88 | п/м | 200 | 200 | сентябрь |  |  |
|  | 12. Производство изоляционных работ на сетях теплоснабжения. | м² | 2000 | 1000 | Апрель-октябрь |  |  |
| Итого: |  |  |  | 3786,0 |  |  |  |

МУП «Дербент 2.0»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | к-во | Ориентир. стоимость, в тыс.руб. | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перекладка аварийных городских водопроводных сетей | м | 12300 | 15380,0 | август - сентябрь | И.о. директора Абдурахманов М.М. |
| 2 | Ремонт и замена аварийных канализационных сетей | м | 6600 | 32500,0 | июль- сентябрь |  |
| 3 | Замена оборудования в насосных станциях | н/ст | 3 | 1200,0 | август- сентябрь |  |
| 4 | Замена электрооборудования в насосных станциях | н/ст | 3 | 400,0 | август- сентябрь |  |
| 5 | Приобретение электропогружных насосов ЭЦВ10,8,6,5 | шт | 7 | 600,0 | июль-август |  |
| 6 | Приобретение центробежных насосов 1Д315/71 и 1Д200/90 | шт. | 5 | 950,0 | июль- сентябрь |  |
| 7 | Приобретение чугунных люков | шт. | 20 | 200,0 | октябрь |  |
|  | Итого: |  |  | 5 300,0 |  |  |

ООО «ЖЭУ Приморский»

| № п/п | Адрес дома, Наименование работ | Ед. Изм. |  | Кол-во | Запланиров. на месяц | Выполнено в месяцах | Стоимость, в руб. |  | Ответственный за исполнение |  | Факт. выполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во | На сумму | % выполнено |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. Ул. Приморская, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка освещения в подъездах: лампочки |  | Шт. | 12 | Июль |  |  | 2520 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Замена разбитых стёкол |  | М2 | 3 | Сентябрь |  |  | 2520 |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена труб Ф-40 |  | П/м | 20 | Июль |  |  | 8400 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия задвижек Ф-50 |  | Шт. | 2 |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт подъездов |  | Шт. | 4 |  |  |  | 140000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Ревизия отопительных вентилей Ф-25 |  | Шт. | 15 |  |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |
| 7. | Ревизия водяных вентилей Ф-25 |  | Шт. | 16 |  |  |  | 3360 |  |  |  |  |  |
| 8. | Промывка системы отопления |  | М3 | 24680 | Апрель |  |  | 24885 |  |  |  |  |  |
| 9. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 24680 | Сентябрь |  |  | 23323 |  |  |  |  |  |
| 10. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 7126 |  |  |  | 116723 |  |  |  |  |  |
| 2. Ул. Хизроева, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка подвального освещения: лампочки |  | Шт. | 6 | Сентябрь |  |  | 1260 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 10600 | Сентябрь |  |  | 10017 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ревизия задвижек Ф-80 |  | Шт. | 4 | Сентябрь |  |  | 2940 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия задвижек Ф-50 |  | Шт. | 4 | Сентябрь |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт мягкой кровли |  | М2 | 60 | Август |  |  | 37800 |  |  |  |  |  |
| 6. | Установка вентилей Ф-20 |  | Шт. | 8 |  |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Смена труб Ф-20 |  | П/м | 20 |  |  |  | 10500 |  |  |  |  |  |
| 8. | Замена разбитых стёкол |  | М2 | 5 | Сентябрь |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт элеваторного узла |  | Шт. | 1 | Сентябрь |  |  | 3150 |  |  |  |  |  |
| 10. | Промывка системы отопления |  | М3 | 10600 | Апрель |  |  | 10710 |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 2978 |  |  |  | 48780 |  |  |  |  |  |
| 3. Ул. Расулбекова, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | М3 | 22644 | Апрель |  |  | 22830 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ревизия задвижек Ф-80 |  | Шт. | 4 | Сентябрь |  |  | 2940 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ревизия вентилей Ф-20 |  | Шт. | 18 | Сентябрь |  |  | 3780 |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена разбитых стёкол |  | М2 | 8 | Сентябрь |  |  | 6720 |  |  |  |  |  |
| 5. | Замена отопительных труб Ф-25 |  | П/м | 8 | Сентябрь |  |  | 3360 |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена водяных труб Ф-25 |  | П/м | 12 | Сентябрь |  |  | 5040 |  |  |  |  |  |
| 7. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 22644 | Сентябрь |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 5016 |  |  |  | 82163 |  |  |  |  |  |
| 4. Ул. М.Далгата, д. 1-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | М3 | 15375 | Апрель |  |  | 15500 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 15375 | Сентябрь |  |  | 14532 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ревизия задвижек Ф-80 |  | Шт. | 4 | Август |  |  | 2940 |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена стояков отопления |  | П/м | 120 | Сентябрь |  |  | 63000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 3661 |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |
| 5. Ул. 345 ДСД, д. 12-в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | М3 | 25900 |  |  |  | 26100 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Установка кобр дворового освещения |  | Шт. | 2 |  |  |  | 3360 |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка подъездного освещения |  | Шт. | 20 |  |  |  | 5040 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт подъездов |  | под. | 6 |  |  |  | 180000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Частичный ремонт электрощитов |  | Шт. | 2 | Июнь |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Установка двери в подвале |  | Шт. | 1 | Сентябрь |  |  | 1260 |  |  |  |  |  |
| 7. | Установка замков в дверях электрощитов |  | Шт. | 4 | Июнь |  |  | 840 |  |  |  |  |  |
| 8. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 25900 | Сентябрь |  |  | 24475 |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 6054 |  |  |  | 99200 |  |  |  |  |  |
| 6. Ул. С.Габиева, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | М3 | 15422 | Апрель |  |  | 15540 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 15422 | Сентябрь |  |  | 14600 |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена стояков канализации |  | п/м | 16 | Август |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена стояков отопления |  | п/м | 16 |  |  |  | 6400 |  |  |  |  |  |
| 5. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 3622 |  |  |  | 59330 |  |  |  |  |  |
| 7. Ул. Х.Тагиева, д. 37-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка ламп подъездного освещения |  | Шт. | 14 |  |  |  | 2940 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Замена разбитых стекол |  | М2 | 3 |  |  |  | 2520 |  |  |  |  |  |
| 3. | Промывка системы отопления |  | М3 | 13366 | Апрель |  |  | 13473 |  |  |  |  |  |
| 4. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 13366 | Сентябрь |  |  | 12632 |  |  |  |  |  |
| 5. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 3782 |  |  |  | 61950 |  |  |  |  |  |
| 8. Ул. Карьерная, д. 2-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка подъездного освещения: лампочки патроны |  | Шт. Шт. | 4 4 |  |  |  | 840 420 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Промывка системы отопления |  | М3 | 12300 | Апрель |  |  | 12400 |  |  |  |  |  |
| 3. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 12300 | Сентябрь |  |  | 11624 |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена стояков отопления |  | П/м | 46 | Июнь-Сент. |  |  | 24150 |  |  |  |  |  |
| 5. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 3124 |  |  |  | 51170 |  |  |  |  |  |
| 9. Ул. Г.Сеидова, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | М3 | 15150 | Апрель |  |  | 15270 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ревизия задвижек Ф-50 |  | Шт. | 4 |  |  |  | 2940 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ревизия вентилей Ф-20 |  | Шт. | 14 |  |  |  | 1764 |  |  |  |  |  |
| 4. | Остекление подъездов |  | М2 | 10 | Сентябрь |  |  | 8400 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт электрощитов |  | Шт. | 1 | Август |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена канализационных труб Ф-100 |  | П/м | 18 |  |  |  | 7560 |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена водяных труб Ф 20-25 |  | П/м | 40 |  |  |  | 16800 |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена труб отопления Ф-25 |  | П/м | 30 |  |  |  | 1260 |  |  |  |  |  |
| 9. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 15150 | Сентябрь |  |  | 14316 |  |  |  |  |  |
| 10. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 3632 |  |  |  | 59500 |  |  |  |  |  |
| 10. Ул. Х.Тагиева, д. 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка подъездного освещения |  | Шт. | 6 |  |  |  | 1260 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Промывка системы отопления |  | М3 | 16250 | Апрель |  |  | 16380 |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена задвижек Ф-80 |  | Шт. | 3 | Сентябрь |  |  | 13500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 16250 | Сентябрь |  |  | 15356 |  |  |  |  |  |
| 5. | Замена вентилей Ф-50 |  | Шт. | 4 |  |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Установка вентилей Ф-20 |  | Шт. | 21 |  |  |  | 8820 |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена труб Ф-20 |  | П/м | 42 |  |  |  | 12600 |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 3594 |  |  |  | 58870 |  |  |  |  |  |
| 11. Ул. Г.Сеидова, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | М3 | 22850 | Апрель |  |  | 23040 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Установка подъездного освещения |  | Шт. | 26 | Июль |  |  | 5500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 22850 | Сентябрь |  |  | 21600 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия задвижек Ф-80 |  | Шт. | 8 |  |  |  | 5880 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ревизия вентилей Ф-20 |  | Шт. | 26 |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена разбитых стекол |  | М2 | 10 | Сентябрь |  |  | 7140 |  |  |  |  |  |
| 7. | Частичный ремонт электрощитов |  | Шт. | 2 | Сентябрь |  |  | 340 |  |  |  |  |  |
| 8. | Установка дверей в подвал |  | Шт. | 2 | Сентябрь |  |  | 1890 |  |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт подъездов |  | под. | 7 | Март-апрель |  |  | 17500 |  |  |  |  |  |
| 10. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 7259 |  |  |  | 118908 |  |  |  |  |  |
| 12. Ул. Г.Гасанова, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ревизия задвижек |  | Шт. | 4 | Май |  |  | 2940 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ревизия вентилей |  | Шт. | 16 |  |  |  | 3360 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт кровли |  | М2 | 80 | Июнь |  |  | 50400 |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена разбитых стекол |  | М2 | 6 | Сентябрь |  |  | 5040 |  |  |  |  |  |
| 5. | Промывка системы отопления |  | М3 | 13700 | Апрель |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 13700 | Сентябрь |  |  | 13050 |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 3909 |  |  |  | 64030 |  |  |  |  |  |
| 13. Ул. Хизроева, д. 9-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт кровли |  | М2 | 62 | Август |  |  | 19740 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Установка подъездного освещения: лампочки |  | Шт. | 6 |  |  |  | 1260 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ревизия задвижек Ф-80 |  | Шт. | 4 | Август |  |  | 2940 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия задвижек Ф-50 |  | Шт. | 4 |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Замена вентилей Ф-20 |  | Шт. | 25 | Август |  |  | 10500 |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена труб Ф-20 |  | П/м | 20 |  |  |  | 8400 |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена разбитых стёкол |  | М2 | 4 |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт кровли |  | М2 | 90 | Апрель |  |  | 9450 |  |  |  |  |  |
| 9. | Промывка системы отопления |  | М3 | 10550 | Апрель |  |  | 10640 |  |  |  |  |  |
| 10. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 2851 |  |  |  | 46700 |  |  |  |  |  |
| 14. Ул. Расулбекова, д. 16-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | М3 | 15400 | Апрель |  |  | 15540 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ревизия задвижек Ф-100 |  | Шт. | 4 | Август-сентябрь |  |  | 2940 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ревизия вентилей Ф-20 |  | Шт. | 16 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 4. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 15400 | Сентябрь |  |  | 14660 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт мягкой кровли |  | М2 | 60 |  |  |  | 37800 |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт электрощитов |  | Шт. | 1 | Август |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена электропровода |  | П/м | 18 |  |  |  | 756 |  |  |  |  |  |
| 8. | Замена канализационных труб Ф-100 |  | П/м | 16 |  |  |  | 6720 |  |  |  |  |  |
| 9. | Замена водяных труб Ф-20 |  | П/м | 28 |  |  |  | 11760 |  |  |  |  |  |
| 10. | Смена стояков отопления из труб Ф-25 |  | П/м | 30 |  |  |  | 12600 |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 3269 |  |  |  | 62770 |  |  |  |  |  |
| 15. Ул. 345 ДСД, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | М3 | 16650 | Апрель |  |  | 16780 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Установка подъездного освещения: лампочки |  | Шт. | 18 | Июнь |  |  | 4540 |  |  |  |  |  |
| 3. | Частичный ремонт крыши |  | М2 | 160 | Июль |  |  | 50400 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия задвижек Ф-80 |  | Шт. | 2 | Июль |  |  | 5880 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ревизия вентилей Ф-20 |  | Шт. | 18 | Июль |  |  | 2270 |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена разбитых стекол |  | М2 | 8 | Сентябрь |  |  | 6720 |  |  |  |  |  |
| 7. | Частичный ремонт электрощитов |  | Шт. | 2 | Июнь |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт канализационных труб Ф-100 |  | П/м | 18 | Июль |  |  | 7560 |  |  |  |  |  |
| 9. | Замена водяных труб Ф 20-25 |  | П/м | 20 | Июль |  |  | 10500 |  |  |  |  |  |
| 10. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 16650 | Сентябрь |  |  | 15740 |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 4613 |  |  |  | 75560 |  |  |  |  |  |
| 16. Ул. Карьерная, д. 2-в (индивидуальное отопление) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена труб х/воды |  | П/м | 14 |  |  |  | 7350 |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка электросветильников в подъезде |  | Шт. | 8 | Июль |  |  | 4080 |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка ламп подъездного освещения |  | Шт. | 4 |  |  |  | 1260 |  |  |  |  |  |
| 4. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 1198 |  |  |  | 19622 |  |  |  |  |  |
| 17. Ул. 345 ДСД, д. 12-б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка подъездного освещения: лампочки патроны |  | Шт. Шт. | 24 10 |  |  |  | 5040 1050 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Частичный ремонт электрощитов |  | Шт. | 2 | Июнь-июль |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена канализационных труб Ф-100 |  | П/м | 16 |  |  |  | 6720 |  |  |  |  |  |
| 4. | Промывка системы отопления |  | М3 | 31000 | Апрель |  |  | 31228 |  |  |  |  |  |
| 5. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 31000 | Сентябрь |  |  | 29300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 7882 |  |  |  | 129118 |  |  |  |  |  |
| 18. Ул. Х.Тагиева, д. 33/2 (индивидуальное отопление) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка кобр уличного освещения |  | М2 | 2 | Май |  |  | 2310 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ремонт мягкой кровли |  | М2 | 90 | Июнь |  |  | 14175 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт подъездов |  | Шт. | 4 |  |  |  | 63000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 2436 |  |  |  | 39900 |  |  |  |  |  |
| 19. Ул. Приморская, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка освещения в подъездах: лампочки |  | Шт. | 20 | Август |  |  | 4200 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Смена труб водопровода Ф-40 |  | П/м | 16 |  |  |  | 6720 |  |  |  |  |  |
| 3. | Смена труб водопровода Ф-25 |  | П/м | 22 |  |  |  | 9240 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия вентилей Ф-50 |  | Шт. | 8 |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ревизия задвижек Ф-50 |  | Шт. | 1 |  |  |  | 525 |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена задвижек Ф-80 |  | Шт. | 2 |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена задвижек Ф-50 |  | Шт. | 4 |  |  |  | 6930 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ревизия вентилей Ф-25 |  | Шт. | 8 |  |  |  | 1680 |  |  |  |  |  |
| 9. | Ревизия вентилей Ф-32 |  | Шт. | 6 |  |  |  | 1890 |  |  |  |  |  |
| 10. | Смена труб Ф-32 |  | П/м | 16 |  |  |  | 8400 |  |  |  |  |  |
| 11. | Промывка системы отопления |  | М3 | 12340 | Апрель |  |  | 12340 |  |  |  |  |  |
| 12. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 12340 | Сентябрь |  |  | 11655 |  |  |  |  |  |
| 13. | Ремонт межпанельного шва |  | П/м | 24 |  |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |
| 14. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 3394 |  |  |  | 55610 |  |  |  |  |  |
| 20. Ул. Х.Тагиева, д. 33-в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка подъездного освещения ламп |  | Шт. | 20 | Май |  |  | 231 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Замена электро-предохранителей |  | Шт. | 6 |  |  |  | 945 |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена электро-патронов |  | Шт. | 10 |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена разбитых стёкол |  | М2 | 7 | Сентябрь |  |  | 5880 |  |  |  |  |  |
| 5. | Промывка системы отопления |  | М3 | 19800 | Апрель |  |  | 19960 |  |  |  |  |  |
| 6. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 19800 | Сентябрь |  |  | 18710 |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 5390 |  |  |  | 88290 |  |  |  |  |  |
| 21. Ул. С.Габиева, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | М3 | 21150 | Апрель |  |  | 21315 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Замена разбитых стёкол |  | М2 | 6 | Сентябрь |  |  | 5040 |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена электро-предохранителей |  | Шт. | 8 | Июль |  |  | 1680 |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена стояков отопления Ф-20 |  | п/м | 30 |  |  |  | 14700 |  |  |  |  |  |
| 5. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 21150 | Сентябрь |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Ревизия задвижек Ф-100 |  | Шт. | 1 |  |  |  | 795 |  |  |  |  |  |
| 7. | Ревизия задвижек Ф-50 |  | Шт. | 10 |  |  |  | 5250 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ревизия задвижек Ф-80 |  | Шт. | 4 |  |  |  | 2940 |  |  |  |  |  |
| 9. | Замена задвижек Ф-50 |  | Шт. | 2 |  |  |  | 3360 |  |  |  |  |  |
| 10. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 5777 |  |  |  | 94630 |  |  |  |  |  |
| 22. Ул. Х.Тагиева, д. 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ревизия задвижек Ф-80 |  | Шт. | 5 | Июнь |  |  | 3675 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Установка вентилей Ф-20 |  | Шт. | 12 |  |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка вентилей Ф-25 |  | Шт. | 26 | Июнь |  |  | 13650 |  |  |  |  |  |
| 4. | Промывка системы отопления |  | М2 | 17000 |  |  |  | 17136 |  |  |  |  |  |
| 5. | Замена отопительных труб Ф-76 |  | П/м | 16 |  |  |  | 16800 |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена отопительных труб Ф-50 |  | П/м | 20 |  |  |  | 14700 |  |  |  |  |  |
| 7. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 17000 | Сентябрь |  |  | 16065 |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 5138 |  |  |  | 84160 |  |  |  |  |  |
| 23. Ул. Карьерная, д. 2-б (индивидуальное отопление) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт мягкой кровли |  | М2 | 45 | Май |  |  | 14175 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ремонт канализационных труб Ф-100 |  | П/м | 12 | Август |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 1200 |  |  |  | 19656 |  |  |  |  |  |
| 24. Ул. Х.Тагиева, д. 33-о (индивидуальное отопление) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт электрощита ВРУ |  | Шт. | 1 | Июнь |  |  | 1260 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ремонт подвальных дверей |  | Шт. | 1 | Июнь |  |  | 420 |  |  |  |  |  |
| 3. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 3843 |  |  |  | 19656 |  |  |  |  |  |
| 25. Ул. Г.Сеидова, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка систем отопления |  | М3 | 25220 | Апрель |  |  | 25422 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ремонт подъездов |  | под. | 5 |  |  |  | 210000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена задвижек Ф-80 |  | Шт. | 5 | Сентябрь |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия вентилей Ф-20 |  | Шт. | 18 | Сентябрь |  |  | 3780 |  |  |  |  |  |
| 5. | Остекление подъездов |  | М2 | 10 | Сентябрь |  |  | 8400 |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт электрощитов |  | Шт. | 3 | Июль |  |  | 3150 |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена канализационных труб Ф-100 |  | П/м | 12 | Сентябрь |  |  | 5040 |  |  |  |  |  |
| 8. | Замена водяных труб Ф-32 |  | П/м | 24 | Сентябрь |  |  | 10080 |  |  |  |  |  |
| 9. | Замена отопительных труб Ф-20 |  | Шт. | 40 | Сентябрь |  |  | 16800 |  |  |  |  |  |
| 10. | Промывка прочистка грязевиков |  | Шт. | 4 | Сентябрь |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |
| 11. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 25220 | Сентябрь |  |  | 23835 |  |  |  |  |  |
| 12. | Ремонт мягкой кровли |  | М2 | 60 |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 7266 |  |  |  | 119018 |  |  |  |  |  |
| 26. Ул. Приморская, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | М3 | 18510 | Август |  |  | 18660 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Замена задвижек Ф-80 |  | Шт. | 2 | Май-Сентябрь |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Остекление подъездных окон |  | М2 | 3 | Сентябрь |  |  | 2520 |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена отопительных стояков |  | П/м | 54 | Май-Сентябрь |  |  | 52500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Замена стояков х/воды |  | П/м | 25 |  |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |
| 6. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 18510 | Сентябрь |  |  | 17493 |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 5447 |  |  |  | 89222 |  |  |  |  |  |
| 27. Ул. Х.Тагиева, д. 33-ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка подъездного освещения: лампочки |  | Шт. | 9 | Май |  |  | 1890 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ревизия задвижек Ф-80 |  | Шт. | 4 | Сентябрь |  |  | 2940 |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена вентилей Ф-50 |  | Шт. | 4 |  |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |
| 4. | Установка вентилей Ф-20 |  | Шт. | 21 |  |  |  | 6615 |  |  |  |  |  |
| 5. | Замена труб Ф-20 |  | П/м | 42 |  |  |  | 17640 |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена разбитых стёкол |  | М2 | 5 | Сентябрь |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена водяных труб Ф-89 |  | П/м | 17 | Сентябрь |  |  | 17850 |  |  |  |  |  |
| 8. | Установка вентилей Ф-25 |  | Шт. | 8 |  |  |  | 3360 |  |  |  |  |  |
| 9. | Замена труб Ф-25 |  | П/м | 16 |  |  |  | 6720 |  |  |  |  |  |
| 10. | Замена отопительных труб Ф-76 |  | П/м | 12 |  |  |  | 12600 |  |  |  |  |  |
| 11. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 9900 | Сентябрь |  |  | 9355 |  |  |  |  |  |
| 12. | Промывка системы отопления |  | М3 | 9900 | Апрель |  |  | 9980 |  |  |  |  |  |
| 13. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 2647 |  |  |  | 43463 |  |  |  |  |  |
| 28. Ул. С.Габиева, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | М3 | 15422 | Апрель |  |  | 15540 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Замена опорной арматуры на стояке |  | Шт. | 52 |  |  |  | 64400 |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена задвижек Ф-80 |  | Шт. | 2 |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена труб отопления Ф-25 |  | П/м | 14 |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Замена труб водоснабжения Ф-25 |  | П/м | 16 | Сентябрь |  |  | 8400 |  |  |  |  |  |
| 6. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 15422 | Сентябрь |  |  | 14600 |  |  |  |  |  |
| 7. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 3954 |  |  |  | 64770 |  |  |  |  |  |
| 29. Ул. Х.Тагиева, д. 33-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | М3 | 16254 | Апрель |  |  | 16385 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 16254 | Сентябрь |  |  | 15362 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт подъездов |  | под. | 3 | Сентябрь |  |  | 180000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 3342 |  |  |  | 54750 |  |  |  |  |  |
| 30. Ул. Расулбекова, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | М3 | 26650 |  |  |  | 26870 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ремонт мягкой кровли |  | Шт. | 120 |  |  |  | 37800 |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена задвижек Ф-80 |  | Шт. | 2 |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия вентилей на стояках Ф-20 |  | Шт. | 18 |  |  |  | 7560 |  |  |  |  |  |
| 5. | Остекление подъездов |  | М2 | 6 | Сентябрь |  |  | 5040 |  |  |  |  |  |
| 6. | Утепление труб отопления |  | М2 | 26 | Август |  |  | 13650 |  |  |  |  |  |
| 7. | Частичный ремонт электрощитов |  | Шт. | 2 | Июль |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 26650 | Сентябрь |  |  | 25200 |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 7384 |  |  |  | 120943 |  |  |  |  |  |
| 31. Ул. Х.Тагиева, д. 33-б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | М3 | 8187 | Апрель |  |  | 8253 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ремонт подъездов |  | под. | 3 | Август |  |  | 56700 |  |  |  |  |  |
| 3. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 8187 | Сентябрь |  |  | 7770 |  |  |  |  |  |
| 4. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 2030 |  |  |  | 33250 |  |  |  |  |  |
| 32. Пр. Агасиева, д. 13-г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена задвижек Ф-80 |  | Шт. | 2 | Апрель |  |  | 9000 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ревизия вентилей Ф-20 |  | Шт. | 36 |  |  |  | 7560 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт электрощита |  | Шт. | 2 | Май |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Промывка системы отопления |  | М3 | 21700 | Апрель-июнь |  |  | 21880 |  |  |  |  |  |
| 5. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 21700 | Сентябрь |  |  | 20500 |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 6082 |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |
| 33. Ул. Х.Тагиева, д. 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | М3 | 11800 | Апрель |  |  | 11900 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ревизия задвижек Ф-80 Ф-50 |  | Шт. | 4 | Июнь |  |  | 2940 |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка вентилей Ф-20 |  | Шт. | 12 |  |  |  | 5040 |  |  |  |  |  |
| 4. | Смена труб Ф-20 |  | П/м | 32 | Июнь-Сентябрь |  |  | 16800 |  |  |  |  |  |
| 5. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 11800 | Сентябрь |  |  | 11151 |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт канализационных труб Ф-100 |  | П/м | 28 | Июнь-Сентябрь |  |  | 11760 |  |  |  |  |  |
| 7. | Смена труб на стояках х/воды Ф-25 |  | П/м | 32 |  |  |  | 13440 |  |  |  |  |  |
| 8. | Установка вентилей Ф-25 |  | Шт. | 16 |  |  |  | 6720 |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 3656 |  |  |  | 59856 |  |  |  |  |  |
| 34. Ул. Приморская, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка освещения в подъездах: лампочки |  | Шт. | 16 | Июль |  |  | 3840 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Промывка системы отопления |  | М3 | 18400 | Апрель |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ревизия вентилей Ф-25 |  | Шт. | 24 |  |  |  | 5040 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт подъездов |  | под. | 2 |  |  |  | 70000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ревизия задвижек Ф-80 |  | Шт. | 4 |  |  |  | 2912 |  |  |  |  |  |
| 6. | Остекление подъезда |  | М2 | 5 |  |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 18400 | Сентябрь |  |  | 11710 |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 3457 |  |  |  | 56630 |  |  |  |  |  |
| 35. Ул. 345 ДСД, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | М3 | 31112 | Апрель |  |  | 31460 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Установка подъездного освещения: лампочки патроны |  | Шт. Шт. | 24 5 | Апрель |  |  | 5050 525 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ревизия задвижек Ф-100 |  | Шт. | 8 |  |  |  | 5880 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия вентилей Ф-20 |  | Шт. | 14 |  |  |  | 5880 |  |  |  |  |  |
| 5. | Замена разбитых стекол |  | М2 | 3 | Сентябрь |  |  | 2520 |  |  |  |  |  |
| 6. | Частичный ремонт электрощитов |  | Шт. | 2 | Июнь-июль |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт канализационных труб Ф-100 |  | П/м | 26 |  |  |  | 8190 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт водяных труб Ф 20-25 |  | П/м | 12 |  |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |
| 9. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 31112 | Сентябрь |  |  | 29400 |  |  |  |  |  |
| 10. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 7498 |  |  |  | 122850 |  |  |  |  |  |
| 36. Ул. Х.Тагиева, д. 33-з (индивидуальное отопление) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт кровли |  | М2 | 45 | Июнь |  |  | 14175 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Замена шкафа общего ввода ВРУ |  | Шт. | 1 | Май |  |  | 14700 |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена разбитых стекол |  | М2 | 5 | Сентябрь |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 1074 |  |  |  | 17592 |  |  |  |  |  |
| 37. Ул. С.Габиева, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подъездное освещение лампочки |  | Шт. | 8 |  |  |  | 1680 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Промывка системы отопления |  | М3 | 25704 | Апрель |  |  | 25410 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ревизия задвижек Ф-80 |  | Шт. | 4 | Август |  |  | 2940 |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена вентилей Ф-50 |  | Шт. | 4 |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Установка вентилей Ф-20 |  | Шт. | 12 |  |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена разбитых стекол |  | М2 | 5 | Сентябрь |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 25704 | Сентябрь |  |  | 24310 |  |  |  |  |  |
| 8. | Замена водяных труб Ф-50 |  | П/м | 32 | Август |  |  | 13440 |  |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт элеваторного узла |  | Шт. | 2 |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |
| 10. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 7322 |  |  |  | 119950 |  |  |  |  |  |
| 38. Ул. 345 ДСД, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | М3 | 7960 | Апрель |  |  | 8024 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Замена задвижек Ф-80 |  | Шт. | 2 | Сентябрь |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ревизия вентилей Ф-20 |  | Шт. | 18 | Сентябрь |  |  | 3780 |  |  |  |  |  |
| 4. | Остекление подъездов |  | М2 | 8 |  |  |  | 3780 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт мягкой кровли |  | М2 | 60 |  |  |  | 28350 |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена водяных труб Ф-32 |  | П/м | 24 |  |  |  | 12600 |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена труб Ф-20 |  | П/м | 20 |  |  |  | 840 |  |  |  |  |  |
| 8. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 7960 | Сентябрь |  |  | 7523 |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 2048 |  |  |  | 33550 |  |  |  |  |  |
| 39. Ул. Расулбекова, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | М3 | 38100 | Апрель |  |  | 38405 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ремонт подъездного освещения: ламп |  | Шт. | 40 | Июль |  |  | 10080 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт мягкой кровли |  | М2 | 90 | Сентябрь |  |  | 28350 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия задвижек Ф-80 |  | Шт. | 12 | Август |  |  | 8820 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ревизия вентилей Ф-20 |  | Шт. | 32 | Август |  |  | 4032 |  |  |  |  |  |
| 6. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 38100 | Сентябрь |  |  | 36005 |  |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт электрощитов |  | Шт. | 3 | Июль |  |  | 3150 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт канализационных труб Ф-100 |  | П/м | 40 | Август |  |  | 16800 |  |  |  |  |  |
| 9. | Замена труб водопровода и отоплен. Ф20 |  | П/м | 30 |  |  |  | 12600 |  |  |  |  |  |
| 10. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 7318 |  |  |  | 14410 |  |  |  |  |  |
| 40. Ул. М.Далгата, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | М3 | 5805 | Апрель |  |  | 5850 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 5805 | Сентябрь |  |  | 5485 |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена отопительных стояков |  | П/м | 32 | Апрель-сентябрь |  |  | 36750 |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена стояков х/водоснабжения Д-25 |  | П/м | 30 |  |  |  | 31500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 1553 |  |  |  | 25440 |  |  |  |  |  |
| 41. Ул. С.Габиева, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка кобр дворового освещения |  | Шт. | 1 | Июль |  |  | 1260 ,, |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Установка подъездного освещения: лампочки патроны |  | Шт. Шт. | 10 1 | Июнь |  |  | 2100 136 |  |  |  |  |  |
| 3. | Промывка системы отопления |  | М3 | 15288 | Апрель |  |  | 15420 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия задвижек Ф-80 |  | Шт. | 4 | Май |  |  | 2940 |  |  |  |  |  |
| 5. | Замена задвижек Ф-50 |  | Шт. | 2 | Май |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена разбитых стекол |  | М2 | 3 | Сентябрь |  |  | 904 |  |  |  |  |  |
| 7. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 15288 | Сентябрь |  |  | 14450 |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 3982 |  |  |  | 65230 |  |  |  |  |  |
| 42. Ул. М.Далгата, д. 2-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка подъездного освещения: Лампочки |  | Шт. | 4 | Май |  |  | 840 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ремонт шиферной кровли |  | М2 | 12 | Июль |  |  | 1280 |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена разбитых стекол |  | М2 | 2 | Сентябрь |  |  | 1680 |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена вентилей Ф-25 х/ вод. |  | Шт. | 8 | Сентябрь |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ревизия элеваторного узла |  | Шт. | 1 |  |  |  | 3150 |  |  |  |  |  |
| 6. | Промывка системы отопления |  | М3 | 5805 | Апрель |  |  | 5850 |  |  |  |  |  |
| 7. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 5805 | Сентябрь |  |  | 5485 |  |  |  |  |  |
| 8. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 1553 |  |  |  | 25437 |  |  |  |  |  |
| 43. Ул. Х.Тагиева, д. 35-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена разбитых стекол |  | М2 | 10 | Сентябрь |  |  | 8400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Промывка системы отопления |  | М3 | 20750 | Апрель |  |  | 20920 |  |  |  |  |  |
| 3. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 20750 | Сентябрь |  |  | 19614 |  |  |  |  |  |
| 4. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 6313 |  |  |  | 103407 |  |  |  |  |  |
| 44. Ул. М.Далгата, д. 1-б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ревизия задвижек |  | Шт. | 8 | Август |  |  | 2200 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Промывка системы отопления |  | М3 | 15375 | Апрель |  |  | 15500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена стояков отопления |  | П/м | 60 | Сентябрь |  |  | 63000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт электрощита ВРУ |  | Шт. | 1 | Сентябрь |  |  | 3150 |  |  |  |  |  |
| 5. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 15375 | Сентябрь |  |  | 14832 |  |  |  |  |  |
| 6. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 3655 |  |  |  | 59870 |  |  |  |  |  |
| 45. Ул. Хизроева, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления |  | М3 | 16520 | Апрель |  |  | 16653 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Установка подъездного освещения: лампочки |  | Шт. | 10 | Июнь |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ревизия вентилей Ф-20 |  | Шт. | 12 |  |  |  | 5040 |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена разбитых стекол |  | М2 | 3 | Сентябрь |  |  | 2520 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт электрощитов |  | Шт. | 1 | Июль |  |  | 3150 |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт канализационных труб Ф-100 |  | П/м | 14 | Август |  |  | 5880 |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена труб Ф-20 |  | П/м | 30 |  |  |  | 12600 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт мягкой кровли |  | М2 | 120 | Апрель-ноябрь |  |  | 37800 |  |  |  |  |  |
| 9. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 16520 | Сентябрь |  |  | 15615 |  |  |  |  |  |
| 10. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 4898 |  |  |  | 80230 |  |  |  |  |  |
| 46. Ул. С.Габиева, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка подъездного освещения: лампочки патроны |  | Шт. Шт. | 9 | Май |  |  | 1890 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Ремонт мягкой кровли |  | М2 | 120 | Май-Сент. |  |  | 37800 |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена задвижек Ф-100 |  | П/м | 2 | Сентябрь |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия задвижек Ф-80 |  | П/м | 5 |  |  |  | 3675 |  |  |  |  |  |
| 5. | Замена водопровода Ф-100 |  | П/м | 8 | Август |  |  | 8400 |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена водопровода Ф-25 |  | П/м | 12 |  |  |  | 6300 |  |  |  |  |  |
| 7. | Установка вентилей Ф-25 |  | Шт. | 14 | Август |  |  | 5040 |  |  |  |  |  |
| 8. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 15900 | Сентябрь |  |  | 15025 |  |  |  |  |  |
| 9. | Промывка системы отопления |  | М3 | 15900 | Апрель |  |  | 16030 |  |  |  |  |  |
| 10. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 4322 |  |  |  | 70800 |  |  |  |  |  |
| 47. Ул. Х.Тагиева, д. 33-е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена вентилей Ф-50 |  | Шт. | 2 | Апрель |  |  | 9000 |  | Генеральный директор Галимов А.А. |  |  |  |
| 2. | Установка вентилей Ф-20 |  | Шт. | 24 | Апрель |  |  | 10080 |  |  |  |  |  |
| 3. | Смена труб стояков Ф-20 |  | П/м | 48 | Апрель |  |  | 25200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена разбитых стёкол |  | М2 | 4 | Сентябрь |  |  | 3360 |  |  |  |  |  |
| 5. | Замена труб Ф-89 |  | П/м | 17 | Сентябрь |  |  | 10710 |  |  |  |  |  |
| 6. | Опрессовка системы отопления |  | М3 | 8085 | Сентябрь |  |  | 7640 |  |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт элеваторного узла |  | Шт. | 1 | Сентябрь |  |  | 3150 |  |  |  |  |  |
| 8. | Промывка системы отопления |  | М3 | 8085 | Апрель |  |  | 8150 |  |  |  |  |  |
| 9. | Работы по заявкам жильцов |  | М2 | 2318 |  |  |  | 37968 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: 8 690 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ООО УО ЖЭУ «Стандарт»

| № п/п | Адрес дома, наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Запланир. месяц | Стоимость работ тыс.руб. | Исполнитель | Фактическое выполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  | Сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Домоуправление №1 |  |  |  |  | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пр.Агасиева,11а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-50 | шт | 4 | 06-07 | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена запорной арматуры Д-50 | шт | 1 | 07-08 | 21000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб Д-57см | м | 30 | 07-08 | 24000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена вентилей Д-20 на системе отопления | шт | 20 | 07-08 | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водопровода Д-57 в тех.подвале | м | 18,0 | 07-08 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ---*--- Д-40 | м | 10,0 | 07-08 | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка водосточных желобов от мусора | м | 70,0 | 05 | 40000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | сентябрь | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 35000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | подъезд | 4 | 04-05 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 266000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | пр.Агасиева, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уст-ка снегодержателей на металлической крыше | м | 30,0 | 06-08 | 36000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка желобов водосточных труб от мусора | м | 150 | 04-08 | 17000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водосточных труб Д-80 | м | 60,0 | 04-08 | 58000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-20 | шт | 30 | 06-08 | 17000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | --------*------ Д-50 | шт | 8 | 06-08 | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена запорной арматуры Д-25 | шт | 20 | 06-09 | 9000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | сентябрь | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-09 | 4500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | подъезд | 3 |  | 75000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 280000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | пр.Агасиева,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт снегодержателя на металлической крыше | м | 50,0 | 05-06 | 35000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка желобов от мусора | м | 50,0 | 05-06 | 14000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водосточных труб | м | 20,0 | 05-06 | 17000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры на сист.отопления | шт | 60 | 05-07 | 50000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена запорной арматуры Д-50 | шт | 4 | 05-07 | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ----*---- Д-20 | шт | 20 | 05-07 | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-09 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка системы отопления | сис | 1 | сентябрь | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 170000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | пр.Агасиева, 13 в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д20-25 | шт | 50 | 07-08 | 17000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | --------*------ Д-50 | шт | 8 | 07-08 | 13000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт снегодержателей на металлической крыше | м | 40 | 07-08 | 14000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка желобов кровли от мусора | м | 100 | 15-08 | 35000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена вентилей Д-32 на сист.водоснабжения | шт | 5 | 07-08 | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | сентябрь | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 35000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 137000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | пр.Агасиева, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д20-25 на сист.отопления | шт | 60 | 07-09 | 16000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена запорной арматуры Д20-25 | шт | 25 | 07-09 | 18000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д57 | шт | 8 | 07-09 | 13000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сист.канализации Д-100 | м | 45 | 07-09 | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | сентябрь | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка водосточных желобов от мусора | м | 110 | 05 | 21000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 40000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | поъезд | 6 |  | 150000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 303000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | пр.Агасиева, 16а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка водосточных желобов от мусора | м | 150 | 07-09 | 99000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия вентилей Д-57 | шт | 4 | 07-09 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления Д50 | м | 60,0 | 07-09 | 236000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб водопр. Д 57 | м | 20,0 | 07-09 | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализ.ПХВ Д-100 | м | 30 | 07-09 | 45000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.топления | Сист. | 1 | сентябрь | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 416500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | пр.Агасиева, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 160 | 07-09 | 105000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остекление подъездов | М2 | 8 | 07-09 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покраска труб Д-80 в тех.подвале | м | 160,0 | 07-09 | 50000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена канализ.Д-100 в тех.подвале | м | 20 | 06-09 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арм.Д50 | шт | 8 | 07-09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена запорной арм.Д80 | шт | 2 | 07-09 | 21000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | сентябрь | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и венткамер | дом | 1 | 05-08 | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 229000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | пр.Агасиева, 18б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт снегодержателей | м | 20,0 | 08-09 | 7000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка желобов от мусора | м | 30,0 | 08-09 | 16000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арм. Д20-25 | шт | 60 | 08-09 | 217000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арм.Д50 | шт | 4 | 08-09 | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | сентябрь | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и венткамер | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда №4 | подъезд | 1 | 06 | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 309000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | пр.Агасиева, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д20-25 | шт | 30 | 08-09 | 16000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб Д 57 | м | 40,0 | 08-09 | 224000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт труб канализ.ПВХ Д100 | м | 20,0 | 08-09 | 18500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | сентябрь | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 263500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | пр.Агасиева, 20а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 180 | 08-09 | 118000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остекление подъездов | М2 | 6,0 | 08-09 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д50 | сист | 4 | 08 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления в тех.подвале | м | 60 | 08-09 | 207000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена водопровода Д-57 | м | 12,0 | 08-09 | 18000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ------*------ Д-40 | м | 10,0 | 08-09 | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист. | 1 | сентябрь | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и венткамер | двор | 1 | 05-08 | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 396000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | пр.Агасиева, 20б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 160 | 08-09 | 97000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-50 | шт | 4 | 08 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления в тех.подвале Д-50 | м | 30 | 08-09 | 22000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена стекол в подъездах | м2 | 4,0 | 08-09 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водопровода Д-57 | м | 30 | 08-09 | 147000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда №1 | подъезд | 1 | 07 | 24000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка системы отопления | сист. | 1 | сентябрь | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и венткамер | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 302500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ул.Оскара, 28б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена стекол в подъездах | М2 | 6,0 | 09 | 14000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 120 | 08-09 | 66000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д20-25 | шт | 50 | 07-09 | 47000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена запорной арматуры Д20-25 | шт | 25 | 07-09 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-50 | шт | 8 | 07-09 | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист. | 1 | сентябрь | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водосточных труб из ПВХ | м | 40,0 | 05-09 | 55000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 194000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ул.Оскара,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 07-08 | 153000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт канализ.труб Д-100 ПХВ | м | 20 | 07-08 | 27000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водосточных труб Д-80 | м | 18 | 07-08 | 29000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена запорной арматуры Д20-25 | шт | 20 | 07-08 | 16000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена водопр.в техн.подвале Д-50 | м | 20,0 | 07-09 | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 245500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ул.Оскара, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления Д50 | м | 30 | 07-08 | 7000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-50 | шт | 4 | 07-08 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена вентилей Д20 | шт | 20 | 07-08 | 48000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 07-09 | 67000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 132500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ул.Оскара, 32а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 110 | 08-09 | 179000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-50 | шт | 4 | 08 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления Д-50 | м | 30 | 08-09 | 11000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализ.ПХВ Д-100 | м | 10 | 08 | 18000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 218500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ул.Гагарина,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка желобов от мусора | м | 105,0 | 05 | 13000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-50 | шт | 2 | 07 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт канализ.труб.ПВХ Д100 | м | 25,0 | 07-08 | 17000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-09 | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водосточной трубы | м | 16,0 | 07-08 | 118000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 158500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ул.Гагарина, 25а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка желобов от мусора | м | 97,0 | 05 | 3000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-50 | шт | 2 | 09 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт канализ.труб Д-100 ПВХ | м | 20,0 | 08 | 28000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-09 | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водосточной трубы | м | 20 | 08 | 117000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 157500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ул.Гагарина, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт снегодержателей | м | 30,0 | 08 | 7000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка желобов от мусора | м | 50,0 | 08 | 26000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д20-25 | шт | 50,0 | 09 | 128000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-50 | шт | 8 | 09 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка системы отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-09 | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 172500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ул.Гагарина, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена стекол в подъездах | М2 | 5 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уст-ка пластиковых окон в эл.шкафах 3-4 подъездов | шт | 8 | 09 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | М2 | 12,0 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дворового освещения | точка | 2 | 04 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 30500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ул.Шахбазова, 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка стекол в подъездах | М2 | 12,0 | 09 | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления в техн.подвале Д-57 | м | 40 | 08-09 | 22000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-57 | шт | 8 | 08-09 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт труб водоснабжения Д-57 | м | 18 | 08-09 | 122000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезов | подъезд | 6 | 05-06 | 150000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 344000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ул.Шахбазова, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 80 | 06-07 | 65000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д 20-25 | шт | 30,0 | 06-07 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -----------*---------- Д-50 | шт | 4 | 06-07 | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт канализ. труб в техн. Подвале ПХВ Д-100 | м | 18,0 | 06-07 | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уст-ка стекол в подъездах | М2 | 6,0 | 09 | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 129500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ул.Шахбазова, 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сист.канализ.ПХВ Д100 | м | 20,0 | 07-08 | 14000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры отопления Д-25 | шт | 23 | 07-08 | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка желобов водосточной трубы от грязи и мусора | м | 80,0 | 07-08 | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 32500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ул.Расулбекова, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 180 | 06-08 | 218440,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт труб канализ.ПХВ Д-100 | сист. | 20 | 06-08 | 45000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 266940,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по ДУ №1 |  |  |  | 5155000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Домоуправление №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ул.345 ДСД, 1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализ.Д100 ПХВ | м | 20 | 09 | 3000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления Д-20 на стояках | м | 35 | 04-09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остекление подъездов | М2 | 6,0 | 08-09 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб стояка водопровода Д25 | м | 25 | 08-09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 150 | 05 | 63000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водосточной трубы Д100 ПХВ | м | 4,0 | 08-09 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей подъездов | шт/м2 | 1/1,5 | 09 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт эл.хоз-ва в т.ч. и эл.шкафа | шт | 1 | 06 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт канализации Д-100 | м | 15 | 07 | 150000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стояков отопления Д-20 | м | 36 | 07-08 | 7668,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 90000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ул.345 ДСД, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт задвижек Д-80 | шт | 4 | 08 | 7000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия задвижек Д-50 | шт | 4 | 07 | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления, водопровода, канализации | м м м | 60 30 35 | 04-09 04-09 04-09 | 22000,0 5000,0 23450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 2 | 09 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | под | 1 | 04 | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 104000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ул.345 ДСД, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия задвижек Д-80 | шт | 4 | 08 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализ.ПВХ Д-100 | м | 45 | 04-09 | 30000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена кранов отопления | шт | 15 | 07 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена стояков отопления | м | 34 | 06-07 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | подъезд | 1 | 05 | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 83000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ул.345 ДСД, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стояков отопления Д-20 | м | 60 | 04-09 | 22000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сист.водосн.и канализ. | м | 110 | 04-09 | 28000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стыков панелей | м | 75 | 07 | 28000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 2 | 09 | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | подъезд | 1 | 06 | 42000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 145000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ул.345 ДСД, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена стояков сист.отопления Д-20 | м | 35 | 04-05 | 6000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водосточных труб Д-100 | м | 40 | 04 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена стояков водопр. и канализ. | м | 75 | 04-08 | 45000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда | подъезд | 1 | 08 | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 3 | 09 | 80000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия задвижек Д-80 | шт | 4 | 06-09 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стыков панелей | м | 60 | 09 | 95000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 276000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ул.Оскара, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия вентилей Д-15 | шт | 10 | 05 | 15000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м | 8 | 06 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 50 | 04 | 32000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стояков сист.отопления | м | 10 | 06 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт эл.проводки | м | 15 | 06 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 97000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ул.Оскара, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена подъездных стекол | М2 | 4,5 | 09 | 15000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена кранов Д-50 | шт | 4 | 04-05 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб сист.отопления (стоки) | м | 40 | 09 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водопр.и канализации | м | 35 | 06-07 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт эл.снабжения | сист | 1 | 04-06 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 180 | 06 | 167000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 50000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка наружн.канализации | м | 60 | 03 | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 282000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ул.Оскара, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт канализ. ПХВ Д-100 | м | 12,0 | 07 | 9000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопл.Д-50 | м | 30,0 | 08 | 65000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 90 | 06 | 75000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сист.эл.снабжения | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стояков отопления | м | 12,0 | 04-05 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водопр. и канализ. | м | 20,0 | 04-09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена стекол в подъездах | М2 | 5,0 | 09-09 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка наружн.канализ. | м | 20 | 05 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 192000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ул.Оскара, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 170 | 07 | 171000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и ревизия внутридомовой сист.отопления | Сист. | 2 | 04-09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стояков сист.водосн.и канализ. | м | 45 | 08-09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена разбитых стекол в подъездах | М2 | 3 | 09 | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт эл.шкафа ВРУ | шт | 1 | 04-09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уст-ка водоотбойников | м | 60,0 | 04-05 | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стыков панелей | м | 85 | 03 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 2 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда | подъезд | 1 | 06 | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 235000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ул.Оскара, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 270 | 05-06 | 178000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водостоков | м | 15 | 05-06 | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и ревизия внутридом.сист.отопления | Сист. | 1 | 04-09 | 8000,0 18000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стояков сист.водоснабж. | м | 26,0 | 04-06 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сист.эл.снабжения | Сист. | 1 | 04-06 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена разбитых стекол | М2 | 6,5 | 09 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист. отопления | Сист. | 1 | 09 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт канализации | М2 | 75,0 | 08 | 33000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | подъезд | 1 | 09 | 27000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления Д-50 | м | 28 | 04-09 | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 328000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ул.Оскара, 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей | шт/м2 | 3/7,5 | 08-09 | 10000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена стояков труб отопления Д-20 | м | 45,0 | 05-06 | 28000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации Д-100 ПХВ | м | 40 | 05-06 | 26000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена разбитых стекол в подъездах | М2 | 7,0 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сист.водоснабж. в тех.подвале | м | 40,0 | 09 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сист.эл.снабжения эл.шкафа ВРУ | Сист. | 1 | 04-09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 150 | 05-06 | 140000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда | подъезд | 1 | 09 | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка сист.канализации наружной | м | 60 | 05 | 20100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 279100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ул.Махачкалинская, 45 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 120 | 02 | 89000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия вентилей Д15 | шт | 15 | 04-09 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовой системы отопления с заменой труб Д20-50 | м | 35 | 08-09 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сист.водосн.и канализ. с заменой труб Д20-100 | м | 45 | 05-06 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт эл.снабжения с уставкой приборов освещения двора | шт | 1 | 04 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена разбитых стекол | М2 | 1,5 | 09 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 134000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ул.Орджоникидзе, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления Д20-50 | м | 70 | 05-07 | 25000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стояков вооснабжения и канализ.Д20-100 | м | 28 25 | 05-06 | 250000,0 250000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена стекол в подъездах | М2 | 4,0 | 09 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сист.эл.снабжения | Сист. | 1 | 04-09 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 80 | 05-07 | 62000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 156000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ул.Орджоникидзе, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления | м | 10 | 09 | 15000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стояков водоснаб. и канализ. | м | 12,0 | 09 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уст-ка светильников «Кобра» | шт | 2 | 03 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена стекол в подъездах | М2 | 4 | 09 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 40000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ул.Орджоникидзе, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стояков сист. отопления | м | 45 | 09 | 43000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопл.Д-50 | м | 80 | 04-09 | 200000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализ. ПХВ Д100 | м | 25,0 | 05-07 | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка линий канализации | м | 35 | 05 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт эл.проводки и эл.щита | м | 50,0 | 06 | 13000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уст-ка эл.приборов освещения | шт | 2 | 06 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 180 | 05 | 118000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб водопровода Д-20 стояка | м | 20,0 | 09 | 13000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остекление подъездов | М2 | 5 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 434000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ул.Орджоникидзе, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей подъезда с покраской | шт | 2 | 09 | 2000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сист.отопления со сменой труб Д-40 и вентилей Д-20 | м шт | 78 22 | 08 | 58000,0 20000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сист.водоснабж.(стояки) (канализ. стояки) | м м | 10 3 | 09 09 | 15000,0 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водост. труб Д-100 | м | 8,0 | 09 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист. | 1 | 09 | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | М2 | 30 | 05 | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 129000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | пр.Агасиева, 9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стояков водоснабжения и канализации | м м | 45 16 | 08-09 | 43000,0 10000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт ограждений лестн.марша | шт | 8 | 04 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления Д-50 | м | 85 | 08 | 125000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водостоков | м | 38 | 08 | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | подъезд | 2 | 04 | 24000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 231000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | пр.Агасиева, 12б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водосточных труб | м | 15 | 04-06 | 12000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридом. системы отопления (стояки) | м | 85 | 09 | 32000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сист.водосн. и канализ. с перекладкой труб | м | 40 30 | 05-09 05-09 | 25000,0 20000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт эл.снабжения | Сист. | 1 | 06 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 190 | 09 | 159000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов (частичный) | под | 6 | 01-03 | 17982,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 276000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | пр.Агасиева, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия задвижки Д-80 | шт | 4 | 08 | 7000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов (частичный) | под | 3 | 07-08 | 60000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт канализ.ПХВ Д-100 | м | 26,0 | 08 | 29000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена стояков отопления водоснабжения | м м | 30,0 25,0 | 04-09 04-09 | 15000,0 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выравнивание двора щебнем | М2 | 120 | 02 | 50000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | М2 | 35 | 08 | 23000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 204000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | пр.Агасиева, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия задвижек Д80 | шт | 2 | 08 | 4000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена кранов Д-50 | шт | 2 |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стояков водоснабжения и канализации | м м | 12 15 | 07 07 | 7000,0 7000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт крыши и конструкций | М2 | 20,0 | 09 | 8000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | подъезд | 3 | 09 | 72000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 113000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | пр.Агасиева, 12а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 250 | 07 | 164000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водост.труб ПХВ Д100 | м | 15 | 07 | 13000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия задвижки Д-80 | шт | 2 | 07 | 17000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена вентилей Д-20 на системе отопления с заменой труб Д-50 | шт м | 12 65 | 07 | 8000,0 14000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стояков водосн.. и канализации | м м | 40 35 | 02-05 | 85000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остекление подъездов | М2 | 5,0 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт эл.проводки | м | 70 | 03 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка системы отопления | сист | 1 | 09 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 336000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | пр.Агасиева, 14а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и ревизия системы отопл., со сменой кранов Д-20, 25 | Сист шт | 1 15 | 04-05 08-09 | 35000,0 10000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и установка люков выхода на крышу | шт | 2 | 08 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стояков водопровода | м | 20 | 08 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стояков отопления | м | 35 | 02-04 | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена труб отопления Д-63 | м | 80 | 08-09 | 47000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | под | 1 | 08 | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 154000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | пр.Агасиева, 14в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | М2 | 280 | 05-06 | 162000,0 | Генеральный директор Азаев А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | под | 2 | 09 | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отопит.сист. со сменой труб Д 40-50 | м | 10 | 04-09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стояков водоснаб. Д-20 канализации Д -100 | м м | 25 30 | 02-03 | 10000,0 20100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остекление подъездов | М2 | 10,0 | 09 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сист.эл.снабжения | Сист. | 1 | 04-05 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стояков отопления Д-20 | м | 42,0 | 07-08 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | Сист. | 1 | 09 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации Д-100 в т.п. | м | 20 | 05 | 25000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 277100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по ДУ №2 |  |  |  | 4665000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по ООО УО ЖЭУ «Стандарт» |  |  |  | 9748000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ООО УО «Импульс»

| № п/п | Адрес дома Наименование работ | Ед. Изм. | Кол-во | Запланировано на месяц | Выполнено в месяцах | Стоимость, в руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - ул. Сальмана, 15а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 19 1120 110 | Май |  | 86,810 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Май |  | 6200 |  |
|  | Замена подкачивающего насоса | шт. | 1 | Май |  | 35600 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 18 12 9 | Май |  | 9650 |  |
|  | Итого: | 138260 |  |  |  |  |  |
| - ул. 345 ДСД, 17б |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 118 250 85 | Май |  | 65,200 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 3 | Май |  | 5000 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 85 4 | Май |  | 8060 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 28 | Май |  | 12300 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 33 | Май |  | 7240 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 18 13 9 | Май |  | 9650 |  |
|  | Итого: | 107450 |  |  |  |  |  |
| - ул. 345 ДСД, 17а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 9 120 110 | Май |  | 58,600 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 3 | Май |  | 6000 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 98 4 | Май |  | 7960 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 26 | Май |  | 11300 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 45 | Май |  | 7240 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 9 15 9 | Май |  | 8650 |  |
|  | Итого: | 99750 |  |  |  |  |  |
| - ул. 345 ДСД, 17е |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 112 130 85 | Май |  | 58,800 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 3 | Май |  | 6200 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 72 3 | Май |  | 8960 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 22 | Май |  | 12300 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 45 | Май |  | 7240 |  |
|  | Итого: | 93500 |  |  |  |  |  |
| - ул. Оскара, 12-г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 9 100 110 | Май |  | 84,720 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 3 | Май |  | 6200 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 98 4 | Май |  | 8960 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 26 | Май |  | 6400 |  |
|  | Итого: | 106280 |  |  |  |  |  |
| - ул. Сальмана, 3 пр., д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена подкачивающего насоса | шт. | 1 | Июнь |  | 35600 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 194 3 | Июнь |  | 8860 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 21 | Июнь |  | 8300 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 45 | Июнь |  | 7640 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 18 13 6 | Июнь |  | 7540 |  |
|  | Итого: | 67940 |  |  |  |  |  |

| - ул. Приморская, 35-а |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена задвижек отопления д-50 | шт. | 4 | Июнь |  | 14500 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 96 2 | Июнь |  | 8060 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 21 | Июнь |  | 12100 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 46 | Июнь |  | 7780 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 20 12 9 | Июнь |  | 9860 |  |
|  | Итого: | 52300 |  |  |  |  |  |
| - ул. Приморская, д.1-к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 22 130 110 | Июнь |  | 57,900 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 46 | Июнь |  | 8240 |  |
|  | Итого: | 66140 |  |  |  |  |  |

| - ул. Расулбекова, 8-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 19 1120 110 | Июль |  |  | 86,810 |  | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  |  | 6200 |  |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 100 4 | Июль |  |  | 8960 |  |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 25 | Июль |  |  | 18300 |  |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 45 | Июль |  |  | 7240 |  |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 18 12 9 | Июль |  |  | 9650 |  |  |
|  | Итого: | 121930 |  |  |  |  |  |  |  |
| - ул. Расулбекова, 11-б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 12 160 120 | Июль |  | 87,120 |  | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 100 4 | Июль |  | 8960 |  |  |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 20 | Июль |  | 17000 |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 45 | Июль |  | 7240 |  |  |  |
|  | Итого | 120320 |  |  |  |  |  |  |  |

| 11) ул. Махачкалинская,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 12 310 120 | Июль |  | 62,880 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Июль |  | 4200 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 80 2 | Июль |  | 7680 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 12 | Июль |  | 9000 |  |
|  | Итого: | 83760 |  |  |  |  |  |
| 12) ул. Сальмана. 89-ж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 19 410 110 | Июль |  | 82,000 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6200 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 195 4 | Июль |  | 8960 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 28 | Июль |  | 18600 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 48 | Июль |  | 7240 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 18 16 9 | Июль |  | 9800 |  |
|  | Итого: | 127220 |  |  |  |  |  |
| 13) ул. Сальмана, 89-е, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Побелка (подъездов) | м2 | 360 | Июль |  | 41,200 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. |  | Июль |  | 4000 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 195 4 | Июль |  | 8960 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 20 | Июль |  | 15200 |  |
|  | Замена водяного подкачивающего насоса | шт | 1 | Июль |  | 35600 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 18 16 9 | Июль |  | 9900 |  |
|  | Итого: | 114860 |  |  |  |  |  |
| 14) ул. Сальмана, 3 пр. д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 4 170 60 | Июль |  | 48,600 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Июль |  | 4050 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 48 2 | Июль |  | 5100 |  |
|  | Замена водяного подкачивающего насоса | шт | 1 | Июль |  | 35600 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 12 20 3 | Июль |  | 11000 |  |
|  | Итого: | 104350 |  |  |  |  |  |
| 15) ул. Сальмана. 85-а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6200 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 160 2 | Июль |  | 8900 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 46 | Июль |  | 7500 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 19 16 9 | Июль |  | 9200 |  |
|  | Итого: | 31800 |  |  |  |  |  |
| 16 ул. 345 ДСД, 15-а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 48 | Июль |  | 23100 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 36 | Июль |  | 8600 |  |
|  | Частичный ремонт мягкой кровли Ремонт водосточной системы | м2 п/м | 120 30 | Июль |  | 18900 |  |
|  | Итого: | 50600 |  |  |  |  |  |
| 17 ул. 345 ДСД, 15-корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 12 460 120 | Июль |  | 62,300 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Частичный ремонт кровли Ремонт водосточной системы | м2 п/м | 18 9 | Июль |  | 12800 |  |
|  | Итого: | 75100 |  |  |  |  |  |
| 18 ул. Вокзальная, 27/2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6400 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 130 4 | Июль |  | 8980 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 28 | Июль |  | 14600 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 46 | Июль |  | 7200 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 12 12 6 | Июль |  | 9300 |  |
|  | Итого: | 46480 |  |  |  |  |  |
| 19 ул. Сальмана. 85-б |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 19 420 110 | Июль |  | 83,000 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6200 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 170 4 | Июль |  | 9200 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 16 | Июль |  | 9600 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 18 16 9 | Июль |  | 9800 |  |
|  | Итого: | 117800 |  |  |  |  |  |
| 20 ул. Сальмана, 85-в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6400 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 180 6 | Июль |  | 9960 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 36 | Июль |  | 19000 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 20 18 12 | Июль |  | 12200 |  |
|  | Итого: | 47560 |  |  |  |  |  |
| 21 ул. Сальмана, 85-д |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 19 400 100 | Июль |  | 80,000 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 180 4 | Июль |  | 9000 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 18 18 9 | Июль |  | 12000 |  |
|  | Итого: | 127220 |  |  |  |  |  |
| 22 ул. Сальмана, 85-е |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 10 200 65 | Июль |  | 52600 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6400 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 50 | Июль |  | 9200 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 11 20 11 | Июль |  | 10000 |  |
|  | Итого: | 78200 |  |  |  |  |  |
| 23 ул. Сальмана, 83-а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6200 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 180 3 | Июль |  | 8900 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 30 | Июль |  | 16600 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 46 | Июль |  | 7240 |  |
|  | Итого: | 38940 |  |  |  |  |  |
| 24 ул. Сальмана, 87-а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 18 310 75 | Июль |  | 71,000 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6200 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 140 4 | Июль |  | 8200 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 29 | Июль |  | 18900 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 12 18 6 | Июль |  | 8800 |  |
|  | Итого: | 113100 |  |  |  |  |  |
| 25 ул. Сальмана,48/1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 12 380 80 | Июль |  | 68,000 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6400 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 120 2 | Июль |  | 7800 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 60 | Июль |  | 9600 |  |
|  | Итого: | 91800 |  |  |  |  |  |
| 26 ул. Сальмана, 49-п |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 11 240 90 | Июль |  | 48,000 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Июль |  | 4200 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 120 6 | Июль |  | 10200 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 36 | Июль |  | 16600 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 38 | Июль |  | 8100 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 12 18 12 | Июль |  | 10100 |  |
|  | Итого: | 97200 |  |  |  |  |  |
| 27 ул. Сальмана, 49-р |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 14 310 168 | Июль |  | 69,000 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6400 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 180 4 | Июль |  | 8900 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 32 | Июль |  | 17000 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 46 | Июль |  | 8000 |  |
|  | Итого: | 109300 |  |  |  |  |  |
| 28 ул. Сальмана, 58/1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 6 | Июль |  | 8600 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 190 5 | Июль |  | 9300 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 48 | Июль |  | 7600 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 20 20 10 | Июль |  | 11200 |  |
|  | Итого: | 36700 |  |  |  |  |  |
| 29 ул. Гайдарова, 2-а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 8 210 53 | Июль |  | 46,000 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Июль |  | 4200 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 140 | Июль |  | 9300 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 36 | Июль |  | 19800 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 46 | Июль |  | 7900 |  |
|  | Итого: | 87200 |  |  |  |  |  |
| 30 ул. Сурмача, 1-а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6400 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 170 6 | Июль |  | 8800 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 31 | Июль |  | 14200 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 45 | Июль |  | 7000 |  |
|  | Итого: | 36400 |  |  |  |  |  |
| 31 ул. Ленина, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 19 420 110 | Июль |  | 83,000 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6400 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 191 4 | Июль |  | 8990 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 34 | Июль |  | 19600 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 49 | Июль |  | 7900 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 14 17 8 | Июль |  | 9600 |  |
|  | Итого: | 135490 |  |  |  |  |  |
| 32 ул. Буйнакская, 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6400 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 160 4 | Июль |  | 8900 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 16 45 12 | Июль |  | 14800 |  |
|  | Итого: | 30100 |  |  |  |  |  |
| 33 ул. Буйнакская, 68-б |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6400 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 117 6 | Июль |  | 7800 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 60 | Июль |  | 21200 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 35 | Июль |  | 9600 |  |
|  | Итого: | 45000 |  |  |  |  |  |
| 34 ул. Приморская, 1-л |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 12 320 85 | Июль |  | 62,000 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 140 4 | Июль |  | 6800 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 26 | Июль |  | 14600 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 20 | Июль |  | 6900 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 18 16 9 | Июль |  | 9800 |  |
|  | Итого: | 100100 |  |  |  |  |  |
| 35 ул. Шеболдаева, 47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 10 320 65 | Июль |  | 46,200 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 160 4 | Июль |  | 8000 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 30 | Июль |  | 16000 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 30 | Июль |  | 8200 |  |
|  | Итого: | 78400 |  |  |  |  |  |
| 36 ул. Шеболдаева, 47-а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 12 310 70 | Июль |  | 48,000 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6200 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 190 4 | Июль |  | 8900 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 46 | Июль |  | 7000 |  |
|  | Итого: | 70100 |  |  |  |  |  |
| 37 ул. Шеболдаева, 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Июль |  | 6400 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 160 4 | Июль |  | 7400 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 31 | Июль |  | 18000 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 26 | Июль |  | 7000 |  |
|  | Итого: | 38800 |  |  |  |  |  |
| 38 ул. Сальмана, 83-б |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 12 420 98 | Июль |  | 76,000 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 200 6 | Июль |  | 9300 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 16 20 13 | Июль |  | 11000 |  |
|  | Итого: | 127220 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 96300 |  |  |  |  |  |
| 39 ул. Сальмана, 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 8 19 620 110 | Август |  | 86,910 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Август |  | 6200 |  |
|  | Замена разбитых стекал | м2 | 14 | Август |  | 7190 |  |
|  | Установка замков в дверях эл. щитах | шт. | 2 | Август |  | 2460 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 100 4 | Август |  | 8960 |  |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 1300 | Август |  | 5900 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 25 | Август |  | 18300 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 45 | Август |  | 7240 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 18 12 9 | Август |  | 9650 |  |
|  | Итого: | 152 810 |  |  |  |  |  |
| 40 ул. Фабричная 25 а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Август |  | 6200 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Замена разбитых стекал | м2 | 14 | Август |  | 7190 |  |
|  | Установка замков в дверях эл. щитах | шт. | 2 | Август |  | 2460 |  |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 1100 | Август |  | 5900 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 25 | Август |  | 12300 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 36 | Август |  | 7200 |  |
|  | Итого: | 41250 |  |  |  |  |  |
| 41 ул. 345 ДСД 10 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Май |  | 6200 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Замена разбитых стекал | м2 | 14 | Август |  | 7190 |  |
|  | Установка замков в дверях эл. щитах | шт. | 2 | Август |  | 2460 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 100 4 | Август |  | 8960 |  |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 1300 | Август |  | 5900 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 25 | Август |  | 18600 |  |
|  | Итого: | 49310 |  |  |  |  |  |
| 42 ул. Карла Макса 4 а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Август |  | 6200 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Замена разбитых стекал | м2 | 12 | Август |  | 7000 |  |
|  | Установка замков в дверях эл. щитах | шт. | 2 | Август |  | 2460 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 95 4 | Август |  | 8960 |  |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 1200 | Август |  | 5900 |  |
|  | Итого: | 30520 |  |  |  |  |  |
| 43 ул. А. Пашаева 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Август |  | 6200 | Генеральный директор Савзиханов А.Я. |
|  | Замена разбитых стекал | м2 | 14 | Август |  | 7190 |  |
|  | Установка замков в дверях эл. щитах | шт. | 2 | Август |  | 2460 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 100 4 | Август |  | 8960 |  |
|  | Итого: | 24810 |  |  |  |  |  |

Итого по ООО «Импульс»: 3 261 090 рублей

ООО «Теплый дом»

| № п/п | Адрес дома, наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Запланировано по месяцам | Стоимость, в руб. | Исполнитель | Факт. выполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Кол-во | На сумму | % выполнения |
| 1 | ул. Гагарина 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Датчик движения ДД 010 белый 1100 Вт - Лампочки - Замена глубинных насосов (2 колодца) - Замена расширительных баков | шт. шт. шт. шт. | 20 40 2 6 | с 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 50000 4000 90000 69000 | Директор Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| 2 | ул. Гагарина 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Лампочки - Датчик движения ДД 010 белый 1100 Вт - Замена расширительных баков | шт. шт. шт. | 40 20 2 | с 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 4000 50000 23000 | Директор Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| 3 | ул. Махачкалинская 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Лампочки - Замена расширительных баков - Ремонтные работы по благоустройству территории двора | шт. шт. м2 | 30 5 90 | с 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 3000 57500 60000 | Директор Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| 4 | ул. Махачкалинская 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Лампочки - Замена расширительных баков | шт. шт. | 20 2 | с 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 2000 23000 | Директор Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| 5 | ул. Свердлова 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Лампочки - Замена расширительных баков - Ремонтные работы по благоустройству территории двора | шт. шт. м² | 50 5 80 | с 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 5000 57500 55000 | Директор Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| 6 | ул. Свердлова 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Лампочки - Замена расширительных баков | шт. шт. | 20 2 | с 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 2000 23000 | Директор Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| 7 | ул. Буйнакского 49-А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Лампочки | шт. | 25 | с 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 2500 | Директор Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| 8 | ул. Буйнакского 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Замена расширительных баков - Ремонт подъездных дверей | шт. шт. | 5 2 | с 15.04. 2022 г. по 15.09.2022 г. | 57500 6000 | Директор Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| 9 | ул. Ленина 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Обратный клапан на насос - Установка поручня на 1-ом этаже в 1-ом подъезде. - Обработка деревянных конструкций кровли дома огнезащитным составом | шт. м² м² | 2 1,5 1084 | с 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 5000 6500 37940 | Директор Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| 10 | ул. Ленина 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Обратный клапан на насос - Установка беседки во дворе дома - Обработка деревянных конструкций кровли дома огнезащитным составом | шт. м² м² | 2 6 784 | с 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 2500 50000 27440 | Директор Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| 11 | ул. Агасиева 19-В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Лампочки | шт. | 20 | с 15.04.2021 г. по 15.09.2021 г. | 1600 | Директор Бадирханова Р.М. |  |  |  |
| Итого: |  | 774 980 |  |  |  |  |  |  |  |

ООО УО «Мегаполис»

| № п/п | Адрес дома Наименование работ | Ед. Изм. | Кол-во | Запланировано на месяц | Выполнено в месяцах | Стоимость | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Г. Сеидова 18 «б» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 8 19 1120 110 | Май |  | 86,910 | Генеральный директор Гаджиев Г. Р-К. |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 4 | Май |  | 6200 |  |
|  | Замена разбитых стекал | м2 | 14 | Май |  | 7190 |  |
|  | Установка замков в дверях эл. щитах | шт. | 2 | Май |  | 2460 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 100 4 | Июнь |  | 8960 |  |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 1300 | Июнь |  | 5900 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 25 | Июнь |  | 18300 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 45 | Июнь |  | 7240 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 18 12 9 | Июнь |  | 9650 |  |
|  | Итого: | 152 810 |  |  |  |  |  |

ул. Махачкалинская 55 б

|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 1 8 190 40 | Май |  | 26850 | Генеральный директор Гаджиев Г. Р-К. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена разбитых стекол | м2 | 2 | Июнь |  | 3400 |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 1 | Июнь |  | 2200 |  |
|  | Установка замков в дверях эл.щитах | шт. | 1 | Июнь |  | 1320 |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Июнь |  | 4000 |  |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 100 | Июнь |  | 1600 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 20 1 | Июнь |  | 3610 |  |
|  | Итого: | 42 980 |  |  |  |  |  |

ул. Сальмана, 3 – проезд, д.18

|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 2 13 400 100 | Июнь-июль |  | 69400 | Генеральный директор Гаджиев Г. Р-К. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 14 | Июнь |  | 8900 |  |
|  | Установка замков в дверях эл.щитах | шт. | 3 | Июнь |  | 4600 |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Июнь |  | 4000 |  |
|  | Замена подкачивающего насоса | шт. | 1 | Июль |  | 45600 |  |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 460 | Июль |  | 3700 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 16 50 6 | Июль |  | 12000 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 40 2 | Июль |  | 9610 |  |
| 9. | Итого: | 154 200 |  |  |  |  |  |

ул. Сальмана, 3 – проезд, д.19

|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 2 26 240 46 | Июнь - Июль |  | 62500 | Генеральный директор Гаджиев Г. Р-К. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена разбитых стекол | шт | 6 | Июль |  | 2650 |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 12 | Июль |  | 7200 |  |
|  | Установка замков в дверях эл.щитах | шт. | 3 | Июль |  | 4600 |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Июль |  | 4000 |  |
|  | Замена подкачивающего насоса | шт. | 1 | Июль |  | 45600 |  |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 340 | Август |  | 3800 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 6 40 12 | Август |  | 9900 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 40 2 | Август |  | 8700 |  |
|  | Итого: | 148 950 |  |  |  |  |  |

ул. Сальмана, 3 – проезд, д. 20

|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 2 23 320 60 | Июль - Август |  | 72300 | Генеральный директор Гаджиев Г. Р-К. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена разбитых стекол | м2 | 7 | Июль |  | 6800 |  |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 12 | Июль |  | 3600 |  |  |
|  | Установка замков в дверях эл.щитах | шт. | 3 | Июль |  | 4600 |  |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Июль |  | 4000 |  |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт | 50 2 | Июль |  | 9610 |  |  |
|  | Замена подкачивающего насоса | шт. | 1 | Август |  | 46500 |  |  |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 360 | Август |  | 3900 |  |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 6 40 12 | Август |  | 11800 |  |  |
|  | Итого: | 136 710 |  |  |  |  |  |  |

ул. 3 – го Интернационала 14

|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 4 32 670 80 | Июль - Август |  | 79300 | Генеральный директор Гаджиев Г. Р-К. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена разбитых стекол | м2 | 4 | Июль |  | 4200 |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 12 | Июль |  | 6600 |  |
|  | Установка замков в дверях эл.щитах | шт. | 4 | Июль |  | 4800 |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Июль |  | 4200 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 45 | Июль |  | 8240 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 26 | Июль |  | 18300 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 30 4 | Август |  | 8800 |  |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 410 | Август |  | 9800 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 2 60 13 | Август |  | 12600 |  |
|  | Итого: | 156 840 |  |  |  |  |  |

ул. Оскара 3

|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 5 46 480 60 | Август- Сентябрь |  | 67800 | Генеральный директор Гаджиев Г. Р-К. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена разбитых стекол | м2 | 8 | Август |  | 6200 |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 12 | Август |  | 3400 |  |
|  | Установка замков в дверях эл.щитах | шт. | 5 | Август |  | 2900 |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 3 | Август |  | 5000 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ. д-50 ПВХ | п/м | 42 | Август |  | 24300 |  |
|  | Замена подкачивающего насоса |  |  | Сентябрь |  | 42000 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт | 60 5 | Сентябрь |  | 11610 |  |
|  | Провести дезинфекцию и очистка подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 460 | Сентябрь |  | 12000 |  |
|  | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 8 80 13 | Сентябрь |  | 18600 |  |
|  | Итого: | 193 810 |  |  |  |  |  |

Пер 1-Красноармейская дом 2

|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 2 68 260 21 | Август- Сентябрь |  | 34500 | Генеральный директор Гаджиев Г. Р-К. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена разбитых стекол | м2 | 4 | Август |  | 4200 |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Август |  | 4400 |  |
|  | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ д-50 ПВХ | п/м | 25 | Август |  | 16200 |  |
|  | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 40 2 | Август |  | 7600 |  |
|  | Провести дезинфекцию и очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 260 | Сентябрь |  | 11000 |  |
|  | Замена подкачивающего насоса | шт. |  | Сентябрь |  | 48000 |  |
|  | Итого: | 125 900 |  |  |  |  |  |

ул. Пушкина 8

| 1 | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 2 45 340 36 | Август- Сентябрь |  | 48000 | Генеральный директор Гаджиев Г. Р-К. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Замена разбитых стекол | м2 | 7 | Август |  | 4600 |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 8 | Август |  | 3800 |  |
| 4 | Установка замков в дверях эл.щитах | шт. | 2 | Август |  | 3000 |  |
| 5 | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Август |  | 4400 |  |
| 6 | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ д-50 ПВХ | п/м | 23 | Август |  | 16000 |  |
| 7 | Замена подкачивающего насоса |  |  | Сентябрь |  | 42000 |  |
| 8. | Провести дезинфекцию очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 260 | Сентябрь |  | 12000 |  |
| 9. | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 6 43 12 | Сентябрь |  | 14600 |  |
| 10. | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 20 2 | Сентябрь |  | 4800 |  |
| 11. | Итого: | 153 200 |  |  |  |  |  |

ул. Ленина 38

| 1 | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 2 19 220 40 | Август- Сентябрь |  | 38000 | Генеральный директор Гаджиев Г. Р-К. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Замена разбитых стекол | м2 | 3 | Август |  | 4000 |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | п/м | 8 | Август |  | 3800 |  |
| 4 | Установка замков в дверях эл. щитах | шт. | 2 | Август |  | 3000 |  |
| 5 | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Август |  | 4400 |  |
| 6 | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ д-50 ПВХ | п/м | 28 | Август |  | 18000 |  |
| 7 | Замена подкачивающего насоса |  |  | Сентябрь |  | 48000 |  |
| 8 | Провести дезинфекциюи очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 240 | Сентябрь |  | 11000 |  |
| 9 | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 54 3 | Сентябрь |  | 12600 |  |
| 10 | Итого: | 142 800 |  |  |  |  |  |

ул. Таги-Заде 19

| 1 | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перила) | п/м м2 м2 | 2 45 180 32 | Август- Сентябрь |  | 36000 | Генеральный директор Гаджиев Г. Р-К. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Замена разбитых стекол | м2 | 4 | Август |  | 4200 |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 6 | Август |  | 3800 |  |
| 4 | Установка замков в дверях эл.щитах | шт. | 2 | Август |  | 3600 |  |
| 5 | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Август |  | 4600 |  |
| 6 | Замена труб водоотведения д – 100 ПВХ д-50 ПВХ | п/м | 30 | Август |  | 12000 |  |
| 7 | Обновить покраску наружной газовой трубы, ремонт и замена газовых кранов | п/м шт. | 45 2 | Сентябрь |  | 9000 |  |
| 8 | Провести дезинфекциюи очистку подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 160 | Сентябрь |  | 12000 |  |
| 9 | Частичный ремонт кровли очистка желобов от мусора Ремонт водосточной системы | м2 п/м п/м | 12 20 12 | Сентябрь |  | 14800 |  |
| 10 | Итого: | 84 400 |  |  |  |  |  |

Итого по ООО «Мегаполис»: 1 492 600 рублей

ОТСЖ «Комфорт»

| № п/п | Адрес дома Наименование работ | Ед. Изм. | К-во | Запланиров. на месяц | Выполнено в месяцах | Стоимость | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Приморская 42 а |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | Пм М2 М2 | 8 30 75 50 | Июнь |  | 65,000 | Председатель Магадаев М.М. |
|  | Установка замков в дверях эл.щитах | шт. | 4 | Июнь |  | 3200 |  |
|  | Замена. труб д – 100 ПВХ | пм | 25 | Июнь |  | 6800 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | пм | 45 | Июль |  | 7500 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 82500 |  |

Ул. Приморская 42 б

| - 2. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | Пм М2 М2 | 8 120 48 | Июль |  | 78000 | Председатель Магадаев М.М. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5. | Замена разбитых стекол | М2 | 2 | Июль |  | 2200 |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 10 | Июль |  | 4800 |  |
| - 7. | Установка замков в дверях эл.щитах | пм | 12 | Июль |  | 3100 |  |
| - 11 | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Июль |  | 4000 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | пм | 56 | Июль |  | 6500 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 98600 |  |

Ул. 345 ДСД 6/1

| - 2. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм м2 м2 | 2 14 90 40 | Август |  | 61000 | Председатель Магадаев М.М. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 48 | Август |  | 4600 |  |
| - 7. | Установка замков в дверях эл. щитах | шт. | 12 | Август |  | 3800 |  |
| - 11 | Промывка прочистка грязевиков | шт. | 2 | Август |  | 4200 |  |
|  | Провести дезинфекцию очистка подвалов, чердаков, подъездов | м2 | 360 | Август |  | 4700 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 78300 |  |

Итого по ОТСЖ: 259 400 рублей

ТСЖ «Рассвет»

| № | Наименование и адреса домов | Ед. изм. | Кол-во | Запланировано на месяц | Выполнено в месяц | Примерная стоим. в руб. | Исполнитель | Фактически выполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во | На сумму | Выполнен. |
| 1. | Ул. Гагарина 21-21а |  |  |  |  |  | Председатель Агаев М.Б. |  |  |  |
| А. | Замена канал. трубы | п/м | 10 | июнь |  | 6000 |  |  |  |  |
| Б. | Замена водяного стояка | п/м | 11 | июль |  | 4500 |  |  |  |  |
| В. | Частичный ремонт подъезда | Кв.м. | 200 | август |  | 28000 |  |  |  |  |
| 2. | Ул. С. Габиева 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Замена задвижек отопления | шт. | 2 | август |  | 14000 | Председатель Агаев М.Б. |  |  |  |
| Б. | Замена канал. стояка | п/м | 23 | сентябрь |  | 15200 |  |  |  |  |
| В. | Замена эл. ламп на кобрах | шт. | 10 | июль |  | 5500 |  |  |  |  |
| Г. | Замена сливных кранов диаметром 25 | шт. | 18 | Сентябрь |  | 5400 |  |  |  |  |
| 3. | Ул. 345 ДСД д.12 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Ремонт межпанельных швов | п/м | 12 | июнь |  | 13800 | Председатель Агаев М.Б. |  |  |  |
| Б. | Покраска и побелка подъездов | кв.м. | 300 | август |  | 48000 |  |  |  |  |
| В. | Ремонт задвижек | шт. | 6 | июль |  | 4200 |  |  |  |  |
| Г. | Замена отопительной трубы | п/м | 55 | август |  | 11000 |  |  |  |  |
| Д. | Замена эл. Ламп на кобрах | шт. | 8 |  |  | 4400 |  |  |  |  |
| Е. | Замена канализ. стояков и углов | п/м и шт. | 12 и 6 | сентябрь |  | 19800 |  |  |  |  |
| 4. | Ул. Приморская дом 6 Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Частичный ремонт кровли | кв. м. | 400 | май |  | 68000 | Председатель Агаев М.Б. |  |  |  |
| Б. | Замена канализ. стояков | п/м | 22 | июнь |  | 14000 |  |  |  |  |
| В. | Замена сливников | шт. | 6 | май |  | 6700 |  |  |  |  |
| 5. | Ул. Г. Алиева дом 3 Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | Ремонт эл. насоса | шт. | 1 | июнь |  | 18000 | Председатель Агаев М.Б. |  |  |  |
| Б. | Замена ламп на кобрах | шт. | 4 | май |  | 2200 |  |  |  |  |
| В. | Замена канализ. стояка | п/м | 8 | июль |  | 4000 |  |  |  |  |
| Г. | Замена кабеля и ремонт эл. щита | шт. | 1 | май |  | 9000 |  |  |  |  |
| Д. | Частичный ремонт подъездов | кв.м. | 180 | июль |  | 25000 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 326 700 |  |  |  |  |

По всем домам :

1, Тепло - изоляция разводящих тепловых сетей подвальной части МКД.

2.Промывка продувка и гидра опрессовка отопительной системы.

3.Установить краны Маевского по стоякам, демонтировать обычные водоразборные краны.

ООО УК «МИР»

| № п/п | Адрес дома, наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Планирование работ | Стоимость работ и услуг | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г. Дербент, пер. К.Маркса 98 корп.1 и корп.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение осмотра технического состояния МКД | кв.м. | 568 | Июнь - Июль | 13000 | Генеральный директор Девеев А.А. |  |
| 2 | Проведение инвентаризации инструментов и оборудования | шт. | 12 | Сентябрь | 2320 |  |  |
| 3 | Приведение в порядок помещений чердаков и подвалов | кв.м. | 910 | Август - Сентябрь | 18632 |  |  |
| 4 | Осмотр изоляции трубопроводов | пог.м. | 53 | Август | 23215 |  |  |
| 5 | Профилактический осмотр насосной системы дома | - | 2 | Сентябрь | 8745 |  |  |
| 6 | Проверка исправности и отсутствия утечек на внутридомовых инженерных сетях | пог.м. | 230 | Июль | 6432 |  |  |
| 7 | Обеспеченность инвентарем для уборки в зимний период |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт подъездов | кв.м. | 374 | Июнь - Сентябрь | 17615 |  |  |
| 9 | Проверка состояния дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них | шт. | 30 | Август | 27580 |  |  |
| 10 | Замена приборов освещения внутри домов и на территории двора | шт. | 200 | Июнь - Июль | 14845 |  |  |
| Итого: |  | 151 851 |  |  |  |  |  |

ТСЖ «ГИК-РИК»

| № п/п | Наименование и адреса жилых домов | Ед. изм. | Кол-во | Запланир месяц | Выполн. месяц | Стоим. Руб. | Исполнитель | Факт выполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во | На сумму | % вып-я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Ул. Сальмана, дом 53 А Частичный ремонт мягкой кровли Замена труб стояков отопления Ремонт водосточных труб Частичный ремонт подъездов Замена задвижки отопления | кв.м. п/м п/м кв.м. шт. | 350 12 40 200 4500 | Июль Июнь Май Сентябрь Август |  | 49800 4800 16000 18000 9000 | Председатель Джафаров Г.Ю. |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Ул. Расулбекова, дом 19 Частичный ремонт мягкой кровли Замена труб стояков отопительной системы Замена канализационной трубы Замена эл. ламп на кобрах Частично остеклить окна в подъездах | кв.м п/м п/м шт кв.м. | 300 13 12 5 40 | Июль Май Июль Июль Июнь |  | 40800 5200 6300 3000 11000 | Председатель Джафаров Г.Ю. |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Ул. Расулбекова, дом 17 Частичный ремонт мягкой кровли Частичный ремонт в подъездах Замена эл. ламп в кобрах Замена канализационной трубы Ремонт межпанельных швов | кв.м. кв.м. шт. п/м п/м п/м | 150 150 4 10 14 8 | Август Июль Май Июнь Сентябрь Август |  | 18000 21500 2400 4800 4900 9300 | Председатель Джафаров Г.Ю. |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Ул. Расулбекова, дом 21 Частичный ремонт мягкой кровли Замена труб стояков отопительной системы Замена канализационной трубы Замена эл. ламп в кобрах Замена задвижек отопления Замена водяного стояка Ремонт подъездов | кв.м. п/м п/м шт. шт. п/м кв.м. | 300 22 11 6 2 12 250 | Июль Сентябрь Июнь Май Август Июнь Июль |  | 41800 12000 7000 3300 14500 1500 20000 | Председатель Джафаров Г.Ю. |  |  |  |
| 1. 2. 3. | Ул. М. Далгата дом 6 А Частичный ремонт в подъездах Заменить некалиброванные предохранители, в соответствии с ПУЭ Замена эл. ламп на кобрах | п.м. шт. шт. | 150 3 2 | Июнь Май Июль |  | 12000 1200 1200 | Председатель Джафаров Г.Ю. |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Ул. 345 ДСД, дом 19 Остеклить окна подъездов Частичный ремонт в подъездах Замена канализационных труб Замена эл. ламп в кобрах Замена водосточных труб | кв.м. кв.м. п/м шт. п/м | 50 300 14 7 30 | Сентябрь Июнь май июль Август |  | 2000 32000 3800 4200 2500 | Председатель Джафаров Г.Ю. |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 383 800 |  |

По всем домам:

Теплоизоляция разводящих тепловых сетей подвальной части МКД.

Промывка, продувка и гидропрессовка отопительной системы.

Установить краны Маевского по стоякам, демонтировать обычные водоразборные краны.

ЖСК «Спасение»

| № п/п | Адрес дома, наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Запланиров. в месяц | Стоимость работ и услуг в руб. | исполнитель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РД, г.Дербент, ул. Гагарина 18М |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт электрооборудования Служебных и вспомогательных помещений | Шт. | 2 | До 1августа 2022 г. | 6500 | Керимов Ф.Д. |  |
| 2 | Прокладка водопровода | п/м | 20 | До 1 июля 2022 г. | 4000 | Керимов Ф.Д. |  |
| 3 | Ремонт и замена светильников | шт | 8 | До 1 августа 2022 г. | 2800 | Керимов Ф.Д. |  |
| 4 | Ревизия поэтажных электрощитов | Кв.м | 32 | До 1 августа 2022 г. | 5700 | Керимов Ф.Д. |  |
| 5 | Утепление оконных проемов в подъездах | шт | 32 | До 1 сентября 2022 г. | 8000 | Керимов Ф.Д. |  |
| Итого: |  |  |  |  | 27 000 |  |  |

ТСЖ «Заря»

| № п/п | Адрес дома, наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Запланир. в месяц | Стоимость работ, в руб. | Исполнитель | Фактическое выполнение |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Кол-во | сумма | % выполнения |  |
| ул.345 ДСД, 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | м2 | 90 | Июль-август | 72000,0 | Председатель Нурмагомедов П.М. |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт внутридомовой системы отопления с заменой и ремонтом задвижки Д-50 | шт | 4 | Июль-август | 25000,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Опрессовка системы отопления | сист. | 1 | Сентябрь | 6000,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Остекление окон в подъездах | м2 | 6,0 | Август-сентябрь | 2500,0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт системы водоснабжения с заменой труб Д-25 | м2 | 25 | Август | 12000,0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт эл.щитов с заменой эл.провода | п.м | 1 | Август | 15000,0 |  |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт сиситемы канализации с заменой труб ПВХ Д-100 | п.м. | 40 | Август | 10500,0 |  |  |  |  |  |
| 8. | Очистка желобов водосточных труб |  |  | Август | 15000,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 158 000,0 |  |  |  |  |  |

| ООО "АСТРА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес дома | Ед. | К-во | Запланиров. | Выполнено | Стоимость | Исполнитель | Факт выполнено |  |  |
| п/п |  | Изм. |  | на месяц | месяцах |  |  | Кол- во | На сумму | % Выполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ул. Сальмана 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт (замена) насоса |  | 1 | VI |  | 23500 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | Остекление и утепление оконных проемов | М2 | 6 | VIII |  | 1800 |  |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 2 | VI-VII |  | 8400 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 62 | IX |  | 18600 |  |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 80 | VI- VII |  | 4800 |  |  |  |  |
| 6 | Установка замков на чердак | шт | 1 | IX |  | 150 |  |  |  |  |
| 7 | Установка замков на подвал | шт | 2 | V |  | 600 |  |  |  |  |
| Ул. Сальмана 89 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и замена насоса | шт | 1 | IX |  | 42300 | Генеральный Директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | Остекление и утепление оконных проемов | М2 | 4 | VI- VII |  | 1200 |  |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 2 | VIII |  | 10500 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 30 | IX |  | 8200 |  |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 140 | VI- VII |  | 9100 |  |  |  |  |
| 6 | Установка замков на чердак | шт | 4 | IX |  | 600 |  |  |  |  |
| 7 | Установка замков на подвал | шт | 2 | IX |  | 300 |  |  |  |  |
| Ул. Сальмана 89 Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт (замена насоса) | шт | 1 | IX |  | 42300 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | Остекление и утепление оконных проемов | М2 | 5 | IX |  | 1500 |  |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 2 | VI-VII |  | 4200 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 30 | IX |  | 8200 |  |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 120 | VI- VII |  | 7800 |  |  |  |  |
| 6 | Установка замков на чердак | шт | 2 | IX |  | 300 |  |  |  |  |
| 7 | Установка замков на подвал | шт | 5 | IX |  | 750 |  |  |  |  |
| Ул. Сальмана 89 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт (замена насоса) | шт | 1 | IX |  | 42300 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | Остекление и утепление оконных проемов | М2 | 6 | IX |  | 1800 |  |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 2 | VI-VII |  | 4200 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 30 | IX |  | 8200 |  |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 120 | VIII |  | 7800 |  |  |  |  |
| 6 | Установка замков на чердак | шт | 2 | IX |  | 300 |  |  |  |  |
| 7 | Установка металических дверей на подъезд | шт | 5 | VI- VII |  | 80000 |  |  |  |  |
| Ул. Сальмана 89 Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт (замена насоса) | шт | 1 | IX |  | 42300 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | Остекление и утепление оконных проемов | М2 | 5 | IX |  | 1500 |  |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 2 | VI-VII |  | 4200 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 30 | IX |  | 8200 |  |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 50 | VIII |  | 3250 |  |  |  |  |
| 6 | Установка замков на чердак | шт | 2 | IX |  | 600 |  |  |  |  |
| Ул. Сальмана 89/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт замена насоса | шт | 1 | IX |  | 23500 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | остекление и утепление оконных проемов | М2 | 3 | IX |  | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 2 | VIII |  | 4200 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 20 | IX |  | 6000 |  |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 110 | VI- VII |  | 7150 |  |  |  |  |
| 6 | Установка замков на чердак | шт | 1 | IX |  | 150 |  |  |  |  |
| Ул. Сальмана 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт (замена насоса) | шт | 1 | IX |  | 23500 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | остекление и утепление оконных проемов | М2 | 3 | IX |  | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 2 | VI-VII |  | 4200 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 17 | IX |  | 5100 |  |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 120 | VI- VII |  | 7800 |  |  |  |  |
| 6 | Установка доводчиков дверей | М2 | 4 | VI- VII |  | 4600 |  |  |  |  |
| 7 | Установка замков на чердак | шт | 2 | IX |  | 300 |  |  |  |  |
| Ул. Сальмана 91А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт (замена насоса) | шт | 1 | IX |  | 42300 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | остекление и утепление оконных проемов | М2 | 4 | IX |  | 1200 |  |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 2 | VI-VII |  | 4200 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 12 | IX |  | 3600 |  |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 40 | VI- VII |  | 2600 |  |  |  |  |
| 6 | Установка доводчиков дверей | М2 | 2 | VIII |  | 2300 |  |  |  |  |
| 7 | Установка замков на чердак | шт | 1 | IX |  | 150 |  |  |  |  |
| Ул. Сальмана 91 Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт (замена насоса) | шт | 1 | IX |  | 23500 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | остекление и утепление оконных проемов | М2 | 2 | IX |  | 600 |  |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 3 | VI-VII |  | 6300 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 12 | IX |  | 3600 |  |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 93 | VI- VII |  | 6045 |  |  |  |  |
| 6 | Установка замков на чердак | шт | 1 | IX |  | 150 |  |  |  |  |
| Ул. Сальмана 91 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт (замена насоса) | шт | 1 | IX |  | 3600 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | остекление и утепление оконных проемов | М2 | 5 | VIII |  | 1500 |  |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 2 | VI-VII |  | 4200 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 10 | IX |  | 3000 |  |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 100 | VI- VII |  | 6500 |  |  |  |  |
| 6 | Установка доводчиков дверей | М2 | 3 | VIII |  | 1500 |  |  |  |  |
| 7 | Установка замков на чердак | шт | 1 | IX |  | 150 |  |  |  |  |
| Ул. Сальмана 91 Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт (замена насоса) | шт | 1 | IX |  | 42300 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | Остекление и утепление оконных проемов | М2 | 3 | IX |  | 900 |  |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 2 | VI-VII |  | 4400 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 12 | IX |  | 3600 |  |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 75 | VIII |  | 4800 |  |  |  |  |
| 6 | Установка доводчиков дверей | М2 | 1 | VI- VII |  | 1700 |  |  |  |  |
| 7 | Установка замков на чердак | шт | 1 | IX |  | 150 |  |  |  |  |
| Ул. Сальмана 89 К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт (замена насоса) | шт | 1 | IХ |  | 42300 | Генеральный директор Гусейнов С.К. |  |  |  |
| 2 | Остекление и утепление оконных проемов | М2 | 2 | IХ |  | 600 |  |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 1 | VIII |  | 2200 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м | 20 | IX |  | 6000 |  |  |  |  |
| 5 | Утепление водяных труб Ф20-25 | п.м | 50 | VI- VII |  | 3840 |  |  |  |  |
| 6 | Установка замков на чердак | шт | 3 | IX |  | 750 |  |  |  |  |
| 7 | Установка доводчиков дверей | М2 | 1 | VIII |  | 1700 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 591 545 |  |  |  |  |

УК ООО «Центральный»

| № | Адрес дома, наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Запланиро- вано на месяц | Стоимость руб. | Выполнено | Исполнитель | Фактическое выполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кол – во | На сумму | % Выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Участок №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Горького, 41 |  |  |  |  |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 1.Смена водопров-ой трубы 25мм | м | 8 | V | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | 2.Смена канализ.труб Ø100мм | п.м | 16 | VII | 10400 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена вентиля Ø20мм -25мм | шт. | 5 | VII | 1250 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена отопительного крана Ø50мм | шт. | 2 | VII | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Ремонт подъезда | шт. | 2 | VIII | 18000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Очистка и вывоз мусора с подвала | м3 | 3 | IХ | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Ремонт электрохозяйства в подвале | м | 20 | V | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 8. Уст-ка метал. оконной решетки на площадке | шт. | 2 | IХ | 4000 |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Горького, 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена водопроводной трубы Ø25мм | п.м. | 4 | VI | 1200 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт кровли метал. | м2 | 20 | IХ | 8000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена труб отопления Ø20мм | м | 6 | VII | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 6 | IХ | 3900 |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Сальмана, 49 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ревизия запорной арматуры Ø50мм – отоплен. | шт. | 2 | VII | 1000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | VII | 30000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт электрохозяйства подъезды, подвалы | п.м. | 40 | IX | 1700 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Смена труб отопления Ø20мм | м | 20 | VIII | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Смена комплекта кранов, АМК стояка отопления Ø20мм | к-т | 10 | VII | 9800 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | IХ | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | 8.Штукатурка дверных откосов | м | 15 | VII | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | 9.Устройство проемов в подвале | шт. | 3 | VI | 3000 |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Сальмана, 49 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена канализац. трубы Ø100мм | п.м. | 10 | VII | 6500 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт электрохозяйства в подвале | м | 20 | VI | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена комплекта кранов Ø20-25мм | к/т | 10 | VI | 9800 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Ревизия задвижек | шт. | 2 | IX | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | VII | 30000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Установка дерев.двери подъезд №3 | шт. | 1 | IX | 7000 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Смена труб отопления Ø50мм | м | 6 | VIII | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | 8.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |  |
| 5 | пер. С.Стальского, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Установка вентиля Ø50мм в компл.отопление | шт. | 2 | VII | 2500 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена канализ.трубы Ø100мм | п.м. | 10 | VI | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена труб отопления Ø32-25мм | п.м. | 10 | VI | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена кранов Ø25-32мм на стояках отопления | шт. | 10 | VI | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Установка оконных решеток на площадке | шт. | 1 | VI | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Ремонт подъездов | шт. | 3 | V | 45000 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Ремонт метал.двери, сварка | шт. | 1 | V | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 8.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |  |
| 6 | пер. Эмиргамзаева, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ревизия задвижки Ø50мм | шт. | 4 | VIII | 2000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена труб отопления Ø20мм | п.м. | 10 | IX | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализ.трубы Ø100мм | шт. | 10 | V | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Ревизия задвижки Ø80мм | шт. | 2 | VI | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Ремонт подъезда №6 | шт. | 1 | VII | 15000 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Ремонт лестничных перил, подъезд №6, сварка | шт. | 1 | VII | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | 8.Ремонт электрохозяйства в подъездах | м | 20 | VII | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 9.Смена водопров.трубы Ø25мм | м | 10 | VII | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 10.Смена комплекта кранов, АМК из мушарака стояка отопления Ø20мм | к-т | 10 | VIII | 9800 |  |  |  |  |  |
| 7 | пер. Эмиргамзаева, 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 500 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена отопительных труб Ø20мм | п.м. | 10 | VIII | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена вентилей Ø20мм- Ø25мм | шт. | 6 | VII | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 8 | IХ | 5200 |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Буйнакского, 49 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ремонт кровли шиферной | м2 | 6 | VI | 1500 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт дерев.дверей и люка чердач. | шт. | 2 | VI | 2200 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт эл.пров. в подъездах | п.м. | 20 | VI | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Остекление окон.рамы | м2 | 2 | V | 1000 |  |  |  |  |  |
| 9 | пер. Красноармейский, 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена стальных труб отопления Ø20мм | п.м. | 12 | IX | 3000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена стальных труб водопровода Ø25мм | п.м. | 10 | VIII | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Ревизия задвижки Ø50мм отопление | шт. | 4 | IX | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | 4. Ревизия задвижки Ø80мм отопление | шт. | 2 | IX | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | IХ | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | 7. Смена комплекта кранов, АМК из мушарака стояка отопления Ø25мм | к-т | 30 | VII | 29400 |  |  |  |  |  |
|  | 8.Смена комплекта водяные краны Ø32мм | шт. | 10 | VIII | 9800 |  |  |  |  |  |
|  | 9.Ремонт электрохозяйства в подвале | м | 30 | V | 1450 |  |  |  |  |  |
| 10 | пер. Красноармейский, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Смена труб отопления Ø20мм | п.м. | 12 | VII | 2400 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена водопроводной трубы Ø25мм | п.м. | 6 | VIII | 1800 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 8 | IX | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Ревизия Ø50мм – задвижки отопления | шт. | 2 | VIII | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Установка оконных решеток на площадке (1,8х0,9) м | шт. | 2 | IX | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Ремонт водосточной трубы | м | 6 | VII | 2640 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 30 | V | 1450 |  |  |  |  |  |
|  | 8.Очистка и вывоз с подвала мусора | м3 | 5 | V | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | 9.Гидравлич испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |  |
| 11 | пер. Красноармейский, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена отопительной трубы Ø20мм | п.м. | 12 | VIII | 2400 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена вентиля Ø50мм отопления | шт. | 2 | VI | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена канализационной трубы Ø100мм | п.м. | 10 | IX | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена отопительной трубы Ø50мм | м | 10 | VI | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | 5. Установка оконных решеток на площадке | шт. | 2 | IX | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 30 | VI | 1450 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Профилак.прочистка дворовой канализац.сети спец.машиной | м | 20 | VI | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 8.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |  |
| 12 | пер. Красноармейский, 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена труб отопления Ø20мм | м | 12 | VI | 2400 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена вентилей Ø20мм | шт. | 12 | VIII | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | V | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Ревизия задвижек Ø50 отопление | шт. | 2 | IX | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 20 | VII | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Ремонт подъездов | шт. | 3 | V | 45000 |  |  |  |  |  |
|  | 8. Установка оконных решеток на площадке | шт. | 5 | VIII | 10000 |  |  |  |  |  |
|  | 9.Смена водопроводной трубы Ø25мм | м | 10 | VIII | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 10.Профилак.прочистка дворовой канализ.сети спец.машиной | п.м. | 40 | VII | 4000 |  |  |  |  |  |
| 13 | пер. Красноармейский, 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 15 | V | 9750 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена вентиля Ø25мм отопление, ревизия | шт. | 10 | VII | 2700 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена труб Ø50мм отопления | м | 20 | VII | 8000 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Смена водопровод.трубы Ø25мм | м | 10 | VII | 3000 |  |  |  |  |  |
| 14 | пер. Красноармейский, 56 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ревизия задвижки Ø80мм, Ø50 мм. отопления | шт. | 6 | VII | 3000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | VI | 30000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализ.трубы Ø100мм | п.м. | 10 | VI | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Ремонт дерев.дверей подъезда | шт. | 4 | VIII | 6000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Покраска подъездных дверей | м2 | 30 | VIII | 3260 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Смена отопительной трубы Ø 32мм | м | 10 | VII | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 8.Смена электрохозяйства | м | 50 | V | 1950 |  |  |  |  |  |
|  | 9.Смена кранов Ø 20мм | шт. | 10 | VII | 2600 |  |  |  |  |  |
| 15 | пер. Красноармейский, 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ремонт электрохозяйства в 3-х подъездах, подвале | м | 50 | VIII | 1950 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ревизия запорной арматуры Ø50мм | шт. | 3 | VII | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена канализационной трубы Ø100мм | п.м | 10 | V | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена кранов отопления Ø20мм-25мм | шт. | 10 | VI | 2600 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Устройство навеса входа в подвал | шт. | 1 | IX | 9000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Смена труб отопления Ø20мм | м | 15 | VI | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Гидравлич. испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Вавилова, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ревизия задвижек Ø50мм | шт. | 2 | VI | 1000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена труб отопления Ø32мм | п.м. | 10 | VII | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Установка оконной метал.решетки на площадке | шт. | 3 | VI | 6000 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 16 | IХ | 10400 |  |  |  |  |  |
|  | 5. Ремонт освещения в подвале | м | 20 | VII | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Смена водопров.трубы Ø25мм | м | 10 | VIII | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Гидравлич. испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1500 |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. Вавилова, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена водопроводной трубы Ø25мм | п.м. | 8 | VI | 2400 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ревизия задвижек Ø80мм отопление | шт. | 2 | VIII | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Установка вентиля Ø25мм-20мм отопления | шт. | 10 | VI | 2600 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена отопительных труб Ø25мм | п.м. | 10 | VII | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Смена канализационной трубы Ø100мм | п.м. | 6 | V | 3900 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Прочистка канализации спец.маш. | м | 20 | V | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 20 | V | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | 8.Ремонт люка выхода на чердак | шт. | 1 | VI | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | 9.Ремонт шиферной крыши | м2 | 10 | VII | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | 10.Гидравлич. испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1500 |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. Ленина, 1 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ремонт освещ.в подъездах электропроводка | м | 30 | VI | 1450 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт водопроводной трубы Ø25мм | п.м. | 10 | VII | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт подъездов | шт. | 1 | V | 18000 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | IХ | 6500 |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. Ленина, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Ремонт эл.хозяйства | п.м. | 12 | V | 1000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ревизия запорной арматуры вдопровода | шт. | 1 | VI | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена водопроводных труб Ø40;25мм | м. | 10 | V | 3000 |  |  |  |  |  |
| 20 | ул. Нанейшвили, 2 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ремонт эл.хозяйства | п.м. | 20 | V | 1200 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена канализационных труб Ø100мм | м | 8 | VII | 5200 |  |  |  |  |  |
| 21 | ул. Нанейшвили, 2 «в» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | VI | 15000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт эл.хозяйства | п.м. | 30 | VII | 1450 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт метал.двери (петли), с покраской | шт. | 3 | VIII | 2000 |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. Нанейшвили, 2 «г» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Покраска подъездных дверей | шт. | 3 | VI | 1850 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт эл.хозяйства | п.м. | 30 | V | 1450 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | VI | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | 4. Смена водопров.труб до Ø50мм | м | 30 | VII | 15000 |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Буйнакского, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ревизия запорной арматуры Ø50мм – задвиж. | шт. | 2 | IX | 1000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена труб отопления Ø32мм | п.м. | 8 | VIII | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 8 | IХ | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена вентилей Ø25-20мм стояки отопления | к/т | 8 | VII | 2080 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Ремонт освещения в подвале | м | 20 | VIII | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1500 |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Тахо-Годи, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ремонт эл.хозяйства, патронов, выключателей | п.м. | 20 | VI | 1200 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Замена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 4 | VII | 2600 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Пофилак. прочистка канализационной сети | п.м. | 20 | IX | 3000 |  |  |  |  |  |
| 25 | пер. К.Маркса, 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена вентилей отопления Ø20мм -25мм | к/т | 6 | VII | 1560 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ревизия задвижек Ø50мм | шт. | 2 | VII | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | VIII | 30000 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | IХ | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Ремонт электрохозяйства | м | 20 | VI | 1200 |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Кобякова, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена вентилей отопления Ø20мм -25мм | к/т | 5 | VII | 1100 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ревизия задвижек Ø50мм | шт. | 6 | VII | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт канализационных труб Ø100мм | п.м. | 8 | V | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 40 | VI | 1700 |  |  |  |  |  |
|  | 5. Смена водопров.трубы до Ø50мм | м | 6 | VIII | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Смена стояка отопления Ø20мм | м | 12 | VI | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Установка оконных решеток на лестничной площадке | шт. | 3 | IХ | 6000 |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. Кобякова, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена электропроводки, ремонт электрохоз-ва | п.м. | 40 | VIII | 1700 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт шиферной кровли | м2 | 8 | VII | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена газовых кранов придомовых | шт. | 2 | IX | 1000 |  |  |  |  |  |
| 28 | ул. Кобякова, 88 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена отопительного вентиля Ø50мм | шт. | 2 | VII | 2500 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена вентиля Ø25мм -20мм | к/т | 4 | VIII | 1040 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | VII | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 8 | IХ | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Смена труб отопления Ø20мм | м | 6 | IХ | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Ремонт электрохозяйства | м | 20 | VI | 1200 |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. Кобякова, 88 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 6 | VI | 3900 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена водопроводных труб Ø25мм | п.м. | 6 | VI | 1800 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена труб отопления до 50мм | п.м. | 6 | IX | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена вентилей Ø20мм -25мм | к/т | 4 | VII | 1040 |  |  |  |  |  |
|  | Участок №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ул. Г.Алиева, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена труб отопления Ø20мм стояки | п.м. | 20 | VII | 4050 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонтэлектрохозяйства | п.м. | 20 | VIII | 1700 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Установка МК Ø25мм на сливной кран | шт. | 2 | VIII | 400 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализационной трубы Ø100мм | п.м. | 10 | VI | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Смена водопров.труб Ø25мм | м | 20 | VII | 6000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |  |
| 31 | ул. Г.Алиева, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена канализационной трубы Ø100мм | м | 10 | VII | 6500 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена отопительных труб Ø20мм | п.м. | 16 | VII | 3200 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Ревизия запорной арматуры Ø50мм –вентиля | шт. | 2 | VII | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена вентилей Ø25мм -20мм отопления | к/т | 20 | VII | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Смена стеклопакета | шт. | 1 | V | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Смена водопров.труб Ø25мм | м | 10 | VI | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Ремонт электрохозяйства | м | 12 | VI | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 8.Установка решетки оконные на площадках | шт. | 4 | VI | 8000 |  |  |  |  |  |
|  | 9.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1000 |  |  |  |  |  |
| 32 | ул. Г.Алиева, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена труб отопления Ø25мм | п.м. | 12 | IХ | 3000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ревизия Ø50мм запорной арматуры | шт. | 2 | VIII | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена канализ. трубы Ø100мм | п.м. | 10 | VI | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Ремонт подъезда | шт. | 3 | VIII | 45000 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Ремонт дворового эл.хоз.ва (патроны, плафоны, лампы) | к-т | 1 | VI | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Смена вентилей Ø25мм -20мм | к/т | 10 | VI | 2600 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 30 | VII | 1450 |  |  |  |  |  |
|  | 8.Смена водопров.труб Ø25мм | м | 10 | VII | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 9.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |  |
| 33 | ул. Г.Алиева, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ревизия вентиля Ø50мм | шт. | 2 | VIII | 1000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт труб отопления Ø20мм | п.м. | 12 | VII | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена вентелей отопления до 25мм | шт. | 6 | VII | 1560 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Ремонт кровли шиферной | м2 | 10 | VII | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 20 | V | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Смена труб отопления Ø50мм | м | 5 | VI | 2000 |  |  |  |  |  |
| 34 | ул. Г.Алиева, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена труб водопров. Ø25мм | п.м. | 8 | V | 2400 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена труб отопления до Ø50мм | п.м. | 6 | VIII | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Установка оконной решетки на площадке | шт. | 2 | VII | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | 4. Смена вентилей с Ø25мм -20мм стояки | к/т | 4 | VI | 1040 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1000 |  |  |  |  |  |
| 35 | ул. Г.Алиева, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | VI | 30000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ревизия запорной арматур. Ø50мм | шт. | 2 | VIII | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 8 | IХ | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена водопров.труб Ø25мм | м | 8 | VII | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Смена труб отопления Ø25-50мм | м | 30 | VIII | 7500 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Смена вентелей отопления Ø20-25мм | комп. | 8 | VIII | 2080 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 20 | V | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | 8.Ремонт люка выхода на чердак | шт. | 1 | IХ | 1000 |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Г.Алиева, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена труб водопровода Ø25мм | п.м. | 10 | IХ | 3000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | VII | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена труб отопления Ø20мм | п.м. | 30 | VIII | 6000 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 30 | V | 1450 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1000 |  |  |  |  |  |
| 37 | ул. Г.Алиева, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена труб отопления Ø20мм -50мм | п.м. | 20 | VIII | 5000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт электропроводки | п.м. | 10 | IX | 950 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена вентилей отопления Ø25мм -20мм | к/т | 4 | VII | 1040 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализ.трубы Ø100мм | м | 10 | VI | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Смена водопров.труб Ø25мм | м | 10 | VIII | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Устройство тротуара во дворе | м | 20 | V | 8000 |  |  |  |  |  |
|  | 7. Цементная стяжка пола в подъезде | м2 | 15 | V | 2000 |  |  |  |  |  |
| 38 | ул. Гагарина, 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ремонт шиферной кровли | м2 | 8 | VII | 2000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 30 | VII | 1450 |  |  |  |  |  |
| 39 | ул. Гагарина, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена труб водопровода Ø25мм | м | 6 | VII | 1800 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 10 | VIII | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 6 | IХ | 3900 |  |  |  |  |  |
| 40 | пр. Агасиева, 13 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ремонт подъезда №2, №3, №4 | шт. | 3 | VII | 45000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ревизия задвижек Ø50мм отопление | шт. | 2 | VI | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Смена вентиля Ø20мм -25мм | к/т | 10 | VIII | 2600 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена труб отопления Ø20мм | п.м. | 12 | VIII | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Смена водопровод.труб Ø25мм | п.м. | 12 | VII | 3600 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | IX | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Ремонт электрохозяйства в подвале | п.м. | 30 | V | 1450 |  |  |  |  |  |
|  | 8.Ремонт эл.хоз-ва двора | шт. | 1 | VII | 3000 |  |  |  |  |  |
| 41 | пр. Агасиева, 13 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 12 | IX | 7800 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт подъездов №1, №2 | шт. | 2 | IX | 30000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена труб отопления Ø20мм | п.м. | 10 | IX | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена вентелей Ø25мм-20мм отопления, ревизия | к/т | 10 | VII | 2600 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Освещения двора эл.хозяйства - ремонт | шт. | 1 | VII | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Ремонт электрохозяйства в подвале | п.м. | 30 | V | 1450 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |  |
| 42 | ул. Г.Гасанова, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена водопровод.труб Ø25мм | м | 10 | IX | 3000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | V | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Изготл-е и устан-ка метал.перила подъезд №2 | м | 2 | VII | 1800 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Установка оконных решеток на площадке | шт. | 2 | VII | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1000 |  |  |  |  |  |
| 43 | ул. Г.Гасанова, 2 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена труб отопления Ø20-25мм | п.м. | 30 | VII | 6000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 12 | V | 7800 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Ревизия вентилей Ø50мм, кранов | шт. | 2 | VII | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Установка водост.труб L=13м | шт. | 2 | VI | 11440 |  |  |  |  |  |
|  | 5. Смена вентилей отопления Ø20-25мм | шт. | 10 | VII | 2600 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Смена водопроводной труб Ø25мм | м | 10 | VII | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 7. Смена водопроводной трубы Ø40мм | м | 12 | VI | 4800 |  |  |  |  |  |
|  | 8. Ремонт электрохозяйства | п.м | 30 | VI | 1450 |  |  |  |  |  |
|  | 9.Ремонт кровли шифер. отдельными местами | м2 | 30 | VI | 7500 |  |  |  |  |  |
|  | 10.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1000 |  |  |  |  |  |
| 44 | ул. Г.Гасанова, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ремонт электрохозяйства | м | 20 | VII | 1200 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена труб отопления Ø20мм-32мм | п.м. | 12 | VII | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | IХ | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена вентилей отопления до Ø32мм, кранов | шт. | 8 | VII | 2960 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | VII | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Цементная стяжка пола в подъезде | м2 | 8 | VIII | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Установка решеток оконных на площадке | шт. | 3 | VIII | 6000 |  |  |  |  |  |
|  | 8.Установка пластиков.окна | шт. | 1 | VI | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | 9.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1000 |  |  |  |  |  |
| 45 | ул. Г.Гасанова, 3 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена труб отопления Ø20мм | п.м. | 18 | VIII | 3600 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | VII | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена труб отопления до Ø50мм | м | 5 | VI | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена вентилей Ø20мм-25мм отоления, МКР | комп. | 10 | VII | 9800 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 40 | V | 1700 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Установка оконной форточки | шт. | 1 | V | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |  |
| 46 | ул. Г.Гасанова, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена вентиля отопления Ø20мм-32мм, МКР | комп. | 6 | VIII | 5880 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | IX | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Ревизия отопительных задвижек Ø50мм | шт. | 2 | VIII | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Электропроводка, ремонт электрохозяйства | п.м. | 20 | IХ | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Смена труб отопления до Ø50мм | м | 6 | VII | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Ремонт водосточных труб | м | 4 | VII | 1760 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Смена водопроводных труб Ø25мм | м | 10 | VII | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 8.Установка метал.оконных решеток на лестничной площадке | шт. | 3 | VIII | 6000 |  |  |  |  |  |
|  | 9.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1000 |  |  |  |  |  |
| 47 | ул. Г.Гасанова, 4 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 12 | VIII | 7800 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена вентилей Ø20мм-25мм;40мм | шт. | 6 | VIII | 1560 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена труб водопровода Ø25мм | п.м. | 12 | VIII | 3600 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Ремонт подъездов №2; №3 | шт. | 2 | IX | 30000 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Смена ст.труб отопления Ø50мм | м | 8 | VIII | 3200 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Смена труб отопления Ø20мм | м | 15 | VII | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |  |
| 48 | ул. Г.Гасанова, 5 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Смена вентиля отопления Ø20мм | шт. | 6 | IX | 1560 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена труб отопления Ø20мм | п.м. | 10 | IX | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 12 | IX | 7800 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена ст.труб отопления до Ø50мм | м | 6 | VIII | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Смена водопров.труб Ø25мм | м | 12 | VII | 3600 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |  |
| 49 | ул. Г.Гасанова, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ремонт канализационных труб Ø100мм | п.м. | 12 | IХ | 7800 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ревизия задвижек Ø50мм | шт. | 2 | VI | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена труб отопления Ø20мм | п.м. | 12 | VII | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена вентилей 20-25мм отопления, МКР | комп. | 10 | VII | 9800 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Смена водопроводной труб Ø25мм | п.м. | 15 | VII | 4500 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 30 | VII | 1450 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 2000 |  |  |  |  |  |
| 50 | ул. Свердлова, 14 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ревизия задвижек Ø50мм | шт. | 2 | VI | 1000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 8 | IХ | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 20 | VIII | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | 4. Смена труб отопления Ø20мм | м | 15 | VII | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 5. Смена труб отопления Ø50мм | м | 8 | VII | 3200 |  |  |  |  |  |
|  | 6. Смена водопров.труб Ø25мм | м | 8 | VIII | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Цементная стяжка лестн.площадки | м2 | 8 | IX | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 8.Гидравлич.испытание опрессовка отопления | сист. | 1 | IX | 1000 |  |  |  |  |  |
| 51 | ул. Свердлова, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ревизия задвижек Ø50мм | шт. | 1 | VII | 500 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт подъезда №1, №4, №5 | шт. | 3 | IХ | 45000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт электрохозяйства двора (плафоны, кабеля,лампочки,качели) | шт. | 1 | IХ | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | IХ | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Смена водопроводных труб Ø32мм | п.м. | 10 | VIII | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Ремонт электрохозяйства | м | 30 | V | 1450 |  |  |  |  |  |
|  | 7.Установка двери входа в подвал | шт. | 1 | VI | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 8.Устр-во люка на чердак подъезд №5 | шт. | 1 | VI | 3200 |  |  |  |  |  |
|  | 9.Расширить проходы к инженерным сетям | шт. | 5 | VI | 2500 |  |  |  |  |  |
| 52 | ул. Гагарина, 18 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ремонт электрохозяйства, эл.щитов | п.м. | 20 | IX | 1500 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Ремонт цементир.полов в подъезде | м2 | 15 | VIII | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Покраска подъездных дверей метал. | шт. | 2 | VII | 1400 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Заделка дверных откосов | п.м. | 12 | VI | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Прочистка канализ-х труб спец.машиной | м | 15 | VII | 2730 |  |  |  |  |  |
| 53 | ул. Курбанова, 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 25 | VI | 1325 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 10 | IХ | 6500 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Смена вентилей Ø25мм | шт. | 4 | VII | 1080 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена водопров.труб Ø25мм | м | 10 | VII | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Прочистка подвала от строймусора | м3 | 5 | VIII | 5000 |  |  |  |  |  |
| 54 | ул. Курбанова, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Ремонт электрохоз-ства, эл.патроны | п.м. | 15 | IX | 1070 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 3.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 8 | IХ | 5200 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Уст-вка зонтов на вентиляц-х шахтах на кровли | шт. | 8 | VIII | 18000 |  |  |  |  |  |
| 55 | ул. Ленина, 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Ремонт подвалов - полы | м2 | 10 | IX | 2000 |  | Генеральный директор Абдуллаев О.Э. |  |  |  |
|  | 2.Смена труб водопровода Ø25мм | п.м. | 15 | V | 4500 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Ремонт электрохозяйства | п.м. | 20 | VIII | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Смена канализационных труб Ø100мм | п.м. | 15 | VIII | 9750 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Установка поручни на перила | м | 7 | VII | 300 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Профилак.прочистка дворовой канализац-ной сети с использ.автомаш. КО-503 | п.м. | 30 | VIII | 5460 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: на сумму |  |  |  | 1 599 165 |  |  |  |  |  |

ООО УК «Кала»

| № п/п | Адрес дома, наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Запланирован. на месяц | Выполнено в месяцах | Стоимость, в руб. | Исполнитель | Факт выполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во | На сумму | % выполнения |
| - Ул. Х.Тагиева 35 «Е» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка подъездного освещения: лампочки патроны | шт. | 60 7 | март-сентябрь |  | 6000 2800 | Генеральный директор Алипов С.Р. |  |  |  |
| 2 | Замена разбитых стекол | шт. | 3 | март-сентябрь |  | 4200 |  |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 2 | март-сентябрь |  | 16000 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт канал. труб | шт. | 10 | март-сентябрь |  | 5000 |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт по заявкам жильцов | Заявка | 10 | март-сентябрь |  | 10000 |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт подъездов | м2 | 3200 | март-сентябрь |  | 106667 |  |  |  |  |
| - Ул. Х.Тагиева 35 «ж» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка подъездного освещения: лампочки патроны | шт. | 20 | март-сентябрь |  | 2000 | Генеральный директор Алипов С.Р. |  |  |  |
| 2 | Замена разбитых стекол | шт. | 2 | март-сентябрь |  | 2800 |  |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 1 | март-сентябрь |  | 8000 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт подъездов | м2 | 1400 | март-сентябрь |  | 46667 |  |  |  |  |
| - Ул. Х.Тагиева 35 «и» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка подъездного освещения: лампочки патроны | шт. | 20 | март-сентябрь |  | 2000 | Генеральный директор Алипов С.Р. |  |  |  |
| 2 | Замена разбитых стекол | шт. | 2 | март-сентябрь |  | 2800 |  |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 1 | март-сентябрь |  | 8000 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт подъездов | м2 | 1400 | март-сентябрь |  | 46667 |  |  |  |  |
| - Ул. Буйнакского 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка подъездного освещения: лампочки патроны | шт. | 20 | март-сентябрь |  | 2000 | Генеральный директор Алипов С.Р. |  |  |  |
| 2 | Замена разбитых стекол | шт. | 2 | март-сентябрь |  | 2800 |  |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 1 | март-сентябрь |  | 8000 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт подъездов | м2 | 2200 | март-сентябрь |  | 73334 |  |  |  |  |
| - Ул. Буйнакского 8/11 корпус 2 и 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка подъездного освещения: лампочки патроны | шт. | 20 | март-сентябрь |  | 2000 | Генеральный директор Алипов С.Р. |  |  |  |
| 2 | Замена разбитых стекол | шт. | 2 | март-сентябрь |  | 2800 |  |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 1 | март-сентябрь |  | 8000 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт подъездов | м2 | 2300 | март-сентябрь |  | 76667 |  |  |  |  |
| - Ул. Буйнакского 8/11 корпус 4 и 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка подъездного освещения: лампочки патроны | шт. | 20 | март-сентябрь |  | 2000 | Генеральный директор Алипов С.Р. |  |  |  |
| 2 | Замена разбитых стекол | шт. | 2 | март-сентябрь |  | 2800 |  |  |  |  |
| 3 | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 1 | март-сентябрь |  | 8000 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт подъездов | м2 | 2300 | март-сентябрь |  | 76667 |  |  |  |  |
| Итого: |  | 538 467 |  |  |  |  |  |  |  |  |

УО «ЮЖНЫЙ ГОРОД»

| № п/п | Адрес дома Наименование работ | Ед. Изм. | К-во | Запланиров. на месяц | Выполнено месяцах | Стоимость | Исполнитель | Факт выполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во | На сумму | % Выполн.. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. ул. Шахбазова д.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления | п/м |  | VI-VII |  | 17500 | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |
| 2. | Установка подъездных дверей | шт. | 7 | -*- |  | - |  |  |  |  |
| 3. | Ревизия задвижек Ф 100 | шт | 8 | -*- |  | 8500 |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия вентилей Ф 20 | * | 28 | -*- |  | 7600 |  |  |  |  |
| 5. | Замена разбитых стекол | М2 | - | -*- |  | - |  |  |  |  |
| 6. | Утепление труб отопления | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 4 | VI- VII |  | 17540 |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 57 | -*- |  | 12200 |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт водяных труб Ф20-25 | п.м | 120 | -*- |  | 19720 |  |  |  |  |
| 10. | Ремонт подъездов | п/м | 4 | 7-8 |  | 79000 |  |  |  |  |
| 11. | Опрессовка | М2 | 7498 | 10 |  | 25000 |  |  |  |  |
| 2. ул. 345 ДСД 17 «ж» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка подъездного освещения: Лампочки Датчики движения Плафоны | Шт шт шт. | 12 10 10 | -*- |  | 264 4000 5000 | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |
| 2. | Частичный ремонт Эл. Щитов | Шт. | 2 | VI-VII |  | 14550 |  |  |  |  |
| 3. | Замена канализационных труб Ф100 | п.м | 16 | -*- |  | 9900 |  |  |  |  |
| 3. ул. Гагарина 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена глубоководного насоса | Шт. | 1 | IV |  | 75000 | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |
| 2. | замена дворового освещения | Шт. | 2 | -*- |  | 5300 |  |  |  |  |
| 3. | Установка подъездного освещения | Шт. | - | -*- |  | - |  |  |  |  |
| 4. | Замена разбитых стекол | М2 | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 2 | VI |  | 9820 |  |  |  |  |
| 6. | Установка замков в дверях эл. щитах | Шт. | 4 | VI |  | 5200 |  |  |  |  |
| 7. | Замена глубоководного насоса | Шт. | 1 | VI |  | 50000 |  |  |  |  |
| 4. ул. Умурдинова д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка кобр дворового освещения | Шт. | - | VIII |  | - | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |
| 2. | Установка подъездного освещения Ламп | Шт. | 45 | VI |  | 3800 |  |  |  |  |
| 3. | Частичный ремонт крыши | М2 | 120 | VII |  | 34000 |  |  |  |  |
| 4. | Замена разбитых стекол | М2 | 18 | Х |  | 5040 |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт подъездов | М2 | 3 | Х |  | 85000 |  |  |  |  |
| 6. | Частичный ремонт эл.щитов | Шт. | 2 | VI |  | 5800 |  |  |  |  |

| 5-6. ул. Чапаева д.36-38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка системы отопления | п/м | - | -*- |  |  | - | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |  |
| 2. | Установка подъездных дверей | шт. | 6 | -*- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3. | Ревизия задвижек Ф 100 | шт | - | -*- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия вентилей Ф 20 | * | - | -*- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 5. | Замена разбитых стекол | М2 | - | -*- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 6. | Утепление труб отопления | М2 | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 7. | Частичный ремонт эл.щитов | шт | 8 | VI- VII |  |  | 5400 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт канал.труб Ф 100 | п.м. | 20 | -*- |  |  | 12500 |  |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт водяных труб Ф20-25 | п.м | - | -*- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 10. | Ремонт подъездов | п/м | 6 | 8-9 |  |  | 425000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Опрессовка | М2 | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 7. ул. Офицерский д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка подъездного освещения: Лампочки Датчики движения Плафоны | Шт шт шт. | - | -*- |  |  | - | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |  |
| 2. | Частичный ремонт Эл. Щитов | Шт. | 25 | VI-VII |  |  | 7800 |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена канализационных труб Ф100 | п.м | 35 | -*- |  |  | 4700 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт подъездов |  | 2 |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт мягкой кровли | Кв.м. | 200 |  |  |  | 78000 |  |  |  |  |  |
| 8. ул. Ленина д.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена глубоководного насоса | Шт. | 1 | IV |  |  | 90000 | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |  |
| 2. | замена дворового освещения | Шт. | 2 | -*- |  |  | 8300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка подъездного освещения | Шт. | - | -*- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена разбитых стекол | М2 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 5. | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 2 | VI |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Установка замков в дверях эл. щитах | Шт. | 3 | VI |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт детской площадки и двора |  | 1 | VI |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |
| 9. ул. 3 Интернационала д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена глубоководного насоса | Шт. |  | IV |  |  | 50000 | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |  |
| 2. | замена дворового освещения | Шт. | 2 | -*- |  |  | 2300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка подъездного освещения | Шт. | - | -*- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. | Частичный ремонт насосной станции | М2 | - | I-XII |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 3 | VI |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Установка замков в дверях эл. щитах | Шт. | 4 | VI |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |

| 10. ул. Умурдинова д.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка подъездного освещения: Лампочки Датчики движения Плафоны | Шт шт шт. | 15 5 5 | -*- |  | 3500 1500 1800 | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |
| 2. | Частичный ремонт Эл. Щитов | Шт. | 10 | VI-VII |  | 35000 |  |  |  |  |
| 3. | Замена канализационных труб Ф100 | п.м | 35 | -*- |  | 7400 |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт подъездов |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 11. ул. Новокарьерная д. 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка подъездного освещения: Лампочки Датчики движения Плафоны | Шт. | 10 2 1 | IV |  | 6000 1500 1000 | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |
| 2. | замена дворового освещения | Шт. | 1 | -*- |  | 3300 |  |  |  |  |
| 3. | Частичный ремонт подъездов | Шт. | 1- | VIII |  | 75000 |  |  |  |  |
| 4. | Замена разбитых стекол | М2 | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Частичный ремонт эл.щитов | шт. | 2 | VI |  | 1520 |  |  |  |  |
| 6. | Установка замков в дверях эл.щитах | Шт. | 4 | VI |  | 2000 |  |  |  |  |

| 12. ул. Ирчи-Казака д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка подъездного освещения: Лампочки Датчики движения Плафоны | Шт шт шт. | 10 5 2 | -*- |  | 4500 3500 5800 | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |
| 2. | Частичный ремонт Эл. Щитов | Шт. | 1 | -*- |  | 3500 |  |  |  |  |
| 3. | Замена канализационных труб Ф100 | п.м | 35 | VIII |  | 7300 |  |  |  |  |

| 13. ул. Приморская д.4 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка подъездного освещения: Лампочки Датчики движения Плафоны | Шт шт шт. | 15 5 5 | -*- |  | 4500 2500 4800 | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |
| 2. | Частичный ремонт Эл. Щитов | Шт. | 1 | -*- |  | 3500 |  |  |  |  |
| 3. | Замена канализационных труб Ф100 | п.м | 35 | VIII |  | 7300 |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт мягкой кровли | кв. м. | 50 | V-X |  | 18000 |  |  |  |  |

| 14. ул. Оскара д.20 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка системы отопления | п/м |  | VI-VII |  | 17500 | Генеральный директор Исмаилов Ш.Р. |  |  |  |
| 2. | Частичный ремонт Эл. Щитов | Шт. | 1 | -*- |  | 7500 |  |  |  |  |
| 3. | Замена канализационных труб Ф100 | п.м | 55 | VIII |  | 17500 |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт мягкой кровли | кв. м. | 50 | V- |  | 18000 |  |  |  |  |
| 5. | Замена труб отопления | П.м. | 60 | V-X |  | 80000 |  |  |  |  |
| 6. | Опрессовка | М2 | 3375 | X |  | 15000 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1 637 704 |  |  |  |  |

ТСЖ «Прогресс»

| № п/п | Адреса домов, наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Запланировано по месяцам | Стоимость, в руб. | Исполнитель | Фактическое выполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Кол-во | На сумму | % выполнено |
| 1. | пр. Агасиева 10 а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, техническое обслуживание конструктивных элементов МКД | шт | 12 | С 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 9 500 | Председатель Ризаев Л.А. |  |  |  |
| 2 | Замена стояков. | шт | 3 | С 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 7 500 |  |  |  |  |
| 2. | пр. Агасиева 10 б |  |  |  |  | Председатель Ризаев Л.А. |  |  |  |
| 1 | Ремонт подъезда | шт | 1 | С 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 19 000 |  |  |  |  |
| 2 | Замена канализационных труб | шт | 6 | С 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 2 500 |  |  |  |  |
| 3 | Замена лампочек | шт | 19 | С 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 1 800 |  |  |  |  |
| 4 | Промывка, опрессовка систем отопления |  |  | Сентябрь | 6 700 |  |  |  |  |
| 3. | пр. Агасиева 10 в |  |  |  |  | Председатель Ризаев Л.А. |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт подъезда | шт | 1 | С 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 20 000 |  |  |  |  |
| 2 | Замена стояков отопления | м | 22 | С 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 7 500 |  |  |  |  |
| 3 | Замена лампочек | шт | 14 | С 15.04.2022 г. по 15.09.2022 г. | 2 050 |  |  |  |  |
| 4 | Промывка, опрессовка систем отопления |  |  | Сентябрь | 6 500 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 83050 |  |  |  |  |

ТСЖ «Нарын-Кала»

| № п/п | Адрес дома, наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Запланир. месяц | Стоимость работ тыс.руб. | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул, 345 ДСД д.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб Д-57см | м | 30,0 | 07-08 | 24000,0 | Председатель Мисриханов М.А. |  |
|  | Смена вентилей Д-20 на системе отопления | шт | 35 | 07-08 | 14000,0 |  |  |
|  | Ремонт водопровода Д-57 в тех.подвале | м | 12,0 | 07-08 | 10000,0 |  |  |
|  | Очистка водосточных желобов от мусора | м | 50,0 | 07-08 | 10000,0 |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | сентябрь | 5000,0 |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вент.каналов | дом | 1 | 05-08 | 3500,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 66500,0 |  |  |
| 2. | ул, 345 ДСД д.8 б |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка желобов сточной воды от мусора | м | 30,0 | 04-08 | 3500,0 | Председатель Мисриханов М.А. |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 140,0 | 05-09 | 87000,0 |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д-50 | шт | 2 | 06-08 | 2000,0 |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вент.каналов | дом | 1 | 06-09 | 3500,0 |  |  |
|  | Смена запорной арматуры Д-25 | шт | 10 | 06-09 | 4500,0 |  |  |
|  | Опрессовка сист. отопления | сист | 10 | октябрь | 5000,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 105500,0 |  |  |
| 3. | ул, 345 ДСД д.10 а |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка желобов сточной воды от мусора | м | 35,0 | 05-06 | 4000,0 | Председатель Мисриханов М.А. |  |
|  | Ревизия запорной арматуры на сист.отопления | шт | 80 | 05-07 | 25000,0 |  |  |
|  | Смена запорной арматуры Д-50 | шт | 2 | 05-07 | 2000,0 |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вент.каналов | дом | 1 | 07-09 | 3500,0 |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | 10 | 5000,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 39500,0 |  |  |
| 4. | ул, 345 ДСД д.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д20 | шт | 20 | 07-08 | 7000,0 | Председатель Мисриханов М.А. |  |
|  | --------*------ Д-50 | шт | 4 | 07-08 | 12000,0 |  |  |
|  | Ремонт снегодержателя на металлической крыше | м | 50,0 | 07-08 | 16000,0 |  |  |
|  | Очистка желобов кровли от мусора | м | 50,0 | 05-08 | 16000,0 |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вент.каналов | дом | 1 | 07-09 | 3500,0 |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | 10 | 5000,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 59500,0 |  |  |
| 5. | ул, 345 ДСД д. 12л |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 50,0 | 07-09 | 31000,0 | Председатель Мисриханов М.А. |  |
|  | Ремонт сист.канализации Д-100 | м | 45,0 | 07-09 | 27000,0 |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вент.каналов | дом | 1 | 07-09 | 3500,0 |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | 10 | 5000,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 66500,0 |  |  |
| 6. | ул, 345 ДСД д.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 100,0 | 07-09 | 62000,0 | Председатель Мисриханов М.А. |  |
|  | Смена труб отопления Д50 в тех.подвале | м | 10,0 | 07-09 | 24000,0 |  |  |
|  | Ревизия вентилей Д 57 | шт. | 4 | 07-09 | 25000,0 |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вент.каналов | дом | 1 | 07-09 | 3500,0 |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | 10 | 5000,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 119500,0 |  |  |
| 7. | Пр. Расулбекова д.13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена канализ.Д-100 в тех.подвале | м | 20,0 | 06-09 | 15000,0 | Председатель Мисриханов М.А. |  |
|  | Ревизия запорной арм.Д50 | шт | 4 | 07-09 | 10000,0 |  |  |
|  | Смена запорной арм.Д. 80 | шт | 4 | 07-09 | 21000,0 |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 07-09 | 3500,0 |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | 10 | 5000,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 54500,0 |  |  |
| 8. | пр. Расулбекова д.14 а |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда | подъезд | 7 | 06-11 | 168000,0 | Председатель Мисриханов М.А. |  |
|  | Ремонт снегодержателей | м | 10,0 | 08-09 | 3500,0 |  |  |
|  | Уборка желобов от мусора | м | 30,0 | 08-09 | 16000,0 |  |  |
|  | Ревизия запорной арм. Д20-25 | шт | 10 | 08-09 | 37000,0 |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 07-09 | 3500,0 |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | 10 | 5000,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 233000,0 |  |  |
| 9. | Ул. Г.Сеидова д.14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д20-25 | шт | 30 | 08-09 | 16000,0 | Председатель Мисриханов М.А. |  |
|  | Ремонт труб канализ.ПВХ Д100 | м | 20,0 | 08-09 | 18500,0 |  |  |
|  | Проверка дымоходов и вентканалов | дом | 1 | 07-09 | 3500,0 |  |  |
|  | Опрессовка сист.отопления | сист | 1 | 10 | 5000,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 43000,0 |  |  |
| Итого: |  | 787500 |  |  |  |  |  |

ТСЖ «Медик»

| № п/п | Адрес дома Наименование работ | Ед. Изм. | К-во | Запланировано на месяц | Выполнено в месяцах | Стоимость, в руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Расулбекова. 10 «а» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поэтажная покраска подьездов | Кв.м. | 250 | Апрель - Май |  | 35000 | Председатель Сулейманов Р.Н. |
| 2 | Замена водопровода | П/М | 35 | Июнь |  | 20000 |  |
| 3 | Ремонт кровли | Кв.м. | 32 | Июль |  | 2200 |  |
| 4 | Ремонт отопления | П/М | 50 | Август |  | 27000 |  |
| 5 | Ревизия задвижек | Шт. | 5 | Сентябрь |  | 8000 |  |
| 6 | Ревизия поэтажных электрошитов | Шт. | 55 | Апрель-Сентябрь |  | 5300 |  |
| 7 | Канализационные трубы | П/М | 45 | Апрель-Сентябрь |  | 18000 |  |
| 8 | Опрессовка системы отопления |  |  | Сентябрь |  | 1700 |  |
| Итого: 117 200 рублей |  |  |  |  |  |  |  |

ООО УО «УЮТ-СЕРВИС»

| № п/п | Адрес дома Наименование работ | Ед. Изм. | К-во | Запланировано на месяц | Выполнено в месяцах | Стоимость, в руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Махачалинская 33, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профилактический ремонт подъездов: - Замазка трещин (штукатурка) - Побелка (подъездов) - Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | П/м М2 М2 | 2 14 80 100 | Июнь |  | 60,000 | Генеральный директор Гашимов Ф.П. |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 2 | Июнь |  | 3000 |  |
|  | Замена разбитых стекл | М2 | 2 | Июнь |  | 3000 |  |
|  | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 6 | Июнь |  | 2000 |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | п/м | 96 | Июнь |  | 4000 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | п/м | 34 | Июнь |  | 3000 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 72000 |

ул. Курбанова 38

|  | Профилактический ремонт подъездов: - Замазка трещин (штукатурка) - Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | Пм М2 М2 | 3 3 150 200 | Июнь |  | 65000 | Генеральный директор Гашимов Ф.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Замена разбитых стекол | М2 | 5 | Июнь |  | 4000 |  |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | пм | 10 | Июнь |  | 3000 |  |
| - 7. | Установка замков в дверях эл. щитах | пм | 8 | Июнь |  | 2500 |  |
| - 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 3 | Июнь |  | 3000 |  |
|  | Профилактический ремонт водяной системы | шт | 20 | Июнь |  | 4000 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 81500 |  |

ул. Курбанова 14

|  | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм м2 м2 | 2 7 100 65 | Июль |  | 55000 | Генеральный директор Гашимов Ф.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена разбитых стекол | М2 | 6 | Июль |  | 3000 |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 18 | Июль |  | 2000 |  |
|  | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 90 | Июль |  | 3000 |  |
|  | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Июль |  | 4000 |  |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 12 | Июль |  | 7000 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 74000 |  |

ул. 345 ДСД 17-к

| - 2. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм м2 м2 | 2 6 350 66 | Июль |  | 60000 | Генеральный директор Гашимов Ф.П. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Замена разбитых стекол | М2 | 12 | Июль |  | 3000 |  |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 14 | Июль |  | 3000 |  |  |
| - 7. | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 8 | Июль |  | 4000 |  |  |
| - 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Июль |  | 4000 |  |  |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 10 | Июль |  | 6000 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 85000 |  |  |

ул. Сальмана 65-а

| - 2. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм м2 м2 | 4 16 1000 100 | Август |  | 90000 | Генеральный директор Гашимов Ф.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Замена разбитых стекол | М2 | 35 | Август |  | 6000 |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 12 | Август |  | 2000 |  |
| - 7. | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 18 | Август |  | 5000 |  |
| - 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 4000 |  |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 10 | Август |  | 7000 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 110000 |  |

ул. Сальмана 65-б

| - 2. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм м2 м2 | 4 16 1100 150 | Август |  | 110000 | Генеральный директор Гашимов Ф.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Замена разбитых стекол | М2 | 34 | Август |  | 6000 |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 12 | Август |  | 4000 |  |
| - 7. | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 8 | Август |  | 5000 |  |
| - 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 5000 |  |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 10 | Август |  | 8000 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 144000 |  |

ул. Сальмана 65-в корп-1

| - 2. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм м2 м2 | 2 8 100 90 | Август |  | 90000 | Генеральный директор Гашимов Ф.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Замена разбитых стекол | М2 | 24 | Август |  | 5000 |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 10 | Август |  | 3000 |  |
| - 7. | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 6 | Август |  | 4000 |  |
| - 11 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 5000 |  |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 8 | Август |  | 6000 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 113000 |  |

ул. Сальмана 65-в корп-2

| - 2. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм м2 м2 | 2 8 90 85 | Август |  | 85000 | Генеральный директор Гашимов Ф.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Замена разбитых стекол | М2 | 20 | Август |  | 4000 |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 8 | Август |  | 2500 |  |
| - 7. | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 6 | Август |  | 4000 |  |
| - 11 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 5000 |  |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 7 | Август |  | 5500 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 101000 |  |

ул. Сальмана 83-д

| - 2. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм м2 м2 | 2 4 30 40 | Август |  | 30000 | Генеральный директор Гашимов Ф.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Замена разбитых стекол | М2 | 8 | Август |  | 2000 |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 5 | Август |  | 1000 |  |
| - 7. | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 3 | Август |  | 2000 |  |
| - 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 3000 |  |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 4 | Август |  | 4000 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 42000 |  |

ул. Махачкалинская 17

| - 2. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм м2 м2 | 1 4 20 30 | Август |  | 20000 | Генеральный директор Гашимов Ф.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Замена разбитых стекол | М2 | 10 | Август |  | 2000 |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 4 | Август |  | 1000 |  |
| - 7. | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 5 | Август |  | 2000 |  |
| - 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 3000 |  |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 4 | Август |  | 4000 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 32000 |  |

ул. 345 ДСД 6-а

| - 2. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм м2 м2 | 1 6 80 75 | Август |  | 80000 | Генеральный директор Гашимов Ф.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Замена разбитых стекол | М2 | 20 | Август |  | 4000 |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 6 | Август |  | 2500 |  |
| - . | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 5 | Август |  | 4000 |  |
| - 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 3000 |  |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 5 | Август |  | 5000 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 98500 |  |

ул. Каспийская д-3

| - 2. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм м2 м2 | 1 6 50 45 | Август |  | 60000 | Генеральный директор Гашимов Ф.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Замена разбитых стекол | М2 | 8 | Август |  | 3000 |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 4 | Август |  | 2000 |  |
| - 7. | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 3 | Август |  | 2500 |  |
| - 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 3000 |  |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 4 | Август |  | 4000 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 74500 |  |

ул. Шахбазова 60

| - 2. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм м2 м2 | 2 10 50 55 | Август |  | 65000 | Генеральный директор Гашимов Ф.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Замена разбитых стекол | М2 | 10 | Август |  | 4000 |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 4 | Август |  | 2500 |  |
| - 7. | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 3 | Август |  | 3000 |  |
| - 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 2000 |  |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 4 | Август |  | 3000 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 79500 |  |

ул. Шахбазова 60

| - 2. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм м2 м2 | 2 12 55 60 | Август |  | 75000 | Генеральный директор Гашимов Ф.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Замена разбитых стекол | М2 | 13 | Август |  | 5000 |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 5 | Август |  | 3000 |  |
| - 7. | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 4 | Август |  | 3500 |  |
| - 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 3000 |  |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 6 | Август |  | 4000 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 93500 |  |

ул. Шахбазова 60-а

| - 2. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм м2 м2 | 2 8 40 50 | Август |  | 70000 | Генеральный директор Гашимов Ф.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Замена разбитых стекол | М2 | 11 | Август |  | 4500 |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 4 | Август |  | 3500 |  |
| - 7. | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 3 | Август |  | 3000 |  |
| - 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 2000 |  |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 5 | Август |  | 3500 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 86500 |  |

ул. Шахбазова 60-б

| - 2. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм м2 м2 | 2 6 35 40 | Август |  | 60000 | Генеральный директор Гашимов Ф.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Замена разбитых стекол | М2 | 12 | Август |  | 3500 |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 3 | Август |  | 2500 |  |
| - 7. | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 2 | Август |  | 2000 |  |
| - 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 1000 |  |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 4 | Август |  | 2500 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 71500 |  |

ул. Шахбазова 60-в

| - 2. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входных дверей. лестничный марш, перилла) | пм м2 м2 | 2 5 35 30 | Август |  | 55000 | Генеральный директор Гашимов Ф.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Замена разбитых стекол | М2 | 10 | Август |  | 3000 |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 4 | Август |  | 3500 |  |
| - 7. | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 3 | Август |  | 3000 |  |
| - 1 | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 | Август |  | 2000 |  |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 5 | Август |  | 3000 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 69500 |  |

Итого по УО: 1 428 000,0 рублей

ТСЖ «Просвещенец-1»

| № п/п | Адрес дома Наименование работ | Ед. Изм. | Кол-во | Запланиров. На месяц | Выполнено в месяцах | Стоимость | Исполнитель | Факт выполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во | На сумму | % Выполн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ул. Оскара д.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия задвижек | шт. | 4 | Июнь |  | 3000 |  |  |  |  |
| 2 | Остекление окон подъездов | м2 | 10 | Май |  | 5000 |  |  |  |  |
| 3 | Замена стояков холодного водоснабжения | пог.м. | 40 | Май |  | 20000 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт канализационных труб Ф-100 | пог.м. | 25 | Август |  | 14500 |  |  |  |  |
| 5 | Покраска стен подъездов | м2 | 20 | Сентябрь |  | 7500 |  |  |  |  |
| 6 | Капремонт элеваторного узла | шт. | 1 | Сентябрь |  | 3900 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 53900 |  |  |  |  |
| Ул. Оскара д.28 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия задвижек | шт. | 12 | Май-Сентябрь |  | 30000 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт канализационных труб Ф-100 | пог.м. | 12 | Июнь |  | 5600 |  |  |  |  |
| 3 | Установка подвального освещения, лампочки | шт. | 10 | Июль |  | 6000 |  |  |  |  |
| 4 | Капремонт элеваторного узла | шт. | 1 | Август |  | 4000 |  |  |  |  |
| 5 | Замена Кранов 25 (диам.) стояков | шт. | 60 | Июнь |  | 7200 |  |  |  |  |
| 6 | Замена электропатронов в подъездах | шт. | 11 | Сентябрь |  | 1800 |  |  |  |  |
| 9 | Покраска газовых труб | пог.м. | 120 | Сентябрь |  | 8000 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 62600 |  |  |  |  |
| Общий итог: |  |  |  |  |  | 116500 |  |  |  |  |

ООО УК «КВАРТАЛ ПЛЮС»

| № п/п | Адрес дома, наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Запланир. месяц | Стоимость работ тыс. руб. | Исполнитель | Фактическое выполнение |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Кол-во | Сумма |  | % выполнения |  |
| 1. | Ул. Фермерская д.1а |  |  |  |  | Директор Мислимова О.Г. |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры и кранов системы водоснабжения | шт | 4 | 06-07 | 6150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление, ремонт и очистка желобов и труб водосток | м. | 96 | 07-08 | 12000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка вентканалов | шт. | 16 | 07-08 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, утепление и замена разбитых стекол оконных проемов в подъездах и вспомогательных помещениях | м² |  | 07-08 | 15000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 38150 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ул. Фермерская д.1б |  |  |  |  | Директор Мислимова О.Г. |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры и кранов системы водоснабжения | шт. | 4 | 06-08 | 6560 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление, ремонт и очистка желобов и труб водосток | м | 96 | 04-08 | 12000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка вентканалов | шт. | 16 | 06-08 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, утепление и замена разбитых стекол оконных проемов в подъездах и вспомогательных помещениях | м² |  | 06-08 | 15000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 38560 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ул. Фермерская 1в |  |  |  |  | Директор Мислимова О.Г. |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры и кранов системы водоснабжения | шт. | 4 | 05-08 | 6560 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление, ремонт и очистка желобов и труб водосток | м | 96 | 05-08 | 12000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка вентканалов | шт | 16 | 05-08 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | У становить дверь на люке входа на чердак | шт. | 3 |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 35560 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ул. Фермерская д. 6а |  |  |  |  | Директор Мислимова О.Г. |  |  |  |  |  |
|  | очистка желобов и труб водосток | м. | 96 | 05-08 | 12000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи | шт. | 3 | 05-08 | 3500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов |  |  | 05-08 | 6000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния продухов в цоколе здания |  | 30 | 05-08 | 4500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт проводки в поэтажных щитках и установка замков |  |  | 05-08 | 6000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры и кранов системы водоснабжения | шт. |  | 05-08 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, утепление и замена разбитых стекол оконных проемов в подъездах и вспомогательных помещениях | м² |  | 05-08 | 8000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Фермерская 1 М |  |  |  |  | Директор Мислимова О.Г. |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление и ремонт парапетных ограждений и очистка желобов и труб водосток | м. |  | 05-08 | 8000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи | шт. |  | 05-08 | 8000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов |  | 6 | 05-08 | 12000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния продухов в цоколе здания |  |  | 05-08 | 11000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры и кранов системы водоснабжения | шт. |  | 05-08 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 44000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Гейдара Алиева 2 А корп. 1 |  |  |  |  | Директор Мислимова О.Г. |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление, ремонт и очистка желобов и труб водосток |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Гейдара Алиева 2 А корп. 2 |  |  |  |  | Директор Мислимова О.Г. |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление, ремонт и очистка желобов и труб водосток |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Гейдара Алиева 2 А корп. 3 |  |  |  |  | Директор Мислимова О.Г. |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление, ремонт и очистка желобов и труб водосток |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Эмиргамзаева 40 |  |  |  |  | Директор Мислимова О.Г. |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и утепление входных дверей в подъездах | шт. | 4 | 05-08 | 8500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка доводчиков на дверях |  | 4 | 05-08 | 12000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, утепление и замена разбитых стекол оконных проемов в подъездах и вспомогательных помещениях | м² |  | 05-08 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление новых или ремонт дверей люка выхода на чердак | шт. | 2 | 05-08 | 8000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление и ремонт парапетных ограждений и очистка желобов и труб водосток | м. |  | 05-08 | 8500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка исправности и ремонт слуховых окон и жалюзи | шт. | 2 | 05-08 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | м. | 16 | 05-08 | 6000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния продухов в цоколе здания |  |  | 05-08 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры и кранов системы водоснабжения | шт. |  | 05-08 | 4500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт проводки в поэтажных щитках и установка замков |  |  | 05-08 | 25000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 92500 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Фермерская 7 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Багиша Айдаева 8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 291 260 |  |  |  |  |  |  |

ТСЖ «Вавилон»

| № п/п | Адрес дома Наименование работ | Ед. Изм. | Кол-во | Запланировано на месяц | Выполнено в месяцах | Стоимость | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. 345 ДСД, д. 9-Е |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт покрытий на лестничных площадках | М2 | 7 | Июнь-Июль |  | 3500 | Председатель Савзиханов Э.С. |
| 2 | Установка скамеек на придомовой территории | Шт. | 2 | Июль-Август |  | 40000 |  |
| 3 | Установка урн на придомовой территории | Шт. | 2 | Июль-Август |  | 9000 |  |
| 4 | Установка доводчика на входную дверь | Шт. | 1 | Июнь |  | 5200 |  |
| 5 | Установка доступа-ограничения на лифт | Шт. | 1 | Сентябрь |  | 47000 |  |
| Итого |  | 104700 |  |  |  |  |  |

ТСЖ «Компромисс»

| № п/п | Адрес дома Наименование работ | Ед. Изм. | Кол-во | Запланировано на месяц | Выполнено в месяцах | Стоимость | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Оскара, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка беседки | Шт. | 1 | Август |  | 85000 | Юсуфов Т.З. |
| 2 | Установка доводчиков на входные двери | Шт. | 2 | Май |  | 9600 |  |
| 3 | Реставрация входных дверей | Шт. | 2 | Июнь |  | 14000 |  |
| 4 | Частичный ремонт покрытий на лестничных площадках | М2 | 70 | Июнь-Июль |  | 35000 |  |
| 5 | Уборка подвального помещения | М2 | 250 | Август |  | 15000 |  |
| 6 | Установка урн на придомовой территории | Шт. | 3 | Июль |  | 13500 |  |
| 7 | Разметка парковочных мест на придомовой территории | п/м | 100 | Июнь-Август |  | 10000 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 182100 |  |

ТСЖ «Маяк»

| № п/п | Адрес дома Наименование работ | Ед. Изм. | Кол-во | Запланировано на месяц | Выполнено в месяцах | Стоимость | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Г.Сеидова, д. 18-А |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покраска наружной газовой трубы | п/м | 50 | Июнь |  | 5000 | Юсуфов Т.З. |
| 2 | Ремонт мягкой кровли | М2 | 100 | Июль |  | 30000 |  |
| 3 | Ремонт главного электрического щита | Шт. | 1 | Август |  | 45000 |  |
| 4 | Замена канализационных, труб Д 100 ПВХ | п/м | 25 | Май-Август |  | 3500 |  |
| 5 | Замена канализационных труб на 4 эт. Д 100 | п/м | 10 | Май |  | 10000 |  |
| 6 | Промывка, прочистка грязевиков | Шт. | 9 | Сентябрь |  | 2000 |  |
| 7 | Чистка канализационных труб в подвале | п/м | 2 | Май |  | 3000 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 98500 |  |
| ул. Крепостная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена канализационных труб МКД | п/м | 200 | Май-Август |  | 120000 | Юсуфов Т.З. |
| 2 | Устранение канализационного засора в подвале | п/м | 7 | Июнь |  | 7500 |  |
| 3 | Устранение канализационного засора в наружных люках | Шт. | 6 | Май-Июль |  | 12500 |  |
| 4 | Покраска наружной газовой трубы | п/м | 80 | Август |  | 80000 |  |
| 5 | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегающие | Шт. | 25 | Август |  | 9000 |  |
| 6 | Замена канализационных труб в шахтах (4 п. 5 эт.) | п/м | 18 | Май-Июнь |  | 22500 |  |
| 7 | Замена водяных труб в шахтах (3 п. 5 эт.) | п/м | 18 | Июнь-Июль |  | 22500 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 274000 |  |
| Ул. Расулбекова, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка урн на придомовой территории | Шт. | 2 | Июнь |  | 9000 | Юсуфов Т.З. |
| 2 | Ремонт труб инженерных систем в подвале | п/м | 100 | Май-Сентябрь |  | 35000 |  |
| 3 | Покраска, реставрация и обшивка дверей | Шт. | 2 | Август |  | 6000 |  |
| 4 | Установка плафонов в подъездах | Шт. | 4 | Май |  | 4000 |  |
| 5 | Замена канализационных и водяных труб (2 п. 1-5 эт.) | п/м | 18 | Июль-Сентябрь |  | 22500 |  |
| 6 | Замена лампочек уличного освещения | Шт. | 2 | Май |  | 2000 |  |
| 7 | Покраска наружной газовой трубы | п/м | 30 | Август |  | 3000 |  |
| 8 | Ремонт мягкой кровли | М2 | 150 |  |  | 30000 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 111500 |  |

ООО «ГУЖФ – Дербент»

| № п/п | Адрес – месторасположение МКД РД, г. Дербент, | Наименования работ | Ед. изм. | Кол-во/ объем | Запланировано | Стоимость (руб.) (ориентировочная) | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. 345 ДСД, МКД №5 | Освещение придомовой территории | шт. | 2 | август | 9000 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
|  |  | Ревизия поэтажных эл. щитовых | шт. | 8 | июль – август | 4000 |  |  |
|  |  | Ревизия запорно – регулирующей арматуры инженерных сетей системы холодного водоснабжения нижней разводки МКД | шт. | 1 | июль-сентябрь | 2500 |  |  |
|  |  | Замена участков труб инженерных сетей системы холодного водоснабжения нижней разводки МКД. | п/м | 7 | июль - сентябрь | 3800 |  |  |
|  |  | Ремонт пластиковых окон и металлических дверей МКД (замена вышедших из строя аксессуаров) Замена и установка стеклопакета | шт. шт. | 5 2 1 | июнь - сентябрь | 6000 3000 1500 |  |  |
|  |  | Зачистка и покраска инженерных сетей системы холодного водоснабжения нижней разводки МКД. | п/м | 30 | июль - сентябрь | 1500 |  |  |
|  |  | Ревизия запорно -регулирующей арматуры инженерных сетей системы теплоснабжения и элеваторного узла МКД | шт. шт. | 2 1 | август – сентябрь июль - сентябрь | 7000 2000 |  |  |
| 2 | ул. Гайдара, МКД № 2 | Текущий ремонт подъезда | м2 | 350 | сентябрь | 40000 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
|  |  | Установка металлической двери в подъезде | шт | 1 | сентябрь | 30000 |  |  |
|  |  | Освещение придомовой территории | шт. | 1 | август | 4500 |  |  |
| 3 | ул. Гагарина, МКД №71 | Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 3 | июль - август | 2500 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
|  |  | Ремонт или замена плафонов эл. освещения л/площадок и маршей | шт. | 15 | август-сентябрь | 7000 |  |  |
|  |  | Ремонт – ревизия ВРУ | шт. | 1 | июль – август | 3000 |  |  |
|  |  | Ремонт – ревизия эл. хозяйства в насосном отсеке подвального помещения МКД | п/м | 10 | август-сентябрь | 1500 |  |  |
|  |  | Ремонт или замена запорно-регулирующей арматуры инженерных сетей системы холодного водоснабжения нижней разводки МКД | шт. | 1 | август-сентябрь | 3000 |  |  |
|  |  | Ремонт металлических дверей МКД (замена вышедших из строя аксессуаров) | шт. | 1 | июль - сентябрь | 4000 |  |  |
|  |  | Прочистка отводящих инженерных сетей придомовой системы водоотведения МКД и отстойников | п/м | 25 | август-сентябрь | 2000 |  |  |
| 4 | ул. Гагарина, МКД №71-а | Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 1 | июль - август | 500 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
|  |  | Ремонт или замена плафонов эл. освещения л/площадок и маршей | шт. | 3 | август-сентябрь | 1500 |  |  |
| 5 | ул. Гагарина, МКД №25-б | Ремонт кровли МКД | кв.м. | 460 | июль | 45000 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
|  |  | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 7 | август-сентябрь | 1400 |  |  |
|  |  | Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 4 | июль - август | 2000 |  |  |
|  |  | Остекление оконного заполнения третьего этажа под №2 | м2 | 3 | май-июнь | 500 |  |  |
| 6 | ул. Свердлова, МКД №8-б | Профилактика распределительных щитовых | шт. | 5 | май | 1000 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
|  |  | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 7 | август-сентябрь | 1400 |  |  |
| 7 | ул. Приморская, МКД №44-б | Установка плафонов эл. освещения | шт. | 4 | август | 2000 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
|  |  | Ремонт – ревизия ВРУ | шт. | 1 | июль – август | 3000 |  |  |
|  |  | Ремонт – ревизия эл. хозяйства | п/м | 10 | август-сентябрь | 1500 |  |  |
| 8 | ул. Вокзальная, МКД №13 | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 7 | август-сентябрь | 1400 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
|  |  | Замена деформированных участков водосточных труб и их надлежащее крепление | шт. | 3 | август | 1700 |  |  |
| 9 | ул. Х. Тагиева, МКД №33 д.1 | Замена труб инженерных сетей системы холодного водоснабжения нижней разводки МКД | п/м | 30 | сентябрь | 30000 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
|  |  | Замена труб инженерных сетей системы канализации нижней разводки МКД | п/м | 20 | сентябрь | 20000 |  |  |
|  |  | Ремонт кровли МКД | кв.м. | 200 | сентябрь | 50000 |  |  |
| 10 | пр. Агасиева, МКД № 13-ж | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 8 | август-сентябрь | 1600 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
|  |  | Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 2 | июль - август | 3000 |  |  |
| 11 | пр. Агасиева, МКД № 19 | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 10 | август-сентябрь | 2100 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
|  |  | Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 4 | июль - август | 7000 |  |  |
| 12 | ул. Гагарина, МКД № 107 | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 3 | август-сентябрь | 1000 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
|  |  | Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 1 | июль - август | 2000 |  |  |
| 13 | ул. Гагарина, МКД № 33 | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 9 | август-сентябрь | 1080 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
|  |  | Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 4 | июль - август | 6000 |  |  |
| 14 | ул. Гагарина, МКД № 35 | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 5 | август-сентябрь | 850 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
|  |  | Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 2 | июль - август | 3000 |  |  |
| 15 | ул. Гагарина, МКД № 37 | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 5 | август-сентябрь | 900 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
|  |  | Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 2 | июль - август | 5000 |  |  |
| 16 | ул. Кобякова, МКД № 84 | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 8 | август-сентябрь | 1280 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
|  |  | Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 2 | июль - август | 4000 |  |  |
| 17 | ул. Расулбекова, МКД № 16-г | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 5 | август-сентябрь | 1090 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
|  |  | Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 1 | июль - август | 3000 |  |  |
| 18 | ул. Сальмана, МКД № 53-б | Замена осветительных приборов эл.освещения (лампочек) л/площадок и маршей | шт. | 6 | август-сентябрь | 1100 | Генеральный директор Гасанбекова С.А. |  |
|  |  | Ремонт или замена осветительных приборов придомовой территории | шт. | 2 | июль - август | 5000 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 349700 |  |  |

УК ООО «Комфортный город»

| № | Адрес дома, наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Запланировано на месяц | Стоимость в тыс.руб. | Выполнено | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ул. Сальмана, 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Утепление подвальной части мкд | м2 | 533,0 | VIII | 221,0 |  | Генеральный директор Агавердиев К.Б. |
|  | 2. Сезонный осмотр всех элементов стальных кровель и водостоков | м2 | 1309,77 | IХ | 4,1 |  |  |
|  | 3. Сезонная профилактика и технический осмотр ВДГО | кв. | 130 | Х | 7,9 |  |  |
|  | 4. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных вытяжках и профилактический осмотр вентиляционных каналов | кв. | 130 | Х | 9,1 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 242,1 |  |  |
| 2 | ул. Сальмана, 100 «а» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Утепление подвальной части мкд | м2 | 221,0 | IХ | 91,5 |  | Генеральный директор Агавердиев К.Б. |
|  | 2. Технический сезонный осмотр всех элементов стальных кровель и водостоков | м2 | 560,82 | IХ | 1,7 |  |  |
|  | 3. Сезонная профилактика и технический осмотр ВДГО | кв. | 60 | Х | 3,7 |  |  |
|  | 4. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных вытяжках и профилактический осмотр вентиляционных каналов | кв. | 60 | Х | 4,2 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 101,1 |  |  |
| 3 | ул. Сальмана, 100 «б» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Утепление подвальной части мкд | м2 | 232,0 | VIII | 96,3 |  | Генеральный директор Агавердиев К.Б. |
|  | 2. Технический сезонный осмотр всех элементов стальных кровель и водостоков | м2 | 560,52 | IХ | 1,7 |  |  |
|  | 3. Сезонная профилактика и технический осмотр ВДГО | кв. | 50 | Х | 3,0 |  |  |
|  | 4. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных вытяжках и профилактический осмотр вентиляционных каналов | кв. | 50 | Х | 3,5 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 104,5 |  |  |
| 4 | ул. Сальмана, 100 «в» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Утепление подвальной части мкд | м2 | 143,0 | V | 59,4 |  | Генеральный директор Агавердиев К.Б. |
|  | 2. Технический сезонный осмотр всех элементов стальных кровель и водостоков | м2 | 374,63 | IХ | 1,2 |  |  |
|  | 3. Сезонная профилактика и технический осмотр ВДГО | кв. | 40 | Х | 2,4 |  |  |
|  | 4. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных вытяжках и профилактический осмотр вентиляционных каналов | кв. | 40 | Х | 2,8 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 65,8 |  |  |
| 5 | ул. Сальмана, 100 «г» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Утепление подвальной части мкд | м2 | 207,0 | VI | 85,7 |  | Генеральный директор Агавердиев К.Б. |
|  | 2. Технический сезонный осмотр всех элементов стальных кровель и водостоков | м2 | 567,63 | IХ | 1,8 |  |  |
|  | 3. Сезонная профилактика и технический осмотр ВДГО | кв. | 48 | Х | 2,9 |  |  |
|  | 4. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных вытяжках и профилактический осмотр вентиляционных каналов | кв. | 48 | Х | 3,4 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 93,8 |  |  |
| 6 | ул. Сальмана, 100 «д» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Утепление подвальной части мкд | м2 | 164,0 | VII | 68,1 |  | Генеральный директор Агавердиев К.Б. |
|  | 2. Технический сезонный осмотр всех элементов стальных кровель и водостоков | м2 | 427,64 | IХ | 1,3 |  |  |
|  | 3. Сезонная профилактика и технический осмотр ВДГО | кв. | 36 | Х | 2,2 |  |  |
|  | 4. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных вытяжках и профилактический осмотр вентиляционных каналов | кв. | 36 | Х | 2,5 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 74,1 |  |  |
| 7 | ул. Сальмана, 102 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Технический сезонный осмотр всех элементов мягких кровель и внутренних водостоков | м2 | 700,0 | IХ | 2,0 |  | Генеральный директор Агавердиев К.Б. |
|  | 2. Сезонная профилактика и технический осмотр ВДГО | кв. | 143 | Х | 8,7 |  |  |
|  | 3. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных вытяжках и профилактический осмотр вентиляционных каналов | кв. | 143 | Х | 10,0 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 20,7 |  |  |
| 8 | ул. Сальмана, 102 «а» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Технический сезонный осмотр всех элементов мягких кровель и внутренних водостоков | м2 | 925,0 | IХ | 2,7 |  | Генеральный директор Агавердиев К.Б. |
|  | 2. Сезонная профилактика и технический осмотр ВДГО | кв. | 153 | Х | 9,4 |  |  |
|  | 3. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных вытяжках и профилактический осмотр вентиляционных каналов | кв. | 153 | Х | 10,7 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 22,8 |  |  |
| 9 | ул. Сальмана, 102 «б» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Технический сезонный осмотр всех элементов мягких кровель и внутренних водостоков | м2 | 903,0 | IХ | 2,6 |  | Генеральный директор Агавердиев К.Б. |
|  | 2. Сезонная профилактика и технический осмотр ВДГО | кв. | 123 | Х | 7,5 |  |  |
|  | 3. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных вытяжках и профилактический осмотр вентиляционных каналов | кв. | 123 | Х | 8,6 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 18,7 |  |  |
| 10 | ул. Сальмана, 102 «в» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Технический сезонный осмотр всех элементов мягких кровель и внутренних водостоков | м2 | 925,0 | IХ | 2,7 |  | Генеральный директор Агавердиев К.Б. |
|  | 2. Сезонная профилактика и технический осмотр ВДГО | кв. | 147 | Х | 8,9 |  |  |
|  | 3. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных вытяжках и профилактический осмотр вентиляционных каналов | кв. | 147 | Х | 10,3 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 21,9 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 765,5 |  |  |

ТСЖ «Дербентские ворота»

| № п/п | Адрес дома, наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Запланиров.месяц | Стоимость работ и услуг, в руб. | исполнитель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РД, г. Дербент, ул.Тахо-Годи 1 |  |  |  |  | Председатель Загидов У.М. |  |
| 1 | Утепление оконных проемов в подъездах | Шт. | 36 | До 1 августа 2022 г. | 8800 |  |  |
| 2 | Замена водопровода | п/м | 20 | До 1 июля 2022 г. | 4000 |  |  |
| 3 | Замена светильников | шт | 4 | До 1 августа 2022 г. | 2800 |  |  |
| 4 | Ревизия поэтажных электрощитов | шт | 36 | До 1 августа 2022 г. | 3600 |  |  |
| 5 | Замена магнитного пускателя в Общедомовом щитке | шт | 2 | До 1 сентября 2022 г. | 5000 |  |  |
| 6 | Укрепление и ремонт парапетных ограждений | п/м | 17 | До 1 сентября 2022 г. | 7800 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 32000 |  |  |

ТСЖ «Тимур»

| Адрес и № домов | Наименование работ | Единица измерения | Количество Объем | Запланировано | Стоимость в рублях. | Примечание | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  | 8 |
| пр. Агасиева.17А | -ремонт запорной арматуры -ремонт кранов отоплени -ремонт насоса водяного -ремонт стояков отопления -Косметический ремонт –Стрижка газонов – Ремонт канализационных и отопительных труб | шт. шт. шт. шт. пог.м. кв.м. пог.м. | 8 30 1 4 20 60 10 | Июнь-август Июнь-август Июнь-август Июнь-август июнь-сентябрь 1 раз в месяц Июнь-сентябрь | 24000 30000 5000 8000 4000 6000 7000 |  | Председатель Аразов Р.А. |
| пр. Агасиева,17 | -ремонт запорной арматуры -ремонт насоса водяного -стрижка газонов | шт. шт. пог.м | 4 1 60 | Июнь-август Июнь-август 1 раз в месяц | 12000 5000 6000 |  | Председатель Аразов Р.А. |
| Итого: |  |  |  |  | 107000 |  |  |

ООО УО «ПИК ИНВЕСТ»

| № п/п | Адрес дома Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Запланиров. на месяц | Выполнен. в месяцах | Стоимость | Исполнитель | Факт выполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во | На сумму | % Выполн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

ул. Гагарина, 12

| 1. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входные двери, лестничные марши, перила) | пм м2 м2 | 2 6 250 40 | Апрель – Май |  | 20000 | Генеральный директор Курбанов Г.К. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Замена разбитых стекол | М2 | 30 |  |  | 3000 |  |  |  |  |
|  | Частичный ремонт эл.щитов | пм | 10 |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 3. | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 6 |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 4. | Промывка прочистка грязевиков | шт | 3 |  |  | 1500 |  |  |  |  |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегающие | шт | 20 |  |  | 4000 |  |  |  |  |
| 5. | Замена подкачивающего насоса | шт | 2 |  |  | 20000 |  |  |  |  |

ул. Гагарина, 14

| 1. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входные двери, лестничные марши, перила) | пм м2 м2 | 2 5 250 40 | Май – Июнь |  | 25000 | Генеральный директор Курбанов Г.К. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Замена разбитых стекол | М2 | 30 |  |  | 4000 |  |  |  |  |
|  | Частичный ремонт эл. щитов | пм | 10 |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 3. | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 6 |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 4. | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегающие | шт | 20 |  |  | 5000 |  |  |  |  |
| 5. | Замена подкачивающего насоса | шт | 2 |  |  | 25000 |  |  |  |  |

ул. Гагарина, 20

| 1. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входные двери, лестничные марши, перила) | пм м2 м2 | 2 5 250 40 | Июль |  | 15000 | Генеральный директор Курбанов Г.К. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Замена разбитых стекол | М2 | 30 |  |  | 2000 |  |  |  |  |
|  | Частичный ремонт эл. щитов | пм | 10 |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| 3. | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 6 |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| 4. | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегающие | шт | 20 |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 5. | Замена подкачивающего насоса | шт | 2 |  |  | 20000 |  |  |  |  |

ул. Буйнакского, 49

| 1. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входные двери, лестничные марши, перила) | пм м2 м2 | 1 3 160 36 | Август |  | 4500 | Генеральный директор Курбанов Г.К. Генеральный директор Курбанов Г.К. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Замена разбитых стекол | м2 | 20 |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 3. | Частичный ремонт эл. щитов | пм | 6 |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| 4. | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 3 |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| 5. | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегающие | шт | 15 |  |  | 3500 |  |  |  |  |
| 6. | Замена подкачивающего насоса | шт | 1 |  |  | 25000 |  |  |  |  |

ул. Генриха Гасанова, 1

| 1. | Профилактический ремонт подъездов: -Замазка трещин (штукатурка) -Побелка (подъездов) -Покраска (входные двери, лестничные марши, перила) | пм м2 м2 | 2 6 250 80 | Сентябрь |  | 20000 | Генеральный директор Курбанов Г.К. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Замена разбитых стекол | М2 | 30 |  |  | 4000 |  |  |  |  |
|  | Частичный ремонт эл. щитов | пм | 10 |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 3. | Установка замков в дверях эл. щитах | шт | 6 |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| 4. | Промывка прочистка грязевиков | шт | 2 |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 5. | Замена ламп подъездного освещения на энергосберегаюшие | шт | 20 |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 6. | Замена подкачивающего насоса | шт | 2 |  |  | 2200 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 230200 |  |  |  |  |

ТСЖ «Чистюля»

| № п/п | Адрес дома, наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Запланировано в месяц | Стоимость работ, в руб. | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кобякова 24, корпус №1, корпус №2 |  |  |  |  |  | Председатель Ахмедов Р. К. |
| 1. | Осмотр кровли на утечку | кв. м | 50 | Июнь | 10 000 |  |
| 2. | Осмотр насосного помещения и всего оборудования | п/м | 10 | Июль | 10 000 |  |
| 3. | Замена автоматики насосов | Шт. | 5 | Август | 7 500 |  |
| 4. | Замена допол. расширит. бочка | Шт. | 8 | Август | 60 000 |  |
| 5. | Ревизия задвижек водоснабжения | Шт. | 10 | Сентябрь | 3 000 |  |
| 6. | Технический осмотр окон в подъезде | Шт. | 24 | Сентябрь | 5000 |  |
| 7. | Ревизия электрооборудования | Шт. | 20 | Сентябрь | 3 800 |  |
| 8. | Замена ламп и датчиков освещения | Шт. | 20 | Сентябрь | 10 400 |  |
| 9. | Замена глубинного насоса водоснабжения | Шт. | 2 | Апрель | 120 000 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 229 700 |  |

ТСЖ «Дарс»

| № п/п | Адрес дома Наименование работ | Ед. Изм. | Кол-во | Запланировано на месяц | Выполнено в месяцах | Стоимость | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Пушкина, д. 46-А |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт подъездов | П. | 1 | Июнь-Август 2022 г. |  | 50000 | Юсуфов Т.З. |
| 2 | Установка информационных поэтажных табличек | Шт. | 9 | Июль 2022 г. |  | 3500 |  |
| 4 | Частичный ремонт покрытий на лестничных площадках | М2 | 7 | Май-Июнь 2022 г. |  | 3500 |  |
| 5 | Покраска газовой трубы | п/м | 25 | Июнь 2022 г. |  | 5000 |  |
| 6 | Установка урн на придомовой территории | Шт. | 3 | Август 2022 г. |  | 13500 |  |
| 7 | Установка кобр дворового освещения | Шт. | 2 | Июль 2022 г. |  | 12000 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 75500 |  |

МКУ «Дербентское городское управление образования» по г. Дербент.

| МБДОУ Детский сад №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Ответственные |  | Примечание |  |  |
| 1. | Провести: * ревизию, осмотр всего теплового хозяйства учреждения; | Сентябрь 2022г. | Заведующая Сеидова Э.А. |  |  |  |  |
| 2. | Провести государственную поверку контрольно-измерительных приборов | До августа 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 3. | Провести: *ревизию и ремонт систем водобснабжения и канализации; *ремонт и покраску игрового оборудования на территории ДОУ; *необходимый ремонт мебели в группах; ремонт оборудования в пищеблоке | До 31.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 5. | Организовать информирование учебно-воспитательного процесса об угрозе и возникновении неблагоприятных гидрометеорологических явлений | При угрозе или ухудшении гидрометеорологических условий |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечить ДОУ огнетушителями в соответствии с требованиями правил противопожарного режима РФ | До 31.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверить наличие и состояние средств пожаротушения (пожарный инвентарь, огнетушители, наличие песка) | До 31.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 8. | Проведение планового противопожарного инструктажа | По графику |  |  |  |  |  |
| 9. | Принять меры: *по приведению территории учреждения в надлежащее состояние с требованиями СанПиН; *по ремонту и оборудованию территории (ограждение, освещение, устройство клумб) | До 01.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечить: *осмотр и контроль за отсутствием на территории учреждения и в непосредственной близости от него взрывоопасных и пожароопасных веществ); *безопасность передвижения сотрудников и воспитанников по территории ДОУ в случае сильных снегопадов, налипания снега, гололедицы и т.д. | До 01.08.2022 г. На протяжении осенне-зимнего периода |  |  |  |  |  |
| 11. | Заготовка песко-соляной смеси | До 31.11.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 12. | Подготовка уборочного инвентаря (для уборки снега, льда) | До 31.11.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 13 | Осмотр кровель, фасадов, стен и полов в подвале | До 01.10.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 14. | Ревизия автоматики, насосов, котлов | До 15.09.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 15. | Провести все необходимые испытания тепло- и электроустановок | До 31.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август 2022 г. | Директор Мамедова И.З. |  |  |  |  |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения. | Ноябрь 2022 г.- апрель 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 6. | Проверка огнетушителей | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно 2022 – 2023 г.г. |  |  |  |  |  |
| 8. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 10. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 11. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 15.09.2022 г. |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ №8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оперативное совещание с заместителями о выполнении мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период. | 28 июня 2022 г. | Директор Алибеков Р.Р. |  |  |  |  |
|  | Промывка внутренних водопроводных систем и накопителей воды. Оформление акта. | Август |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по проверке огнетушителей | Июль 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения и выходов | Ежемесячно 2022 – 2023гг. |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий | Постоянно |  |  |  |  |  |
|  | Провести дополнительный противопожарный, антитеррористический инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения | Август - сентябрь 2022 г. Январь - март 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения. Проверка системы отопления | Ноябрь 2022г.- апрель 2023г. |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  |  |  |  |  |
|  | Оформить акт готовности учреждения к началу нового учебного года | До 01.08.2022г. |  |  |  |  |  |
| МБДОУ «Детский сад №5 «Надежда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Издание приказа о подготовке МБДОУ «Детский сад №5 «Надежда» к началу учебного года | до 08.06.2022 г. | Заведующая Алиева С.А. |  |  |  |  |
| 2. | Разработка плана мероприятий по подготовке МБДОУ «Детский сад №5 «Надежда» к началу 2021-2022 учебного года в разрезе работ | до 08.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация работ по выполнению плана мероприятий по подготовке МБДОУ «Детский сад №5 «Надежда» к началу 2022-2023 учебного года | до 31.07.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация комплектования воспитанников на 2022-2023 учебный год | до 01.07.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 5. | Осуществление мониторинга подготовки МБДОУ «Детский сад №5 «Надежда» к новому учебному году: - благоустройство территории ДОУ (озеленение, разведение клумб, уборка мусора, скашивание травы и т.д.); - создание необходимых условий и подготовка пищеблока для предоставления воспитанникам доступного и качественного питания; - выполнение плана первоочередных мероприятий: - | весь период до 01.07.2022 г. до 01.07.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 6. | Проведение испытаний технического состояния игрового и спортивного оборудования на игровых площадках и игровых комнатах, лестничных маршей, оконных блоков | до 01.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение испытаний вентиляционных систем | до 01.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 8. | Опрессовка системы отопления | Согласно графику подготовки городского хозяйства к эксплуатации в осенне- зимний период |  |  |  |  |  |
| 9. | Проверка знаний по отработке плана эвакуации детей и имущества | до 01.07.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 10. | Герметизация вводов | до 01.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 11. | Текущий ремонт оборудование на участках, игровых площадках и помещениях детского сада. | до 25.07.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 12. | Подготовка систем отопления, к работе в осенне – зимний период 2022-2023 г. | Согласно графику подготовки городского хозяйства к эксплуатации в осенне- зимний период |  |  |  |  |  |
| 13. | Проведение обследования детского сада в соответствии с требованиями пожарной безопасности | По графику |  |  |  |  |  |
| 14. | Организация эвакуационных учебно - тренировочных мероприятий с обучающимися и сотрудниками учреждения | Июнь 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 15. | Проведение занятий, бесед, инструктажей с воспитанниками по вопросам пожарной безопасности | ежеквартально |  |  |  |  |  |
| 16. | Обеспечение функционирования системы тревожной сигнализации | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 17 | Обеспечение функционирования системы противопожарной сигнализации | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 18. | Организация проведения ревизии технологического и холодильного оборудования в детском саду | до 20.07.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 19. | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в детском саду | По плану |  |  |  |  |  |
| 20. | Проведение ежедневной проверки ДОУ и прилегающей территории | постоянно |  |  |  |  |  |
| 21. | Обновление стенда «Уголок безопасности» | до 20.07.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 22. | Подготовка графика проведения тренировок с участниками образовательного процесса в случае возникновения угрозы совершения террористического акта | до 01.07.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 23. | Обеспечение контрольно – пропускного режима в ДОУ | постоянно |  |  |  |  |  |
| 24. | Обследование территории ДОУ перед началом нового учебного года | до 01.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 25. | Проверка освещения по периметру учреждения детского сада | постоянно |  |  |  |  |  |
| 26. | Проведение внутренней приемки детского сада к новому учебному году | до 20.07.2022 г (согласно эпидемиологической обстановки) |  |  |  |  |  |
| МБОУ Гимназия №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август 2022 г. | Директор, Кидирниязова С.С. |  |  |  |  |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 4. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения. | Ноябрь 2022 г.- апрель 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 5. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 6. | Проверка огнетушителей | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно 2022 – 2023 гг. |  |  |  |  |  |
| 8. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 10. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 11. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 12. | Принять меры к выполнению социальных нормативов наполняемости классов школы | До 01.09.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 13. | Мероприятия по благоустройству территории | постоянно |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории школы. | постоянно |  |  |  |  |  |
| МБОУ «СОШ №16» им. М.Казим-Бека |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – сентябрь | Директор, Эмирова А.С. |  |  |  |  |
| 2. | Промывка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. Оформление акта. | Июнь |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. Утепление баков и труб. | Август |  |  |  |  |  |
| 4. | Осмотр, профилактические и ремонтные работы по подготовке электротехнической системы (замена ламп освещения, профилактический осмотр, восстановление истертой маркировки, ремонт розеток и выключателей, поэтажных щитов освещения и силовых щитов) | Август |  |  |  |  |  |
| 5. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь |  |  |  |  |  |
| 6. | Проведение мероприятий по перезарядке огнетушителей. | Август |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно |  |  |  |  |  |
| 8. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 10. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До ноября |  |  |  |  |  |
| 11. | Проведение косметического ремонта учебных классов (покраска стен, мелкий ремонт), коридоров, лестниц, туалетов. | До августа |  |  |  |  |  |
| 12. | Ремонтные работы по подготовке учебных помещений (профилактический осмотр и ремонт мебели, жалюзи, дверных замков, ручек) | До августа |  |  |  |  |  |
| 13. | Осмотр, профилактические и ремонтные работы по подготовке сантехнического оборудования (проверка работы умывальников, сантехнического оборудования мест общего пользования) инвентаризация водонапорной арматуры стояков, подтяжка хомутов крепления сливных труб. Ремонт канализационной системы. | До августа |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятия по благоустройству территории | постоянно |  |  |  |  |  |
| 15. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории школы. | постоянно |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ № 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия и ремонт системы пожарной сигнализации | До 25.08.2022 г. | Директор Бондарева М.А. |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия и ремонт системы отопления | До 25.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия и ремонт системы водоснабжения | До 25.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 4 | Провести ревизию чердачных и подвальных помещений | До 25.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 5 | Подготовить инвентарь для уборки снега, песка для подсыпки, оградительных сигнальных лент | До 25.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечить необходимых запас средств индивидуальной защиты, моющих и дезинфицирующих средств. | До 25.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 7 | Осмотреть двери и окна, при необходимости заменить фурнитуру. | До 25.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 8 | Закупить запас уборочного инвентаря для техперсонала. | До 25.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 9 | Произвести покос травы на территории школы | До 25.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 10 | Провести текущий ремонт школы | До 25.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| МБОУ Прогимназия «Президент» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август 2022 г. | Директор, Ширинова И.И. |  |  |  |  |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022г. |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022г. |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022г. |  |  |  |  |  |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения. | Ноябрь 2022г.- апрель 2023г. |  |  |  |  |  |
| 6. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022г. |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверка огнетушителей | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 8. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно 2022 – 2023 гг. |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 11. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 12. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022г. |  |  |  |  |  |
| 13. | Мероприятия по благоустройству территории | постоянно |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории школы. | постоянно |  |  |  |  |  |
| Детский сад №19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Частичный ремонт кровли | август | Заведующая Магомедова А.Н. |  |  |  |  |
| 2. | Промывка и опрессовка системы отопления | июль - август |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ № 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период, завершение ремонтных работ | Июнь – август 202 1г. | Директор Шихмагомедова А.А. |  |  |  |  |
| 2 | Произвести частичную замену запорной арматуры систем отопления и тепловых узлов | Август 2022г |  |  |  |  |  |
| 4 | Провести опрессовку тепловых узлов и систем отопления | Август 2022г |  |  |  |  |  |
| 5 | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения | Ноябрь 2022 г. апрель 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 6 | Проверить манометры в котельной | До 05 октября |  |  |  |  |  |
| 7 | Произвести ремонт окон и дверей | Август 2022г |  |  |  |  |  |
| 8 | Осмотр и утепление дверных и оконных проемов в подвальных помещениях и чердачных люков. | До 01 октября |  |  |  |  |  |
| 9 | Получение паспортов готовности потребителя тепловой энергии к отопительному сезону 2022 -2023 г. | До 01 октября |  |  |  |  |  |
| 10 | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы | До 01 октября 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Проверка огнетушителей | Август |  |  |  |  |  |
| 12 | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения | Сентябрь 2022 |  |  |  |  |  |
| 13 | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности и эвакуационного освещения | Ежемесячно 2022 – 2023 г.г. |  |  |  |  |  |
| 14 | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 15 | Произвести ревизию запорной арматуры систем отопления и тепловых узлов | До 01 октября |  |  |  |  |  |
| 16 | Ревизия электрооборудования | До 5 октября |  |  |  |  |  |
| МБДОУ ЦРР Детский сад №8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение обследования и анализа материально-технического состояния здания, помещений, кровли, технологического оборудования пищеблока. | Июль | Заведующая Фаталиева Э.В. |  |  |  |  |
| 2 | Провести ревизию (ремонт) и все необходимые испытания инженерных коммуникаций ДОУ: отопления, канализации, водоснабжения, электроснабжения, автоматики, насосов. | Август |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия (ремонт) освещения кабинетов и здания | постоянно |  |  |  |  |  |
| 4 | Текущий (косметический) ремонт ДОУ | до 01.08.2022 |  |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство территории ДОУ (озеленение, разведение клумб, уборка мусора, скашивание травы и т.д.) | весь период |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание необходимых условий и оснащение пищеблока необходимым оборудованием для предоставления воспитанникам доступного и качественного питания | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация эвакуационных учебно - тренировочных мероприятий с обучающимися и сотрудниками учреждения | Сентябрь 2022 |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение занятий, инструктажей по противопожарной безопасности | Сентябрь 2022 |  |  |  |  |  |
| 9 | Контроль надлежащего состояния эвакуационных путей | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 11 | Разработка организационно – распорядительных документов по пожарной безопасности (приказ о назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность, инструкций) | Август 2022 |  |  |  |  |  |
| 12 | Проведение ежедневной проверки прилегающей территории | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 13 | Обновление информации на стенде «Уголок безопасности» в группах детского сада | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 14 | Составление графика проведения тренировок с участниками образовательного процесса в случае возникновения угрозы совершения террористического акта | Сентябрь 2022 |  |  |  |  |  |
| 15 | Проверка «Кнопки экстренного вызова» сотрудников охраны | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 16 | Контроль системы видеонаблюдения | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 17 | Разработка организационно-распорядительных документов по антитеррористической безопасности и профилактике экстремизма (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за антитеррористическую безопасность и профилактику экстремизма, инструкций, планов и др.) | Август 202 |  |  |  |  |  |
| 18 | Инструктаж персонала на рабочем месте, инструктаж по противопожарной безопасности, инструктаж по охране труда | в соответствии с графиком |  |  |  |  |  |
| МБДОУ №9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Произвести осмотр всех помещений и территории ДОУ. | постоянно |  | Заведующая Сефербекова Н.Н. |  |  |  |
| 2. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Сентябрь 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 3. | Промывка и опрессовка системы отопления. | Сентябрь 2022 |  |  |  |  |  |
| 4. | Благоустройство ДОУ территории | Май-август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 5. | Провести противопожарные мероприятия: - проверку оборудования автоматической пожарной сигнализации, оповещения персонала и воспитанников о пожаре; - привести в соответствие с предъявляемыми требованиями пути эвакуации при пожаре, - провести ревизию огнетушителей | Сентябрь 2022 г. постоянно август 2022 |  |  |  |  |  |
| 6. | Проверка огнетушителей | Август 2022 |  |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведений праздничных мероприятий | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 9. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне-зимний период. | До 01.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 10. | Изоляция (утепление)трубопровода | Ноябрь 2022 |  |  |  |  |  |
| 11. | Обследование технического состояния котлов котельной. | Сентябрь 2022 г. |  |  |  |  |  |
| МБДОУ ЦРР Детский сад №20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Издание приказа о подготовке МБДОУ ЦРР-д/с №20 к началу осенне-зимнему периоду | июнь | Заведующая Аликперова Е.А. |  |  |  |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий по подготовке МБДОУ ЦРР-д/с №20 к началу 2021-2022 осенне-зимнему периоду | июнь |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация работ по выполнению плана мероприятий по подготовке МБДОУ ЦРР-д/с №20 к началу 2022-2023 осенне-зимнему периоду | Июль-август |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация комплектования воспитанников на 2022-2023 учебный год | Июнь-июль |  |  |  |  |  |
| 5 | Опрессовка системы отопления | Согласно графику подготовки городского хозяйства к эксплуатации в осенне- зимний период |  |  |  |  |  |
| 6 | Проверка знаний по отработке плана эвакуации детей и имущества | июль |  |  |  |  |  |
| 7. | Подготовка систем отопления, к работе в осенне – зимний период 2022-2023 г. | Согласно графику подготовки городского хозяйства к эксплуатации в осенне- зимний период |  |  |  |  |  |
| 8. | Уборка территории | Июль-август |  |  |  |  |  |
| 9. | Выполнение плана первоочередных мероприятий на 2022 г. (проведение инструктажей и т.д.) | июнь |  |  |  |  |  |
| 10. | Проверка технического состояния пожарной сигнализации, огнетушителей | июль |  |  |  |  |  |
| 11. | Проведение обследования детского сада в соответствии с требованиями пожарной безопасности | По графику |  |  |  |  |  |
| 12. | Организация эвакуационных учебно - тренировочных мероприятий с обучающимися и сотрудниками учреждения | июнь |  |  |  |  |  |
| 13. | Проведение занятий, бесед, инструктажей с воспитанниками по вопросам пожарной безопасности | ежеквартально |  |  |  |  |  |
| 14. | Обеспечение функционирования системы тревожной сигнализации | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 15. | Обеспечение функционирования системы противопожарной сигнализации | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 16. | Организация проведения ревизии технологического и холодильного оборудования в детском саду | июль |  |  |  |  |  |
| 17. | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в детском саду | По плану |  |  |  |  |  |
| 18. | Проведение ежедневной проверки ДОУ и прилегающей территории | постоянно |  |  |  |  |  |
| 19. | Подготовка графика проведения тренировок с участниками образовательного процесса в случае возникновения угрозы совершения террористического акта | июль |  |  |  |  |  |
| 20. | Обеспечение контрольно – пропускного режима в ДОУ | постоянно |  |  |  |  |  |
| 21. | Обследование территории ДОУ перед началом нового учебного года | август |  |  |  |  |  |
| 22. | Проверка освещения по периметру учреждения детского сада | постоянно |  |  |  |  |  |
| 23. | Исполнение плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда детского сада | В течение года |  |  |  |  |  |
| 24. | Оформление актов готовности ДОУ к началу нового учебного года | по плану УО |  |  |  |  |  |
| МБДОУ ЦРР Детский сад №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август 2022 г. | Заведующая Рамазанова М.Б. |  |  |  |  |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения. | Ноябрь 2022 г.- апрель 2023 г. |  |  |  |  |  |
| 6. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверка огнетушителей | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 8. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно 2022 – 2023 г.г. |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 11. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 12. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 13. | Мероприятия по благоустройству территории | постоянно |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории детского сада. | постоянно |  |  |  |  |  |
| МБДОУ ЦРР Детский сад №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август 2022 г. | Заведующая Шихкеримова З.З. |  |  |  |  |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения. | Ноябрь 2022 г.- апрель 2023 г. |  |  |  |  |  |
| 6. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверка огнетушителей | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 8. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно 2022 – 2023 г.г. |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 11. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 12. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 13. | Мероприятия по благоустройству территории | постоянно |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории ДОУ. | постоянно |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ №15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь-август 2022 г. | Директор Магомедова З.А. |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт двух водогрейных котлов. | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 3. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 5. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 6. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения | Ноябрь 2022 г. - апрель 2023 г. |  |  |  |  |  |
| 7. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 8. | Проверка огнетушителей | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 9. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности эвакуационного освещения. | Ежемесячно 2022-2023 г.г. |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечение пожарной безопасности в период в период проведения праздничных мероприятий | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездам и подъездам к зданиям и сооружениям | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 12. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 13. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне-зимний период | До 15.09.2022 г. |  |  |  |  |  |
| МБДОУ Детский сад № 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Издание приказа об утверждении плана мероприятий по подготовке МБДОУ к 2022-2023 уч.году. | Май 2022 г. | Заведующая Хидирбекова С.М. |  |  |  |  |
| 2. | Проведение обследования и анализ материально-технического состояния здания, помещений, инженерных коммуникаций, кровли, технологического оборудования пищеблока, | Июнь-август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение планового противопожарного инструктажа | июнь 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 4. | Контроль надлежащего состояния эвакуационных путей | постоянно |  |  |  |  |  |
| 5. | Контроль за соблюдением требований антитеррористической защищённости МБДОУ д/с № 24 «Пчелка» | постоянно |  |  |  |  |  |
| 6. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения | Ноябрь 2022-апрель 2023 г.г. |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверка огнетушителей | Август 2022 г |  |  |  |  |  |
| 8. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подьездов к зданию и сооружениям |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Замена песка в песочницах | Май 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 10. | Подготовка территории МБДОУ: - валка деревьев; - кронирование деревьев - очистка территории от листвы и травы; - обрезка кустарников; - покраска бордюров; - побелка деревьев - вывоз мусора с территории ДОУ | Май 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 11. | Очистка электроламп и оконного стекла от грязи и пыли | Июнь 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 12. | оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне-зимний период | До 01.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 13. | Опрессовка системы отопления | Июнь-август 2021 г. |  |  |  |  |  |
| 14. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь(лопаты) | До 10.11.2022 г. |  |  |  |  |  |
| МБДОУ Детский сад №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Издание приказа о подготовке МБДОУ «Детский сад №3» к началу учебного года | до 04.06.2022г. | Заведующая Юсуфова М.Г. |  |  |  |  |
| 2. | Осуществление мониторинга подготовки МБДОУ «Детский сад №3» к новому учебному году: - благоустройство территории ДОУ (озеленение, разведение клумб, уборка мусора, скашивание травы и т.д.); - создание необходимых условий и подготовка пищеблока для предоставления воспитанникам доступного и качественного питания; - выполнение плана первоочередных мероприятий: - огнезащитная обработка деревянных конструкций; - очистка воздуховодов; - проведение обследования ДОУ в соответствии с требованиями пожарной безопасности; - разработка плана профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в ДОУ; - обеспечение функционирования системы тревожной сигнализации; - обеспечение функционирования системы видеонаблюдения; - проведение ежедневной проверки ДОУ и прилегающей территории; - оформление стенда «Уголок безопасности» с размещением его на видном и доступном месте в ДОУ; - оформление уголка по охране труда с размещением его на видном и доступном месте в ДОУ; | весь период до 01.07.2022г. до 01.07.2022г. II квартал до 01.07.2022г. постоянно постоянно до 01.07.2022г. до 01.07.2022г. |  |  |  |  |  |
| 3. | Опрессовка системы отопления | Согласно графику подготовки городского хозяйства к эксплуатации в осенне- зимний период |  |  |  |  |  |
| 4. | Проверка знаний по отработке плана эвакуации детей и имущества | до 01.07.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка систем отопления, к работе в осенне – зимний период 2022-2023г. | Согласно графику подготовки городского хозяйства к эксплуатации в осенне- зимний период |  |  |  |  |  |
| 6. | Уборка территории | до 20.07.2022г. |  |  |  |  |  |
| 7. | Организация исследования питьевой воды | до 05.06.2022г. |  |  |  |  |  |
| 8. | Выполнение плана первоочередных мероприятий на 2022 г. (проведение инструктажей и т.д.) | до 20.06.2022г. |  |  |  |  |  |
| 9. | Проверка технического состояния пожарной сигнализации, огнетушителей | до 20.07.2022г. |  |  |  |  |  |
| 10. | Проведение обследования детского сада в соответствии с требованиями пожарной безопасности | По графику |  |  |  |  |  |
| 11. | Организация эвакуационных учебно - тренировочных мероприятий с обучающимися и сотрудниками учреждения | Июнь 2022г. |  |  |  |  |  |
| 12. | Проведение занятий, бесед, инструктажей с воспитанниками по вопросам пожарной безопасности | ежеквартально |  |  |  |  |  |
| 13. | Обеспечение функционирования системы тревожной сигнализации | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 14. | Обеспечение функционирования системы противопожарной сигнализации | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 26. | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в детском саду | По плану |  |  |  |  |  |
| 15. | Проведение ежедневной проверки ДОУ и прилегающей территории | постоянно |  |  |  |  |  |
| 16. | Обновление стенда «Уголок безопасности» | до 20.07.2022г. |  |  |  |  |  |
| 17. | Подготовка графика проведения тренировок с участниками образовательного процесса в случае возникновения угрозы совершения террористического акта | до 01.07.2022г. |  |  |  |  |  |
| 18. | Обеспечение контрольно – пропускного режима в ДОУ | постоянно |  |  |  |  |  |
| 19. | Обследование территории ДОУ перед началом нового учебного года | до 01.08.2022г. |  |  |  |  |  |
| 20. | Проверка освещения по периметру учреждения детского сада | постоянно |  |  |  |  |  |
| 21. | Проведение внутренней приемки детского сада к новому учебному году | до 20.07.2022г (согласно эпидемиологической обстановки) |  |  |  |  |  |
| МБОУ Дербентская гимназия №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период, Завершение ремонтных работ. | Июнь-август 2022г. | Директор Катекаев Г.М. |  |  |  |  |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022г. |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022г. |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системе холодного водоснабжения. | Август 2022г. |  |  |  |  |  |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перезагрузки системы электроснабжения. | Ноябрь 2022г.- апрель 2023г. |  |  |  |  |  |
| 6. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022г. |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверка огнетушителей. | Август 2022г. |  |  |  |  |  |
| 8. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно 2022-2023гг. |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданию. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 11. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022г. |  |  |  |  |  |
| 12. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне-зимний период. | До 15.08.2022г. |  |  |  |  |  |
| МБДОУ Детский сад №16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август 2022 г. | Заведующая Казиахмедова Э.Э. |  |  |  |  |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022 г |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022 г |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022 г |  |  |  |  |  |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения в структурных подразделениях центра. | Ноябрь 2022 г Апрель 2022 г |  |  |  |  |  |
| 6. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно 2022 – 2023 г.г. |  |  |  |  |  |
| 8. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 10. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 11. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 12. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории доу. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 13. | Принять меры: - По обеспечению сохранности теплокоммуникаций; - По приведению территорий учреждений образования в надлежащее состояние в соответствии с требованиями СанПин. - По ремонту и оборудованию территории. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 14. | Обеспечить: - Осмотр и контроль за отсутствием на территории учреждения и в непосредственной близости от него ядовитых растений, взрывоопасных и пожароопасных веществ; - Безопасность передвижения сотрудников и учащихя по территории учебного заведения в случае сильных снегопадов, налипания снега, гололедицы и т.д. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 15. | Вести ежедневный контроль за потреблением природного газа, твердого и жидкого топлива, электроэнергии, не допускать превышения лимитов. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 16. | Акты готовности учреждений образования к новому 2021-2022 г учебному году предоставить в управление образования. | До 01.08.2022г. |  |  |  |  |  |
| МБДОУ Детский сад №28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август 2021 г. | Заведующая Алибекова З.Р. |  |  |  |  |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022г |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022г |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022г |  |  |  |  |  |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения в структурных подразделениях центра. | Ноябрь 2022г Апрель2022г |  |  |  |  |  |
| 6. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно 2022 – 2023 гг. |  |  |  |  |  |
| 8. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 10. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 11. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022г. |  |  |  |  |  |
| 12. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории ДОУ. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 13. | Принять меры: - По обеспечению сохранности теплокоммуникаций; - По приведению территорий учреждений образования в надлежащее состояние в соответствии с требованиями СанПин. - По ремонту и оборудованию территории. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 14. | Обеспечить: - Осмотр и контроль за отсутствием на территории учреждения и в непосредственной близости от него ядовитых растений, взрывоопасных и пожароопасных веществ; - Безопасность передвижения сотрудников и учащихся по территории учебного заведения в случае сильных снегопадов, налипания снега, гололедицы и т.д. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 15. | Вести ежедневный контроль за потреблением природного газа, твердого и жидкого топлива, электроэнергии, не допускать превышения лимитов. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 16. | Акты готовности учреждений образования к новому 2022-2023 г учебному году предоставить в управление образования. | До 01.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| МБДОУ Детский сад №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь- август 2022г | Заведующая Ризаева Ф.Д. |  |  |  |  |
| 2 | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовки | Август |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы | Август |  |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения | Август |  |  |  |  |  |
| 5 | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения | Ноябрь Апрель |  |  |  |  |  |
| 6 | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние места с массовым пребыванием людей | Сентябрь |  |  |  |  |  |
| 7 | Проверка огнетушителей | Август |  |  |  |  |  |
| 8 | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения | Ежемесячно 2021-2022 г.г. |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 10 | Провести мероприятия по укомплектованию в ДОУ педагогическими кадрами | До 20.08.2022 г |  |  |  |  |  |
| 11 | Выполнения плана мероприятий по организации летней занятости и отдыха в летний период | До 01.09.2022г |  |  |  |  |  |
| 12 | Анализ деятельности ДОУ за 2020/2021учебный год по воспитательной работе на 2021/2022 учебный год | До 01.07.2022 г |  |  |  |  |  |
| 13 | Провести в ДОУ комплектование детей | 28.05.2022 г |  |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятия по благоустройству территорий | постоянно |  |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятия по безопасности охраны здания и территории ДОУ | постоянно |  |  |  |  |  |
| МБДОУ Детский сад №13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОРГАНИЗОВАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПОТ ПОДГОТОВКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ К РАБОТЕ В ОСЕННИЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД ЗАВЕРШЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ. | ИЮНЬ-АВГУСТ | Заведующая Мирземагомедова Г.М. |  |  |  |  |
| 2 | ПРОВЕРКУ ВНУТРЕННИХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИХ ОПРЕССОВКОЙ. | АВГУСТ 2022 |  |  |  |  |  |
| 3 | ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ВОДОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ. | АВГУСТ 2022 |  |  |  |  |  |
| 4 | РЕВИЗИЯ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ НА СИСТЕМАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | АВГУСТ 2022 |  |  |  |  |  |
| 5 | ИСКЛЮЧЕНИЕ СЛУЧАЕВ ПРИМЕНЕНИЯ ОТОПТТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ НЕДОПУЩЕНИЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. | НОЯБРЬ 2022-АПРЕЛЬ 2023 |  |  |  |  |  |
| 6 | ПРОВЕРКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ | АВГУСТ 2022 |  |  |  |  |  |
| 7 | ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭВАКУАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. | ЕЖЕМЕСЯЧНО 2022-2023 |  |  |  |  |  |
| 8 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. | ПОСТОЯННО |  |  |  |  |  |
| 9 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДНОГО ДОСТУПА К ПОЖАРНОМУ ИНВЕРТАРЮ И ОБАРУДОВАНИЮ ПРОЕЗДОВ И ПОДЪЕЗДОВ К СДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ. | ПОСТОЯННО |  |  |  |  |  |
| 10 | ПОДГОТОВИТЬ К РАБОТЕ СНЕГОУБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ (ЛОПАТЫ) | ДО 10.11.2022 |  |  |  |  |  |
| 11 | ОФОРМИТЬ ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ- ЗИМНИЙ ПЕРИОД. | ДО 01.08.2022 |  |  |  |  |  |
| 12 | ПРОВЕСТИ ДОРПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ И ТЬРЕНИРОВКИСО ВСЕМИ РАБОТНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СОСТОЯНИЕ МЕСТ МАССОВЫХ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ. | СЕНТЯБРЬ 2022 |  |  |  |  |  |
| МБДОУ ЦРР Детский сад №14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август 2022 г. | Заведующая Оруджева Л.Э. |  |  |  |  |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой.. | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения. | Ноябрь 2022 г.- апрель 2023 г. |  |  |  |  |  |
| 6. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверка огнетушителей | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 8. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно 2022 – 2023 г.г. |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 11. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 12. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 13. | Мероприятия по благоустройству территории | постоянно |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории школы. | постоянно |  |  |  |  |  |
| МБДОУ Детский сад №12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август 2022 г. | Заведующая Пашабекова С.Г. |  |  |  |  |
|  | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022 г |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022г. |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022г. |  |  |  |  |  |
|  | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения в структурных подразделениях центра. | Ноябрь 2022 г. Апрель2023г. |  |  |  |  |  |
|  | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно 2022 – 2023 г.г. |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  |  |  |  |  |
|  | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории ДОУ. | постоянно |  |  |  |  |  |
|  | Принять меры: - По обеспечению сохранности теплокоммуникаций; - По приведению территорий учреждений образования в надлежащее состояние в соответствии с требованиями СанПин. - По ремонту и оборудованию территории. | Постоянно |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечить: - Осмотр и контроль за отсутствием на территории учреждения и в непосредственной близости от него ядовитых растений, взрывоопасных и пожароопасных веществ; - Безопасность передвижения сотрудников и учащихся по территории учебного заведения в случае сильных снегопадов, налипания снега, гололедицы и т.д. | Постоянно |  |  |  |  |  |
|  | Вести ежедневный контроль за потреблением природного газа, твердого и жидкого топлива, электроэнергии, не допускать превышения лимитов. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 15. | Акты готовности учреждений образования к новому 2022-2023 г учебному году предоставить в управление образования. | До 01.08.2022г. |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ №13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период, завершение ремонтных работ | Июнь-август 2022г. | Директор Макаева Э.А. |  |  |  |  |
| 2 | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой | Август 2022г. |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы | Август 2022г. |  |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения | Август 2022г. |  |  |  |  |  |
| 5 | Провести противопожарный инструктаж со всеми работниками учреждения обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей | Сентябрь 2022 |  |  |  |  |  |
| 6 | Проверка огнетушителей |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8 | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | ежемесячно |  |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 10 | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятия по благоустройству территории | постоянно |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории школы. | постоянно |  |  |  |  |  |
| МБДОУ Детский сад №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести: * ревизию, осмотр всего теплового хозяйства учреждения; *профилактические испытания электрооборудования | Сентябрь 2022г. | Заведующая Сеидова Э.А. |  |  |  |  |
| 2 | Провести государственную поверку контрольно-измерительных приборов | До августа 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 3 | Провести: *ревизию и ремонт систем водоснабжения и канализации; | До 31.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 4 | Организовать проверку знаний техники безопасности сотрудников ДОУ | До 31.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 5 | Провести мероприятия, направленные на сохранение тепла (оклейка окон, дверных проемов и т.д.) | До октября 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 6 | Организовать информирование учебно-воспитательного процесса об угрозе и возникновении неблагоприятных гидрометеорологических явлений | При угрозе или ухудшении гидрометеорологических условий |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечить ДОУ огнетушителями в соответствии с требованиями правил противопожарного режима РФ | До 31.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 8 | Проверить наличие и состояние средств пожаротушения (пожарный инвентарь, огнетушители, наличие песка) | До 31.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение планового противопожарного инструктажа | По графику |  |  |  |  |  |
| 10 | Принять меры: *по приведению территории учреждения в надлежащее состояние с требованиями СанПиН; *по ремонту и оборудованию территории (ограждение, освещение, устройство клумб) | До 01.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечить: *осмотр и контроль за отсутствием на территории учреждения и в непосредственной близости от него взрывоопасных и пожароопасных веществ); *безопасность передвижения сотрудников и воспитанников по территории ДОУ в случае сильных снегопадов, налипания снега, гололедицы и т.д. | До 01.08.2022 г. На протяжении осенне-зимнего периода |  |  |  |  |  |
| 12 | Вести ежедневный контроль за потреблением природного газа, электроэнергии, не допускать превышения лимитов | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 13 | Контроль за соблюдением требований антитеррористической защищённости | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 14 | Заготовка песко-соляной смеси | До 31.11.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 15 | Подготовка уборочного инвентаря (для уборки снега, льда) | До 31.11.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 16 | Осмотр кровель, фасадов. стен и полов в подвале | До 01.10.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 17 | Ревизия автоматики, насосов, котлов | До 15.09.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 18 | Провести все необходимые испытания тепло- и электроустановок | До 31.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ №12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок. | Сентябрь | Директор Зотова Л.Г. |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек. | Сентябрь |  |  |  |  |  |
| 3. | Осмотр кровель, фасадов, стен и полов в классных помещениях. | Октябрь |  |  |  |  |  |
| 4. | Утепление входных дверей в здания. | Октябрь |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. | Ноябрь |  |  |  |  |  |
| 6. | Устранение предписаний государственных, Муниципальных надзорных и контролирующих органов. | Октябрь |  |  |  |  |  |
| 7. | Ревизия, ремонт, регулировка и гидравлические испытания и опрессовка систем водоснабжения и центрального отопления, ремонт сантехнического и теплотехнического оборудования. | Ноябрь |  |  |  |  |  |
| 8. | Поверка приборов учета тепло-, водо-, энергопотребления. | Октябрь |  |  |  |  |  |
| 9. | Выполнение организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода с оформлением акта проверки и паспорта готовности учреждения к отопительному периоду. | Октябрь |  |  |  |  |  |
| 10. | Консервация сооружений и оборудования, не эксплуатирующегося в зимних условиях. Ремонт и укрепление рекламных стендов, флагодержателей, вывесок, банеров. Заделка продухов в цоколях зданий. | Ноябрь |  |  |  |  |  |
| 11. | Ремонт и постановка пружин, доводчиков (устройств для самозакрывания) на входных дверях. | Октябрь |  |  |  |  |  |
| 12. 13. | Ремонт и укрепление входных дверей, уплотнений притворов дверей внутри помещений здания и окон. Заготовка песко-соляной смеси. | Ноябрь Сентябрь |  |  |  |  |  |
| МБДОУ Детский сад №21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август 2022 г. | Заведующая Мехралиева З.А. |  |  |  |  |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022г |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022г |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022г |  |  |  |  |  |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения в структурных подразделениях центра. | Ноябрь 2022г Апрель2022г |  |  |  |  |  |
| 6. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно 2022 – 2023 гг. |  |  |  |  |  |
| 8. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 10. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 11. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022г. |  |  |  |  |  |
| 12. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории ДОУ. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 13. | Принять меры: - По обеспечению сохранности теплокоммуникаций; - По приведению территорий учреждений образования в надлежащее состояние в соответствии с требованиями СанПин. - По ремонту и оборудованию территории. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 14. | Обеспечить: - Осмотр и контроль за отсутствием на территории учреждения и в непосредственной близости от него ядовитых растений, взрывоопасных и пожароопасных веществ; - Безопасность передвижения сотрудников и учащихся по территории учебного заведения в случае сильных снегопадов, налипания снега, гололедицы и т.д. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 15. | Вести ежедневный контроль за потреблением природного газа, твердого и жидкого топлива, электроэнергии, не допускать превышения лимитов. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 16. | Акты готовности учреждений образования к новому 2022-2023 г учебному году предоставить в управление образования. | До 01.08.2022г. |  |  |  |  |  |
| МБДОУ ЦРР Детский сад № 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период, завершение ремонтных работ | 2022г. | Заведующая Галимова А.Н. |  |  |  |  |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой | Август .2022 г. |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы | до 31.07.2022г. |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения | до 31.07.2022г. |  |  |  |  |  |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей Проверка огнетушителей Проверка работоспособности средств обеспечивания пожарной безопасности, эвакуационного освещения Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопата) Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период | сентябрь до 01.09.2022г. до 01.08.2022г. ежемесячно 2022-2023г. постоянно постоянно до.10.11.2022г. до 01.08.2023г. |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август 2022 г. | Директор Аликперов Г.Т. |  |  |  |  |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022г. |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022г. |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022г. |  |  |  |  |  |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения. | Ноябрь 2022г.- апрель 2023г. |  |  |  |  |  |
| 6. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2022г. |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверка огнетушителей | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 8. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно 2022 – 2023 гг. |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 11. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 12. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2023г. |  |  |  |  |  |
| 13. | Мероприятия по благоустройству территории | постоянно |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории школы. | постоянно |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ №9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовить план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 г. | До 01.07.2022 | Директор Кагирова Л.А. |  |  |  |  |
| 2 | Создать комиссию по контролю за ходом подготовки МБОУ «СОШ №9» к осенне-зимнему периоду, назначить ответственных по учреждению лиц. | До 01.08.2022 |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработать план по промывке и опрессовке систем отопления. | 01.10.2022 |  |  |  |  |  |
| 4 | Организовать подготовку обслуживающего персонала в соответствии с требованиями Правил работы с персоналом. | До 31.08.2022 |  |  |  |  |  |
| 5 | Оформить паспорт готовности образовательной организации к отопительному сезону 2022 – 2023г | До 01.09.2022 |  |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка автотранспорта учреждения к работе в зимних условиях. | Июнь – октябрь 2022 |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 8 | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.10.2022 |  |  |  |  |  |
| 9 | Проверка состояния инженерных коммуникаций, внутренних тепловых, водопроводных сетей, электрических сетей, объектов противопожарного назначения. | Июль 2022 |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена котлов в котельной | Август 2022 |  |  |  |  |  |
| 11 | Организовать ежедневный контроль за соблюдением температурного режима в образовательной организации | Период отопительного сезона |  |  |  |  |  |
| МБОУ Гимназия Культуры мира |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия и ремонт системы пожарной сигнализации | До 25.08.2022 | Директор Юзбегов Н.З. |  |  |  |  |
| 2 | Ревизия и ремонт системы видеонаблюдения | До 25.08.2022 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ревизия и ремонт системы отопления | До 25.08.2022 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ревизия и ремонт системы водоснабжения | До 25.08.2022 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ревизия и ремонт канализации | До 25.08.2022 |  |  |  |  |  |
| 6 | Провести ревизию чердачных и подвальных помещений | До 25.08.2022 |  |  |  |  |  |
| 7 | Подготовить инвентарь для уборки снега, песка для подсыпки, оградительных сигнальных лент | До 25.08.2022 |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечить необходимых запас средств индивидуальной защиты, моющих и дезинфицирующих средств. | До 25.08.2022 |  |  |  |  |  |
| 9 | Осмотреть двери и окна, при необходимости заменить фурнитуру. | До25.08.2022 |  |  |  |  |  |
| 10 | Произвести покос травы на территории школы | До 25.08.2022 |  |  |  |  |  |
| 11 | Провести текущий ремонт школы | До 25.08.2022 |  |  |  |  |  |
| МБДОУ ЦРР Детский сад №33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в осенне – зимний период, завершение ремонтных работ. | Июнь – август 2022 г. | Заведующая Касимова Д.Г. |  |  |  |  |
| 2. | Проверка внутренних отопительных систем с последующей их опрессовкой. | Август 2022г. |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка к работе в зимних условиях водопроводной системы. | Август 2022г. |  |  |  |  |  |
| 4. | Ревизия запорной арматуры на системах холодного водоснабжения. | Август 2022г. |  |  |  |  |  |
| 5. | Исключение случаев применения отопительных приборов, недопущение перегрузки системы электроснабжения. | Ноябрь 2022г.- апрель 2023г. |  |  |  |  |  |
| 6. | Провести дополнительный противопожарный инструктаж и тренировки со всеми работниками учреждения, обследовать противопожарное состояние мест с массовым пребыванием людей. | Сентябрь 2021г. |  |  |  |  |  |
| 7. | Проверка огнетушителей | Август 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 8. | Проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности, эвакуационного освещения. | Ежемесячно 2022 – 2023 гг. |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечение свободного доступа к пожарному инвентарю и оборудованию, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. | Постоянно |  |  |  |  |  |
| 11. | Подготовить к работе снегоуборочный инвентарь (лопаты). | До 10.11.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 12. | Оформить паспорт готовности учреждения к работе в осенне – зимний период. | До 01.08.2022 г. |  |  |  |  |  |
| 18. | Мероприятия по благоустройству территории | постоянно |  |  |  |  |  |
| 19. | Мероприятия по обеспечению охраны здания и территории ДОУ | постоянно |  |  |  |  |  |

Итого по городскому округу «город Дербент» - 43 738 287 рублей